## priority
Priority MČ Jaroslavice 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 948000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 2300000
Celkem: |  |  |  | 3248000
Č. | Požadavek MČ 2010 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013 | Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK) | OD | 100 000 PD, IČ cca 10 800 000 realizace | 64000 | 0 | PD | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.
r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp.
r. 2015: vydáno ÚR, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč
r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP
r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP
r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD
4400 2212 6121 4006 0002669060000
1/ 2010 + 2/ 2011 | Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy | ORIA | 18500000 | 0 | 0 | není kryto, viz pozn. | r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010)
r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011)
r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP
r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč
r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč
r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena
r. 2017 - 2020: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ
doplnit ORG
3/ 2010 + 5/ 2011 | Oprava komunikace, ul. Ve svahu I. | OD | 50 000 PD, IČ 5 192 000 realizace | 50000 | 12500 | realizace (kryto z rozp. SMZ) | r. 2010: zadání PD
r. 2011: čerpání za PD 40 000 Kč (akce 3/2010); zadání IČ (akce č. 5/2011)
r. 2012: bez čerp., řešení 1 pozemku
r. 2013: pozemky vyřešeny, bez čerp.
r. 2014: běží ÚR, čerp. 15 000 Kč, 1 účastník se odvolal
r. 2015: vydáno ÚR, běží SŘ, bez čerp.
r. 2016: bez čerp.
r. 2017: čekáme na vydání SP
r. 2018: bez čerp., stávající krytí ponechat, požadavek na financování z rozp. SMZ (požadavek z VS RMZ)
r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,6 mil. Kč na 3,12 mil. Kč, realizace kryta z rozp. SMZ
r. 2020: navýšení ceny realizace z 3,12 mil. Kč na 5,192 mil. Kč z důvodu nutnost zajistit odvod vod z povrchu zpevněných ploch a realizace dešťové kanalizace, akce kryta v plné výši z rozpočtu SMZ, zrealizováno, 11/2020: čeká se na kolaudaci
4420 2212 5171 4006 0005541060005
6/ 2010 + 4/ 2011 | Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice | OD | 110 000 realizace | 110000 | 0 | zadání PD | r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010);
r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.
r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč
r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp.
r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkopr. vztahy, čerp. 19 300 Kč
r. 2016: bez čerp.
r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč
r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp.
r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp.
r. 2020: 11/2020: zadání zpracování PD
4400 2219 6121 4006 0002454060000
2/ 2014 | Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky - Jaroslavice, Zlín | OD | 61 000 PD, IČ cca 6 510 000 | 61000 | 0 | požádáno o vyřízení nového SP, realizace není kryta | inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.
r. 2016: čerp. 38 720 Kč
r. 2017 - 2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.
r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto)
r. 2020: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti
4400 2212 6121 4006 0002803060000
3/ 2014 | Oprava komunikace, ul. Březová | OD | 60 000 PD, IČ cca 3 290 000 | 60000 | 0 | požádáno o vyřízení nového SP, realizace není kryta | inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp.
r. 2016: bez čerp.
r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.
r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat
r. 2020: není kryto
4420 2212 5169 4006 0005541060010
1/ 2018 | Vybudování VO okolo budovy občanského centra (vč. prostoru za budovou k parkovišti) | OD | 120 000 PD, IČ, realizace | 120000 | 82482.07 | realizace | r. 2018 OD: odhad PD vč. IČ 20 000 Kč, realizace 100 000 Kč; Inf. z KMČ: zatím bez krytí - jednání s NMZ, zda by mohlo být realizováno z rozp. NMZ
r. 2019: realizace v r. 2020
r. 2020: zrealizováno
4400 3631 6121 4006 0001880060005
1/ 2019 | Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská | OD | 161 000 PD cca 2 200 000 realizace | 180000 | 0 | PD | r. 2019: odvodnění (žlaby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020
r. 2020: zpracování PD do 4/2021
4400 2212 6121 4006 0003463060000
2/ 2019 | Oprava komunikace, ul. Pod Dubovinou | OD | 90 000 PD, IČ cca 3 630 000 realizace | 0 | 0 | akce zrušena | r. 2019: příprava akce - nový povrch, zpracování PD vč. IČ za 90 000 Kč, realizace za cca 3 630 000 Kč, není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto
r. 2020: nekryto, opravy v rámci výtluků, pro r. 2021 akce zrušena
nový ORG
3/ 2019 | Oprava komunikace, ul. Průkop | OD | 60 000 PD, IČ 70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca 11 620 000 realizace | 0 | 0 | nekryto | r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto
r. 2020: nekryto, opravy v rámci výtluků
nový ORG
5/ 2019 | Prov. výdaje - vybudování sport. hřiště pod autoservisem | OMZ | 15000 | 15000 | 0 | realizace | r. 2019: doplnění sloupků, sítí a nákup uzamyk. lavice za cca 27 615 Kč, spoluúčast OMZ 13 000 Kč, plnění r. 2020, bez čerp.
r. 2020: zrealizováno, bez čerpání, hrazeno OMZ v plné výši
1800 3745 5137 4006 0006233060050
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Zřízení přípojky el. energie na 400 V do rozvodné skříně na budově VaK na návsi | OVS | 90 - 110 000 | 45000 | 43374.18 | realizace | r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu a spotřeba energie při akcích KMČ , zrealizováno
1900 3613 5137 4006 0006255060000
1920 3613 5154 4006 0006255060000
1920 3613 5171 4006 0006255060000
2. | Výsadba vánočního stromu na návsi | OMZ | 25000 | 25000 | 25000 | realizace | r. 2020: výsadba vánočního stromu včetně 1. roku 2-leté povýsadbové péče 25 000,- Kč (5 000,- Kč pro 2. rok 2-leté povýsadbové péče zahrnout do priorit r. 2021), realizace listopad 2020
3. | Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice 1800 3745 5169 4006 0006175060000 | OMZ | 42000 | 42000 | 33743.45 | realizace | r. 2020: dočerpání z r. 2019 za úpravu zeleně u staré školy (pravá strana) cca 15 000 Kč - zrealizováno, pro r. 2020: krytí cca 27 000 Kč - údržba záhonu u staré školy levá část 6 000 Kč, pravá část 7 000 Kč, údržba záhonu u pomníku 3 000 Kč, údržba zeleně u dětského hřiště 11 000 Kč, celkem dokrýt do výše 42 000 Kč
1800 3745 5169 4006 0006175060000
4. | Podpora spol. aktivit v MČ 1042 3399 5169 4006 0006146060000 | OKP | KMČ vyčleňuje 47 000 | 47000 | 41148 | realizace | Čerpání: Anenská pouť 37 953 Kč, Košt pálenky 2 000 Kč, spojovací kříž na stany 469 Kč, občerstvení pro lesní školku 726 Kč
1042 3399 5169 4006 0006146060000
5. | Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež, Sportovní vybavení pro děti | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | 11/2020: změna účelu dotace
1042 5512 5222 4006 nový ORG
6. | Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež, Vybavení pro mladé hasiče | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | 11/2020: změna účelu dotace
1042 3419 5222 4006 nový ORG
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - Sportovní odpoledne pro děti | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 0 | akce zrušena | 2020: akce zrušena
1042 5512 5222 4006 nový ORG
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 0 | akce zrušena | 2020: akce zrušena
1042 3419 5222 4006 nový ORG
9. | OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2019), ost. | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 16435.26 | realizace | Čerpání: poskytnuté náhrady 8 000 Kč, servis foukače listí 841,86 Kč, oprava sněhových fréz 1 593,4 Kč, tisk Jaroslavin 6 000 Kč
| 1042 6171 5192 4006 0006069060102 | [5 empty] | kompenzace
| 1042 3349 5139 4006 0006069060102 | [5 empty] | Jaroslaviny
| 1042 6171 5171 4006 0006069060102 | [5 empty] | opravy a udržování
10. | OI Jaroslavice - nákup DHDM | OKP | cca 13 000 | 38000 | 11683 | realizace | nákup 3 ks držáků na plastové pytle na odpad 4 217 Kč, pinpong. stůl 5 999 Kč, vyúčtování EE 392 Kč, plakátová upínací lišta 445 Kč, revize el.spotřebičů 630 Kč; 11/2020 přesun 25 000 Kč z rezervy na nákup monitoru a příslušenstvív r. 2021
1000 6171 5137 4006 0006069060102
11. | Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii) | OKP | cca 9 000 | 9000 | 3887 | realizace | 2020: spotřeba el. energie za r. 2019
1042 2141 5154 4006 0006087061000
1042 2141 5169 4006 0006087061000
x | Investice MČ ("rezerva")6121 4006 0002054000000 | x | x | 2322000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4006 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 926000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 926000 |  | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 290252.96 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 290252.96 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2957747.04 | x | Převod do r. 2021: 2 958 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 3248000 | 3248000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část