## priority
Priority MČ Jaroslavice 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 940 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 1 481 000 Kč
Celkem: 2 421 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2010 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010 + 2/ 2011 | Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy | ORIA | 18500000 | 0 | 0 | není kryto, viz pozn. | r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 tis. Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 tis. Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč, r. 2015- 2016: akce legisl. připravena r. 2017-2019: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ
3/ 2010 + 5/ 2011 | Oprava komunikace, ul. Ve svahu I. | OD | cca 3 120 000 realizace | 50 000 PD, IČ (+3 120 000 z rozp. SMZ) | 0 | VŘ | r. 2010: zadání PD; r. 2011: čerpání za PD 40 tis. Kč (akce 3/2010); zadání IČ (akce č. 5/2011); r. 2012: bez čerp., řešení 1 pozemku; r. 2013: pozemky vyřešeny, bez čerp.; r. 2014: běží ÚR, čerp. 15 tis. Kč, p. Kozel se odvolal; r. 2015: vydáno ÚR, beží SŘ, bez čerp.; r. 2016: bez čerp. ; r. 2017: čekáme na vydání SP, r. 2018: bez čerp., stávající krytí ponechat, požadavek na financování z rozp. SMZ (požadavek z VS); r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,6 mil. Kč na 3,12 mil. Kč, realizace kryta z rozp. SMZ
6/ 2010 + 4/ 2011 | Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice | OD | 10 000 PD 100 000 realizace | 110000 | 0 | v přípravě | r. 2010: PD 50 tis. Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.; r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 tis. Kč; r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp.; r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkopr. vztahy, čerp. 19,3 tis. Kč, r. 2016: bez čerp.; r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč r. 2018: PD 10 tis Kč (územní souhlas), bez čerp., r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad
3/ 2013 | Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK) | OD | 100 000 PD, IČ cca 10 800 000 realizace | 64 000 PD, IČ | 0 | v 12/2018 požádáno o prodl. SP, realizace není kryta | r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚR, běží SŘ, čerp. 36,3 tis. Kč r. 2016: bez čerp., r. 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP; r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP; r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
2/ 2014 | Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky - Jaroslavice, Zlín | OD | cca 6 510 000 | 61 000 PD, IČ | 0 | požádáno o vyřízení nového SP, realizace není kryta | inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.; r. 2016: čerp. 38.720 Kč; r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp., r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat
3/ 2014 | Oprava komunikace, ul. Březová | OD | cca 3 290 000 | 60 000 PD, IČ | 0 | požádáno o vyřízení nového SP, realizace není kryta | inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp.; r. 2016: bez čerp.; r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp., r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat
1/ 2018 | Vybudování VO okolo budovy občanského centra (vč. prostoru za budovou k parkovišti) | OD | 120 000 PD, IČ, realizace | 120000 | 0 | PD, IČ | r. 2018 OD: odhad PD vč. IČ 20 tis. Kč, realizace 100 tis. Kč; Inf. z KMČ: zatím bez krytí - jednání s NMZ, zda by mohlo být realizováno z rozp. NMZ, r. 2019: realizace v r. 2020
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská 4400 2212 6121 4006 0003463060000 | OD | 180000 | 180000 | 0 | v přípravě | r. 2019: odvodnění (žlaby) pod novými svodidly - havárie, nutné komplexní řešení, zpracování PD v r. 2020
2. | Oprava komunikace, ul. Pod Dubovinou | OD | 90 000 PD, IČ cca 3 630 000 realizace | 0 | 0 | nekryto | r. 2019: nacenění přípravy akce - nový povrch, zpracování PD vč. IČ za 90 000 Kč, realizace za cca 3 630 000 Kč, není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto
3. | Oprava komunikace, ul. Průkop | OD | 60 000 PD, IČ 70 000 majetkopr. vztahy, geodet. zaměření cca 11 620 000 realizace | 0 | 0 | nekryto | r. 2019: nacenění přípravy akce - zpracování PD vč. IČ a povolení 60 000 Kč, geodetické zaměření a mejetkoprávní vztahy 70 000 Kč, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto
4. | Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice 1800 3745 5169 4006 0006175060000 | OMZ | cca 35 000 | 35000 | 16827.64 | realizace | r. 2019: celkem krytí cca 35 tis. Kč - údržba trvalkového záhonu nad pneuservisem 10.304,-Kč; údržba záhonu u Pomníku obětem I. sv. války 2.031,-Kč a zrevitalizovaných výsadeb u staré školy 5.583,-Kč; případná další etapa revitalizace výsadeb u staré školy (pravá část) 15.000,-Kč, doúčtování v r. 2020
5. | Prov. výdaje - vybudování sport. hřiště pod autoservisem | OMZ | 15000 | 15000 | 0 | v přípravě | r. 2019: doplnění sloupků, sítí a nákup uzamyk. lavice za cca 27 615 Kč, spoluúčast OMZ 13 000 Kč, plnění a proúčtování v r. 2020
6. | Podpora spol. aktivit v MČ 1042 3399 5169 4006 0006146060000 | OKP | cca 70 000 | 70000 | 66104 | realizace | Čerpání: Košt pálenky 1 980 Kč, Dětský den s SK 9 949 Kč, Anenská pouť 35 000 Kč, Rozloučení s prázdninami 10 039 Kč, Podzimní setkání 5 000 Kč, Dýňová slavnost 3 143Kč, Rozsvícení ván. stromu 993 Kč, Zpívání koled - bude proúčtováno v r. 2020
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež 1042 5512 5222 4006 0005171060000 | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež 1042 3419 5222 4006 0005186060000 | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace
9. | OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí, tiskárna) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2018), ost. 1042 6171 5169 4006 0006069060102 | OKP | 26000 | 26000 | 14853 | realizace | Čerpání: servis foukač listí 817 Kč, poskytnuté náhrady 5 000 Kč, tisk Jaroslavin 5 900 Kč, el. enerigie 136 Kč, občerstvení a pronájem sálu na jednání KMČ 3 000 Kč
10. | Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii) | OKP | cca 6 000 | 6000 | 2726 | realizace | Čerpání: el. energie, instalace
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4006 0002054000000 | x | x | 1604000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 120510.64 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2300489.36 | x | Převod do r. 2020: 2 300 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2421000 | 2421000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření