## priority k nacenění
Priority MČ Klečůvka 2011
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 345 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 13 000
Celkem: Kč 358 000
Č. | Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Odvodňovací žlab přes cestu nad č. p. 35 a u č. p. 2 | ORIA | 152000 | 152000 | 152000 | realizace | x | zrealizováno
2. | Oprava chodníku od spodní zastávky ke hřišti (úhrada materiálu, příp. úprava cestářem) | ORIA | 5000 | 5000 | 0 | realizace | x | zrealizováno, hrazeno z rozpočtu ORIA
3. | Osazení laviček na dětském hřišti | OMZ | 46000 | 46000 | 45384 | realizace | x | realizace: firma IMOS group s.r.o. - p. Nedbálek; zrealizováno
4. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Den dětí, Mikulášská dílna, bruslení apod.) | OKP | 30000 | 30000 | 11515 | realizace | x | zrealizováno, čerpání: Svatomartinské posezení - pronájem sálu 2.050,-- Kč, Mikulášská dílna - materiál 4.577,-- Kč + 1.588,-- Kč občerstvení; pronájem zimního stadionu 3.300,-- Kč
5. | Nákup ochranných pomůcek pro cestáře a nákup pohonných hmot do technického vybavení (křovinořez, sekačka) | OKP | 10000 | 10000 | 4768 | realizace | x | čerpání: 3.873,-- Kč pohonné hmoty; 300,-- Kč školení; 595,-- Kč drobné nákupy
6. | Renovace kříže u č. p. 57 | OK | 80000 | 80000 | 0 | x | realizace | v řešení - zařazeno do pr. na r. 2012
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - nákup ozvučovací techniky pro potřeby MČ (pořádání spol. akcí) | OKP | 20000 | 20000 | 20000 | realizace | x | majetek SMZ - v evidenci KaMČ; zrealizováno
x | Rezerva | x | 15000 | 15000 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 233667 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 124333 | x | x | převod do r. 2012: 125 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 358000 | 358000 | x | x | x