## priority
Priority MČ Klečůvka 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 360 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 974 000 Kč
Celkem: 1 334 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2015 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2015 | Obnova dětských hřišť Klečůvka - akce "Úprava prostoru severně za obchodem ve Zlíně – Klečůvce" 1800 3745 6121 4014 0001705140000 | OMZ | cca 100 000 PD 10 000 IČ 3 220 000 realizace 80 000 dozory | 1 250 000 (+ 250 000 z rozpočtu SMZ) | 29718 | realizace 1. etapy | r. 2014: zadání studie, bez čerp. r. 2015: geodet. zaměření 7 tis., zadání studie - fasáda, náves, parčík 41 tis. Kč, bez čerp. r. 2016: dopracování studie, dle stanoviska RMZ z 22.2.2016 - po dopracování studie předložit RMZ záměr vč. fin. odhadu, násl. - dle rozh. RMZ - příp. zadat PD (RMZ předpokládá financování akce plně z rozp. MČ), čerpání: přípr. akce - návrh úpravy návsi 45.133,-- Kč; r. 2017: PD pro ÚŘ + SŘ, čerp. 98 tis. Kč r. 2018: v 1/2018 vydané ÚR, cca v 5/2018 bude vydáno SP na zpevn. plochu za obchodem, čerp. za IČ 9.680,- Kč r. 2019: vydáno SP, rozpočet 3.220 tis. Kč + dozory 80 tis. Kč, požadavek na etapizaci, dokryto 250 tis. Kč z rozpočtu SMZ
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresní archivu Zlín k farmě Brola 4400 2212 6121 4014 0003465140000 | OD | 5 000 IZ 7 400 000 realizace | 40000 | 0 | IZ | r. 2019: zpracovaný invetiční záměr cca 5 000 Kč, čepr. v r. 2020 na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
2. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd aj.) 1042 3399 5175 4014 0006146140000 | OKP | cca 16 000 | 16000 | 12344 | realizace | čerpání: Dětský den 2 857 Kč, Mikulášská dílna 9 487 Kč
3. | OI Klečůvka - provozní výdaje 1042 6171 5169 4014 0006069140103 | OKP | cca 19 000 | 19000 | 11204 | realizace | čerpání: Klečůvský občasník 5 000 Kč, oprava sekačky a křovinořezu 2 604 Kč, pronájem plochy na bruslení 3 600 Kč
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4014 0002054000000 | x | x | 9000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 53266 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1280734 | x | Převedeno do r. 2020: 1 281 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1334000 | 1334000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, IZ - invetiční záměr