## priority
Priority MČ Klečůvka 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020:: |  |  |  | 375000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 1281000
Celkem: |  |  |  | 1656000
Č. | Požadavek MČ 2015 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019 | Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresní archivu Zlín k farmě Brola | OD | cca 40 000 studie | 40000 | 3025 | IZ | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracovaný invest. záměr cca 5 000 Kč, bez čepr. na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: čerp. za IZ 3 025 Kč
4400 2212 6121 4014 0003465140000
2/ 2015 | Obnova dětských hřišť Klečůvka - akce "Úprava prostoru severně za obchodem ve Zlíně – Klečůvce" | OMZ | cca 100 000 PD 10 000 IČ 3 220 000 realizace 80 000 dozory | 1220000 | 1096787.86 | realizace 1. etapy | r. 2014: zadání studie, bez čerp.
r. 2015: geodet. zaměření 7 tis., zadání studie - fasáda, náves, parčík 41 tis. Kč, bez čerp.
r. 2016: dopracování studie, dle stanoviska RMZ z 22.2.2016 - po dopracování studie předložit RMZ záměr vč. fin. odhadu, násl. - dle rozh. RMZ - příp. zadat PD (RMZ předpokládá financování akce plně z rozp. MČ), čerpání: přípr. akce - návrh úpravy návsi 45.133,-- Kč
r. 2017: PD pro ÚŘ + SŘ, čerp. 98 tis. Kč
r. 2018: v 1/2018 vydané ÚR, cca v 5/2018 bude vydáno SP na zpevn. plochu za obchodem, čerp. za IČ 9.680,- Kč
r. 2019: vydáno SP, rozpočet 3.220 tis. Kč + dozory 80 tis. Kč, požadavek na etapizaci, dokryto 250 tis. Kč z rozpočtu SMZ, čerp. 29 718 Kč
r. 2020: realizace 1. etapy, čerpání 1 096 787,86 Kč, doúčtování za 1. etapu v r. 2021
1800 3745 6121 4014 0001705140000
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd aj.) | OKP | cca 20 000 | 20000 | 1831 | realizace | Čerpání: Mikuláš 1 831 Kč
1042 3399 5169 4014 0006146140000
2. | OI Klečůvka - provozní výdaje | OKP | cca 15 000 | 15000 | 6534.16 | realizace | Čerpání: servis sekačky 1 471,16 Kč, revize el. spotřebičů 63 Kč, Klečůvský občasník 5 000 Kč
1042 6171 5139 4014 0006069140103
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 361000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4014 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 1295000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 1295000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 1108178.02 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1108178.02 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 547821.98 | x | Převod do r. 2021: 548 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1656000 | 1656000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část