## návrh 2009
Priority KMČ Kostelec 2009
Přidělené finanční prostředky: 2 282 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Zpracování studie revitalizace Kostelce (včetně arch. řešení prostor u pomníku TGM + připravit projekt "Řešení dopravní situace u zastávek Kostelec - lázně na ul. Štípská" - v rámci celkové studie ÚHA) | ÚHA | 100000 | 100000 | 100000 | realizace | x | zrealizováno
2. | Opravy kanálů: a) ul. Zlínská b) ul. Za Humny | ODaSH | 100000 | 100000 | 45794.77 | realizace ul. Zlínská | realizace ul. Za Humny | zrealizováno v r. 2009 - ul. Zlínská, realizace v r. 2010 - ul. Za Humny
3. | Dobudovat chodník z ul. Zlínské na Rusavu u domu č. p. 74 | ODaSH | 82000 | 82000 | 81595 | realizace | x | zrealizováno
4. | Zpevnění krajnice v zatáčce ul. Zlínská (u domu č. 142) | ODaSH | 545000 | 200000 | 44984 | PD,SP,VŘ | realizace | příprava akce v r. 2009: PD-30.10.2009(40.000,-Kč) IČ-15.12.2009 (5.000,-- Kč) předpoklad realizace:2010 (500.000,-- Kč)
5. | Reklamace - dodání a osazení 15 m polorour v ulici Na Rusavě (pokud nebude rekonstruována) | ORIA | x | x | x | realizace | x | předpoklad realizace do konce r. 2009 (zrušeno při výstavbě vodovodu)
6. | Zpevnění vozovky v ul. Za Kovárnou (pouze chodník pro pěší středem uličky) a napojení na nové nám. U TGM | ODaSH | 200000 | 200000 | x | viz poznámka | viz poznámka | řešit až po zpracování studie revitalizace (viz bod 1) - v rámci celkové studie zpracovává ÚHA
7. | Prodloužit chodník na ul. Fryštácké o cca 40m (směrem k Fryštáku) | ODaSH | 210000 | 98000 | 19992 | PD | SP, VŘ, realizace | příprava akce 2009, 2010: PD-30.10.2009(20.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 (20.000,--Kč) předpoklad realizace: 2010 (170.000,-- Kč)
8. | Zřídit zastávku MHD u ul. Medová - jen směrem ze Zlína | ODaSH | 600000 | 600000 | v r. 2009 nečerpáno | PD | SP, VŘ, realizace | příprava akce: PD do 31.1.2010 předpoklad realizace: 2010
9. | Zpevnit parkoviště u horního obchodu | ODaSH | 185000 | 140000 | 25111 | PD,SP,VŘ | realizace | příprava akce 2009: PD-30.10.2009(20.000,-Kč) IČ-15.12.2009 (5.000,-- Kč) předpoklad realizace:2010 (160.000,-- Kč)
10. | Oprava dětského hřiště v Malém Kostelci | OMZ | 50000 | 50000 | 31261.3 | realizace | x | zrealizováno v 10/2009; údržba dětského hřiště Nad přehradou = oprava a nátěr herních prvků, oprava a nátěr 3ks laviček, pryž 1x1m pro pružinové houpadlo - AGROS M - fakturace 20.111,-- Kč; dodávka a osazení pruž. houpadla Eurogame "žába" - fakturace 11.151,-- Kč.
11. | Vybudovat chybějící výstupní ostrůvky pro MHD (Kostelec střed od Zlína u obchodu, Kostelec lázně na Zlínské od Zlína, Kostelec lázně na Zlínské) | ODaSH | 250000 | x | x | nezahájeno |  | řešit až po zpracování studie revitalizace (viz bod 1), prověřit financ. DSZO; možnost získání dotací na část zastávek v r. 2010
12. | Dobudovat chybějící nástřešky zastávek MHD (Kostelec lázně na Štípské do Zlína, Kostelec střed od Zlína) | ODaSH | 1500000 | x | x | nezahájeno |  | řešit až po zpracování studie revitalizace (viz bod 1), prověřit financ. DSZO; možnost získání dotací na část zastávek v r. 2010; spojit s úpravou parkoviště a parčíku u obchodu
13. | Společenské aktivity v MČ, činnost KMČ | OKP | KMČ vyčlenila 50 000 | 37000 | 36000 | realizace | x | v r. 2009 průběžně realizováno na základě podnětů komise; čerpáno na akci "110. výročí založení SDH": 10.000,-- Kč zapůjčení dětských atrakcí ; 12.270,-- Kč hudební produkce ; 7.730,-- Kč dárky pro děti a soutěžící; akce "Mikulášská besídka", pronájem a občerstvení 6.000,-- Kč
| Čerpání | x | x | x | 384738.07 | x | x | x
| Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 1897261.93 | x | x | do r. 2010 převedeno 1,898 mil. Kč
| Celkem | x | x | x | 2282000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.