## priority k nacenění
Priority MČ Kostelec 2016
Přidělené finanční prostředky pro r. 2016: 2 315 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015: 177 000 Kč
Celkem: 2 492 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011-2015 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předp. | Stav 2017 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2011 | Úprava místní komunikace v ul. Zlínská (od napojení na ul. Na Rusavě po napojení ul. K Fojtství) | OKaRDS | 100 000 PD, IČ cca 1 500 000 realizace I.etapy cca 2 500 000 realizace II. etapy | 800 000 + 2 500 000 z rozp. SMZ | 51425 | PD+IČ (SP), VŘ | realizace | r. 2011: studie 20 tis. Kč r. 2012, 2013: nekryto r. 2014: ÚŘ, probírá zpr. DUR vč. IČ r. 2015: zpracována PD pro ÚR, vydáno ÚR r. 2016: zpracována PD pro SP + IČ, v 7/2016 jednání s KMČ - z rozp. SMZ 2,5 mil. Kč + z rozp. MČ 700 tis. Kč - RMZ 25.7.2016 - připraveno k realizaci
1/ 2014 | 1. Rekonstrukce křižovatky, ul. Štípská a ul. Zlínská - ZREALIZOVÁNO 2. Rekonstrukce křižovatky ul. Lázně a Lázeňská | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 3 000 000 realizace | 100000 | 0 | PD + IČ (UR, SP) | předpokl. realizace | KMČ 10/2013: spoluúčast z rozp. MČ + požadavek na dofinancování z rozp. SMZ + ŘSZK r. 2013: zpracována PD pro ÚR a SP (z rozp. OKaRDS), probíhá ÚŘ r. 2014: čerp. 10 tis. Kč, SŘ + VŘ na zhotovitele stavby r. 2015: realizace akce č. 1., rozp. cena 4.969 tis. Kč, z rozp. MČ 2 774 tis. Kč + spoluúč. ŘSZK + dofin. z rozp. SMZ r. 2016: akce č. 2. -zpracována PD pro SP + IČ, v 06/2016 bude připraveno k realizaci, nekryto, nutno pokrýt PD + IČ (zadáno)
1/ 2013 | Prodloužení chodníku, ul. Lešenská - směrem k ZOO Lešná | OKaRDS | 30 000 PD, IČ 100 000 realizace | 5000 | 5000 | akce ukončena doúčt. - viz pozn. | x | r. 2013: zpracována PD pro ÚR a SP, probíhá územní řízení, bez čerp. r. 2014: vydáno ÚR, probíhá SŘ, bez čerp. r. 2015: realizace, čerp. 130 tis. Kč r. 2016: IČ po dok. stavby - zajištění dokl. části vč. pravom. kolaud. rozhodnutí, čerp. 5 tis. Kč
3/ 2013 | Prodloužení chodníku, ul. Fryštácká | OKaRDS | cca 400 000 realizace dle PD | 13000 | 13000 | akce ukončena (čerp. za geom. plán) | x | r. 2012: zprac. PD pro SP (2/2012), vydáno ÚR + SP (6/2012) r. 2013: proběhlo VŘ - zrušeno, nové VŘ na zhotovitele stavby r. 2014: v r. 2014 proběhlo VŘ na zhotovitele stavby, čerp. 14 tis. Kč r. 2015: realizace, čerp. 393 tis. Kč r. 2016: čerp. za geom. plán k akci + IČ po dok. stavby - zajištění dokl. části vč. pravom. kolaud. rozhodnutí
2/ 2015 | Stezka pro pěší, ul. Fryštácká | OKaRDS | 30 000 PD | 20000 | 0 | PD | dle fin krytí | zadání KMČ: zpevnění příjezdové cesty z ulice Fryštácká směrem od Zlína k domům po pravé straně (ve svahu naproti "vodárenských" domů) a studie chodníku pro pěší, který by navazoval na zmíněnou cestu a vyústil u ulice Vodárenská 2015: realizace zpevnění komunikace, z rozp. OKaRDS, zpracování studie - stezka pro pěší, bez čerp. 2016: PD na stezku pro pěší
4/ 2015 | Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od ul. Lázeňská po ul. Májová) | OKaRDS | 50 000 PD, IČ 500 000 realizace | 50000 | 0 | PD + IČ (UR, SP) | předp. realizace - dle krytí | r. 2015: zařazeno do priorit - nekryto r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP)
Č. | Požadavek MČ 2016 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předp. | Stav 2017 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy pozemních komunikací v MČ Kostelec u Zlína | OKaRDS | 100000 | 100000 | 0 | realizace | x
2. | Opravy chodníků v MČ Kostelec u Zlína | OKaRDS | 50000 | 50000 | 4695 | realizace | x | čerpání: opr. chodníku Lešenská 4.695,-- Kč
3. | Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) | OMZ | 870000 | 870000 | 44000 | PD | dle fin krytí | PD 50 tis. Kč, IČ 20 tis. Kč, následovat bude ÚR a SP
4. | Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.) | OMZ | 100000 | 100000 | 28730 | realizace | x | OMZ, r. 2016: údržby cca 30 tis. Kč, nové výsadby cca 70 tis. Kč
5. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. příspěvky OS, úhrada dopravy na příp. účast setkání Kostelců, dětský karneval, Mikulášská besídka aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 77655 | realizace | x | čerpání: Dětský karneval 19.938,-- Kč, Pálení čarodějnic 15.002,-- Kč, autobusová doprava - sraz Kostelců 17.636,-- Kč, Dětský den 6.018,-- Kč, Mikulášská besídka 19.061,-- Kč
6. | Činnost KMČ, provozní výdaje, Kostelecký zpravodaj (prezentace MČ a činnosti KMČ) | OKP | cca 30 000 | 28000 | 6371 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 137,-- Kč, nákup květin - výročí 400,-- Kč + 499,-- Kč, závěrečné jednání KMČ 4.895,-- Kč, elektrorevize 440,-- Kč
7. | Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize) | OKP | cca 5 000 | 4000 | 0 | realizace | x
8. | Vánoční osvětlení (drobný hmotný dlouhodobý majetek) | OKP | 6000 | 6000 | 5604.4 | realizace | x | nákup 2 ks sv. řetězů
9. | Neinv. dotace FC Kostelec - světelná tabule | odd. PKaS | 23000 | 23000 | 23000 | realizace | x
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 223000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 259480.4 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2232519.6 | x | x
x | CELKEM | x | x | 2492000 | 2492000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Č. | Akce legislativně připravené (příp. v přípravě), u nichž KMČ požaduje zařadit do investic SMZ (vysoké náklady) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem |  | Stav 2016 předp. |  | Pozn.
1/2012a) | Rekonstrukce komunikace na p. č. 1290/11, ul. Zlínská, Zlín - Kostelec | OKaRDS | 2 500 000 realizace dle PD | 0 |  | realizace možná - dle krytí |  | r. 2012: PD, IČ, čerpání 20 tis. Kč r. 2013: zprac. PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá SŘ, čerp. 57 tis. Kč r. 2014: čerp. 43 tis. Kč, akce připr. k realizaci - není kryto
Note on C21: MICHALKOVA_KP: