## priority
Priority MČ Kostelec 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 2 247 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 577 000 Kč
Celkem: 2 824 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2015 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2015 | Stezka pro pěší, ul. Fryštácká | OD | 30 000 PD, IČ 950 000 realizace | 23000 | 0 | řešení majetkopr. vztahů | zadání KMČ: zpevnění příjezdové cesty z ul. Fryštácká směrem od Zlína k domům po pravé straně (ve svahu naproti "vodárenských" domů) a studie chodníku pro pěší, který by navazoval na zmíněnou cestu a vyústil u ul. Vodárenská; 2015: realizace zpevnění komunikace - z rozp. OD, bez čerp.; 2016-2017: zadání zprac. studie, v r. 2017 čerp. 7.500 Kč, trasa vedena přes soukr. pozemky r. 2018 - 2019: připravena studie, odhad nákladů 950 tis. Kč, nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat
4/ 2015 | Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od ul. Lázeňská po ul. Májová) | OD | 50 000 PD, IČ 600 000 realizace | 43000 | 0 | řešení majetkopr. vztahů | r. 2015: zařazeno do priorit - nekryto r. 2016: příprava akce, bez čerp. r. 2017: studie, čerp. 7.500 Kč r. 2018 - 2019: připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat
3/ 2016 | Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) | OMZ | 100 000 PD + 2 600 000 realizace | 0 (z rozp. SMZ 553 000 v r. 2019) | 0 | dokon. realizace viz poznámka | r. 2016: PD pro ÚŘ 50 tis. Kč, čerp. 44 tis. Kč r. 2017: PD pro výběr zhotovitele 50 + 50 tis. Kč obě části + studie širšího území, v 7/2017 pravomocné ÚR, realizační PD v roce 2017 - čerp. 59.000 Kč Ing. Čeledová r. 2018: tab. výpočet ceny na realizaci 2.540 tis. Kč vč. DPH - stavební práce + TDI cca odhad do 40 tis. Kč, autorský dozor Ing. arch. Jílek - odhad 20 tis. Kč, ZMZ 8.2.2018 + 2 mil. Kč z rozp. města, v roce 2018 byl zrealizovaný parčík podél cyklostezky,v r. 2018 čerp. z rozp. MČ 869 tis. Kč; r. 2019: bude probíhat 3letá následná péče o zeleň 419.536 Kč (3 roky) - smlouva, realiz. chybějící oplocení 50.181 Kč - objednávka - real. 2019, kryto z rozp. SMZ
3/ 2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od ulice K Fojství po zastávku MHD „U Pomníku“ | OD | 61 000 PD, IČ | 61000 | 0 | PD, IČ | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování PD r. 2018: zadáno zpracování PD + IČ, požadavek na krytí 61 tis. Kč, bez čerp. r. 2019: PD, SP ve vyřizování, upřesnit krytí na realizaci
4/ 2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ | OD | 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | PD, IČ | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie r. 2018: zpracování PD + IČ zadat až 2019, předpoklad realizace v roce 2020, r. 2019: bude zadáno zpracování PD+IČ, dokrýt do výše 100 tis. Kč na jednání s přísl. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
1/ 2018 | Vybudování komunikace pro pěší Kostelec - směr Lešná (od ul. Zlínská - Severní po Lešnou) | OD | 3 227 000 varianta I 8 201 000 varianta II | 0 | 0 | viz poznámka | r. 2018: nacenění studie z r. 2018 ve výši 90 tis. Kč - KMČ nesouhlasí s navrženým naceněním r. 2019: studie - zpracovány dvě varianty, varianta I - mlatová, varianta II - zpevněná (zámková dl.), další postup dle projednání s KMČ, nutno projednat s přísluš. náměstkem, zatím nekryto
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.) 1800 3745 5169 4011 0006175110000 | OMZ | 230000 | 230000 | 138988 | realizace | r. 2019: založení záhonu ve svahu nad cestou u nové křižovatky - Vyvlečka - obj. č. O180180450 18.975,-Kč; výsadby větších keřů v pásu nad cestou u nové křižovatky - Vyvlečka - obj. č. O180180457 47.827,-Kč; čištění porostu, polomů stromů - odhad 20.000,-Kč; nové dosadby do porostu při cestě - odhad 20.000 Kč, doúčtování v r. 2020
2. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka aj.) 1042 3349 5139 4011 0006069110104 | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 94000 | 56219 | realizace | Čerpání: Dětský karneval 23 259 Kč, Setkání Kostelců 4 750 Kč, Dětský den 6 963 Kč, Mikulášská besídka 21 247 Kč
3. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SRPŠ při ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic" 1042 3399 5222 4011 0005416110000 | OKP | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 23132 | realizace
4. | Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj. | OKP | cca 26 000 | 26000 | 5189 | realizace | Čerpání: občerstvení na jednání KMČ
5. | Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize) | OKP | cca 4 000 | 4000 | 1296 | realizace | Čerpání: el. energie, montáž, zapojení
6. | Vánoční osvětlení (nákup DHDM) | OKP | cca 3 000 | 3000 | 2809 | realizace | Nákup 1 ks vánočního osvětlení
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4011 0002054000000 | x | x | 2210000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 227633 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 2596367 | x | Převod do r. 2020: 2 597 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2824000 | 2824000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.