## priority k nacenění
Priority MČ Kostelec 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 2 335 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 5 145 000 Kč
Celkem: 7 480 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2009 - 2012 (nedokončené akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 + 1/ 2010 | Revitalizace Kostelce u Zlína | OKaRDS | 9600000 | 6 183 000 (+2 500 000 z rozpočtu ORIA, investice) | 993045.2 | rozpis viz. níže | rozpis viz. níže | r. 2009: studie 100 tis. Kč (akce č. 1/2009) r. 2010: zpracování PD 155 tis. Kč (akce č. 3/2010), revitalizace (akce č. 1/2010, bez čerpání) r. 2011: zpracování PD, demolice has. zbrojnice, v 1. pol. 2011 rekonstrukce kanalizace, čerpání 285 tis. Kč r. 2012: IČ, SP, VŘ, čerp. 42 tis. Kč r. 2013: viz rozpis níže
| 1/ Revitalizace křižovatky, ul. Zlínská, ul. Štípská |  | 1 600 000* | x | x | realizace | x | r. 2012: PD, IČ, VŘ r. 2013: realizace (1,6 mil. Kč, kryto rozpočtem ORIA, investice), * - vysoutěžená cena Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno, probíhá kol. řízení
| 2/ Revitalizace nám. T. G. Masaryka |  | 3400000 | x | x | PD pro SP, ÚR | realizace | r. 2012: PD, IČ Inf. OKaRDS 8/2013: zpracována PD pro SP, běží ÚR, real. 2014
| 3/ Revitalizace zastávky MHD Kostelec - střed |  | 3200000 | x | x | PD pro SP, ÚR | realizace | r. 2012: PD, IČ Inf. OKaRDS 8/2013: zpracována PD pro SP, běží ÚR, real. 2014
| 4/ Revitalizace zastávky MHD Kostelec - garáže |  | 1 400 000 * | x | x | realizace | x | r. 2012: PD, IČ, VŘ r. 2013: realizace (900 tis. Kč kryto rozpočtem ORIA, investice, 500 tis. Kč z KMČ ), * - vysoutěžená cena Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno, probíhá kol. řízení
1/ 2011 | Úprava místní komunikace v ul. Zlínské (od napojení na ul. Na Rusavě po napojení ul. K Fojtství) | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 900 000 realizace | 0 | x | viz pozn. | PD, IČ, VŘ, realizace | r. 2011: studie 20 tis. Kč r. 2012, 2013: nekryto 11/2013: probíhá zpracování PD pro ÚR a SP, v r. 2014 územní řízení, stavební řízení, VŘ na zhotovitele stavby, realizace, odhad nákladů 900 tis. kč, příprava 100 tis. kč
1/ 2012 | Rekonstrukce komunikace na p. č. 1290/13 a 1290/11, ul. Zlínská, Zlín - Kostelec | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 2 500 000 realizace | 100000 | 56765 | ÚR | VŘ, realizace | r. 2012: PD, IČ, čerpání 20 tis. Kč Inf. OKaRDS 11/2013: zpracována PD pro ÚR a SP, vydáno územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení, v r. 2014 výběrové řízení na zhotovitele stavby, předpoklad zahájení stavby 06/2014
7/ 2012 | Oprava chodníku, ul. Lázně (od zastávky MHD ke "Staňkům") | OKaRDS | 240000 | 240000 | x | viz pozn. | x | r. 2012: krytí akce s KMČ projednáno v 9/2012, 11/2012 vyřízeno SP Inf. OKaRDS 8/2013: akci z tabulky vyřadit, stavba bude součástí akce "Kostelec u Zlína, rekonstrukce křižovatky ul. Štípská a ul. Zlínská"
Č. | Požadavek MČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Prodloužení chodníku, ul. Lešenská - směrem k ZOO Lešná | OKaRDS | 30 000 PD, IČ 100 000 realizace | 30000 | 0 | PD, IČ | VŘ, realizace | Inf. ORIA: PD + IČ 30 tis, Kč, náklady na realizaci dle zpracované PD Inf. OKaRDS 11/2013: zpracována PD pro ÚR a SP, probíhá územní řízení, v r. 2014 stavební řízení, výběrové řízení na zhotovitele stavby, rozpočet 100 tis. kč, podmíněno stavbou cyklostezky Lešná Lukov
2. | Vybudování příčného odtokového žlabu, ul. Na Rusavě, u domu č. p. 193 | OKaRDS | 50000 | 0 viz.pozn. | x | viz pozn. | dle zadání KMČ | KMČ 11.12.2012: prozatím nerealizovat
3. | Prodloužení chodníku na ul. Fryštácká | OKaRDS | 400000 | 400000 | 0 | x | realizace | Inf. ORIA: v r. 2012 zprac. PD pro SP (2/2012), vydáno ÚR + SP (6/2012) r. 2013: proběhlo VŘ - zrušeno, nové VŘ, realizace 2014
4. | Kostelecký zpravodaj, 4x ročně (prezentace MČ a činnosti KMČ) | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 0 | viz pozn. | x | nezadáno
5. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. příspěvky OS, úhrada dopravy na příp. účast setkání Kostelců, dětský karneval, Mikulášská besídka atd.) | OKP | KMČ vyčleňuje 200 000 | 149000 | 67134 | realizace | x | čerpání: Dětský karneval 14.746,-- Kč, Dětský den 4.014,-- Kč, Setkání Kostelců - autob. dopr. 33.114,-- Kč; Mikulášská nadílka 15.260,-- Kč
6. | Činnost KMČ, provozní výdaje | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 6046.2 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 5.252,-- Kč, 2 x kytice - výr. 28. 10 a osvobození 600,-- Kč, elektrorevize 194,20 Kč
7. | Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, provoz atd.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 8000 | 1712.48 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 154,06 Kč, zapojení a montáž 1.558,42 Kč
8. | Výkupy pozemků (p. č. st.223/3, 167/3, k.ú. Kostelec, k budoucímu víceúčel. využití) | OEaM | 1200000 | 300 000 (+ 900 000 z rozpočtu SMZ) | 300000 | realizace | x | úplatný převod předm. pozemků formou VŘ z vlastnictví ČR - ÚpZSvVM; příspěvek MČ 300 tis. Kč, celk. částka vč. kauce 1,2 mil. Kč, zrealizováno, proúčtováno
x | Rezerva | x | x | 0 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1424702.88 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 6055297.12 | x | x | převod do r. 2014: 6 055 000
x | CELKEM | x | x | 7480000 | 7480000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.