## priority k nacenění
Priority MČ Kostelec 2018
Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 2 275 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 3 467 000 Kč
Celkem: 5 742 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011-2017 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2012a) | Rekonstrukce komunikace, ul. Zlínská, Zlín - Kostelec - na pozemku č. p. 1290/11 - na pozemku p. č. 1290/13 (real. v r. 2014) | OKaRDS | 2 500 000 realizace dle PD | 0 | 0 | v r. 2014 vydáno SP, realizace není kryta | r. 2012: PD, IČ, čerpání 20 tis. Kč r. 2013: zpr. PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá SŘ, čerp. 57 tis. Kč r. 2014: čerp. 43 tis. Kč, akce připr. k realizaci - rozdělena na 2 části - v r. 2014 zrealizován úsek na pozemku č. p. 1290/3 - z rozp. SMZ r. 2015-2018: rek. komunikace na poz. č. p. 1290/11 bez řešení, násl. spojit s akcí 4/2017 (od r. 2019 akce z tabulky vyřazena)
1/ 2014 | 1. Rekonstrukce křižovatky, ul. Štípská a ul. Zlínská - ZREALIZOVÁNO v r. 2015 2. Rekonstrukce křižovatky ul. Lázně a Lázeňská | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 4 330 000 realizace | 4339000 | 4133184.25 | vydané SP, realizace | r. 2013 - 2015: zadání, legisl. příprava a realizace akce č. 1 - křiž. ul. Štípská a Zlínská (spoluúčast z rozp. SMZ) r. 2016: akce č. 2. - zprac. PD pro ÚR a SP + IČ, bez čerp. r. 2017: vydáno ÚR, po uzavření smluv o majetkopr. vypořádání vydáno SP, čerp. 90.550 Kč r. 2018: realizace, kryto
2/ 2015 | Stezka pro pěší, ul. Fryštácká | OKaRDS | 30 000 PD, IČ 950 000 realizace | 23000 | 0 | majetkopr. vztahy | zadání KMČ: zpevnění příjezdové cesty z ul. Fryštácká směrem od Zlína k domům po pravé straně (ve svahu naproti "vodárenských" domů) a studie chodníku pro pěší, který by navazoval na zmíněnou cestu a vyústil u ul. Vodárenská; 2015: realizace zpevnění komunikace - z rozp. OKaRDS, bez čerp.; 2016-2017: zadání zprac. studie, v r. 2017 čerp. 7.500 Kč, trasa vedena přes soukr. pozemky; r. 2018: připravena studie, odhad nákladů 950 tis. Kč, nutné dořešit majetkové vztahy, stávající krytí ponechat
4/ 2015 | Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od ul. Lázeňská po ul. Májová) | OKaRDS | 50 000 PD, IČ 600 000 realizace | 43000 | 0 | majetkopr. vztahy | r. 2015: zařazeno do priorit - nekryto r. 2016: příprava akce, bez čerp. r. 2017: studie, čerp. 7.500 Kč r. 2018: připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nutné dořešit matetkové vztahy, stávající krytí ponechat
3/ 2016 | Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) | OMZ | 100 000 PD + 2 600 000 realizace | 869 000 (+ 2 000 000 z rozp. SMZ) | 869000 | zahájení realizace | r. 2016: PD pro ÚŘ 50 tis. Kč, čerp. 44 tis. Kč; r. 2017: PD pro výběr zhotovitele 50 + 50 tis. Kč obě části + studie širšího území, v 7/2017 pravomocné ÚR, realizační PD v roce 2017 - čerp. 59.000 Kč Ing. Čeledová; r. 2018: tab. výpočet ceny na realizaci 2.540 tis. Kč vč. DPH - stavební práce + TDI cca odhad do 40 tis. Kč, autorský dozor Ing. arch. Jílek - odhad 20 tis. Kč, ZMZ 8.2.2018 + 2 mil. Kč z rozp. města, v roce 2018 byl zrealizovaný parčík podél cyklostezky, bude probíhat 3- letá následná péče o zeleň 419.536 Kč (3 roky) - smlouva, realiz. chybějící oplocení 50.181 Kč - objednávka - real. 2019
3/ 2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od ulice K Fojství po zastávku MHD „U Pomníku“ | OKaRDS | 61 000 PD, IČ | 61000 | 0 | PD, IČ | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování PD r. 2018: zadáno zpracování PD + IČ, realizace v roce 2019, požadavek na krytí 61 tis. Kč
4/ 2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ | OKaRDS | 100 000 PD, IČ | 0 | 0 | x | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie r. 2018: zpracování PD + IČ zadat až 2019, realizace v roce 2020
Č. | Požadavek MČ 2018 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2018 (v Kč) | Stav 2018 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy pozemních komunikací v MČ Kostelec u Zlína | OKaRDS | převod zůst. z r. 2017 | 100000 | 0 | x
2. | Opravy chodníků v MČ Kostelec u Zlína | OKaRDS | převod zůst. z r. 2017 | 33000 | 0 | x
3. | Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.) | OMZ | cca 150 000 | 149000 | 82000 | realizace | Inf. OMZ: v r. 2018 čerpáno 82 tis. Kč; vysazení lípy k výr. v 2018 - z rozp. OMZ; probírka porostu po levé straně směr Zlín 56.492 Kč + čištění polomů stromů a keřů 28.415 Kč (firma Andrýsek), pro rok 2019: založení záhonu ve svahu nad cestou u nové křižovatky - Vyvlečka - obj. č. O180180450 18.975,-Kč; výsadby větších keřů v pásu nad cestou u nové křižovatky - Vyvlečka - obj. č. O180180457 47.827,-Kč; čištění porostu, polomů stromů - odhad 20.000,-Kč; nové dosadby do porostu při cestě - odhad 20.000 Kč
4. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Dětský den, Mikulášská besídka aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 88000 | 67785 | realizace | čerpání (akce Dětský karneval, Setkání kostelců - autobus, Mikul. nadílka): nákup materiálu 116 Kč, nájemné 2.000 Kč, nákup ost. služeb 30.344 Kč, pohoštění 32.291 Kč, věcné dary 3.034 Kč
5. | Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj. | OKP | cca 20 000 | 21000 | 1180 | realizace | čerpání: květiny k výročí 1.000 Kč, elektrorevize 180 Kč
6. | Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize) | OKP | cca 5 000 | 5000 | 1670 | realizace | čerpání: el. energie 85 Kč, montáž, demontáž, zapojení 1.585 Kč
7. | Veřejné osvětlení, ul. Zlínská | OKaRDS | 11000 | 11000 | 10522 | realizace
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 0 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 5165341.25 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 576658.75 | x | převod do r. 2019: 577 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 5742000 | 5742000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.