## priority k nacenění
Priority MČ Kostelec 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 2 317 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 2 141 000 Kč
Celkem: 4 458 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011-2014 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předp. | Stav 2016 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 + 1/ 2010 | Revitalizace Kostelce u Zlína | OKaRDS | cca 9 600 000 | 31000 | 30680 | doúčt. | x | r. 2009: studie 100 tis. Kč (akce č. 1/2009) r. 2010: zpracování PD 155 tis. Kč (akce č. 3/2010), revitalizace (akce č. 1/2010, bez čerp.) r. 2011: zpracování PD, demolice has. zbrojnice, v 1. pol. 2011 rek. kanalizace, čerp. 285 tis. Kč r. 2012: IČ, SP, VŘ, čerp. 42 tis. Kč r. 2013: zahájení realizace, čerp. 568 tis. Kč r. 2014: dokončení realizace, čerp. 5.955 tis. Kč r. 2015: instalace zábr. 30.680,-- Kč
1/2013 | Prodloužení chodníku, ul. Lešenská - směrem k ZOO Lešná | OKaRDS | 30 000 PD, IČ 100 000 realizace | 130000 | 130000 | realizace | x | Inf. ORIA: PD + IČ 30 tis, Kč, náklady na realizaci dle zpracované PD r. 2013: zpracována PD pro ÚR a SP, probíhá územní řízení, bez čerp. r. 2014: vydáno ÚR, probíhá SŘ, bez čerp. r. 2015: realizace
2/2013 | Vybudování příčného odtokového žlabu, ul. Na Rusavě, u domu č. p. 193 | OKaRDS | 50000 | 0 | 0 | dle zadání KMČ | x | zadání KMČ pro r. 2015: žádost o přehodnocení (méně nákladné řešení), zatím bez krytí; v r. 2016 zařazeno pod akci 1/2016 opravy pozem. komunikací
3/ 2013 | Prodloužení chodníku, ul. Fryštácká | OKaRDS | cca 400 000 realizace dle PD | 396000 | 393148.26 | realizace | x | r. 2012: zprac. PD pro SP (2/2012), vydáno ÚR + SP (6/2012) r. 2013: proběhlo VŘ - zrušeno, nové VŘ na zhotovitele stavby r. 2014: v r. 2014 proběhlo VŘ na zhotovitele stavby, čerp. 14 tis. Kč r. 2015: realizace
1/ 2014 | 1. Rekonstrukce křižovatky, ul. Štípská a ul. Zlínská 2. Rekonstrukce křižovatky ul. Lázně a Lázeňská | OKaRDS | cca 5 000 000 realizace dle PD | 2774000 | 2773757.98 | realizace | x | KMČ 10/2013: požadavek na realizaci, KMČ vyčleňuje 740 tis. Kč, požadavek na dofinancování z rozp. SMZ + ŘSZK r. 2013: zpracována PD pro ÚR a SP (z rozp. OKaRDS), probíháÚŘ r. 2014: čerp. 10 tis. Kč, SŘ + VŘ na zhotovitele stavby r. 2015: realizace akce č. 1, rozp. cena 4.969 tis. Kč, z rozp. MČ 2 774 tis. Kč + spoluúč. ŘSZK + dofin. z rozp. SMZ, pokr. v r. 2016 (akce č. 2.)
2/ 2014 | Oprava komunikace, ul. Za Kovárnou | OKaRDS | 900 000 realizace dle PD | 746000 | 688919.55 | realizace | x | r. 2014: zprac. PD, IČ, SŘ + VŘ na zhotovitele stavby, čerp. 36 tis. Kč r. 2015: realizace
Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předp. | Stav 2016 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava chodníku, ul. Štípská, u domů č. p. 267 a 272 | OKaRDS | 20000 | 0 | 0 | realizace | x | dle domluvy v r. 2015 kryto z provozu OKaRDS
2. | Zpevnění příjezdové komunikace z ul. Fryštácká (směr od Zlína, k RD po pravé straně) | OKaRDS | 30000 | 30000 | 0 | realizace | PD na stezku pro pěší | zadání KMČ: zpevnění příjezdové cesty z ulice Fryštácká směrem od Zlína k domům po pravé straně (ve svahu naproti "vodárenských" domů) a studie chodníku pro pěší, který by navazoval na zmíněnou cestu a vyústil u ulice Vodárenská (v r. 2016 změna názvu akce na "Stezka pro pěší, ul. Fryštácká)
3. | Zastřešení zastávek ČSAD, ul. Fryštácká | OKaRDS | 100000 | 0 | 0 | viz pozn. | x | zadání KMČ: v obou směrech, OKaRDS: pozemky ve vlastnictví ZK, přístřešek ve směru do Zlína není možný realizovat bez rozšíření stávající plochy, v r. 2015 bez krytí, r. 2016 akce vyřazena z priorit - nebude se realizovat
4. | Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od ul. Lázeňská po ul. Májová) | OKaRDS | 50000 | 0 | 0 | viz pozn. | PD + IČ | OKaRDS: v roce 2015 předpokl. zprac. PD a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení; zatím bez krytí, pokr. v r. 2016
5. | Provozní akce OMZ (studie úpravy nových zel. ploch u Lázní, výsadba, údržba zelených ploch aj.) |  | 129000 | 129000 | 81654 | viz pozn. | dle zadání KMČ | Inf. OMZ 11/2014: studie OMZ, PD Regenerace veřejného prostranství 50 000 Kč, probírka porostu a dosadby (u zastávek MHD, svah u lázní) 66 000 Kč; údržba nových výsadeb 13 tis. Kč, celkem rozp. 129 tis. Kč (RO - kryto v 11/2015)
6. | Kostelecký zpravodaj (prezentace MČ a činnosti KMČ) | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 17000 | 0 | realizace | x
7. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. příspěvky OS, úhrada dopravy na příp. účast setkání Kostelců, dětský karneval, Mikulášská besídka aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 90 000 | 90000 | 82798 | realizace | x | čerpání: karneval 17.964,-- Kč, mezin. turnaj lukostřelců 14.946,-- Kč, akce Pálení čarodějnic 14.703,-- Kč, Setkání Kostelců - autobus. doprava 9.801,-- Kč, Dětský den 6.029,-- Kč, Mikulášská besídka 19.355,-- Kč
8. | Činnost KMČ, provozní výdaje | OKP | převod zůst. z r. 2014 | 10000 | 5846.15 | realizace | x | čerpání: květinová dekorace 650,-- Kč; závěr. jednání KMČ - občerstvení 4.815,-- Kč, 7 ks elektrorevize 381,15 Kč
9. | Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 0 | realizace | x
10. | Neinvestiční dotace TJ Sokol Kostelec | OKP | 25000 | 25000 | 25000 | realizace | x | inf. 7/2015: schválení výjimky z metodiky + RO (5,6/2015), násl. příprava smlouvy
11. | Vybudování opěrné zdi na křiž. ul. Zlínská a Za Kovárnou | OKaRDS | 70000 | 70000 | 68934 | realizace | x | inf. 7/2015: zrealizováno
x | Rezerva | x | x | 0 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 4280737.94 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 177262.06 | x | x | převod do r. 2016: 177 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4458000 | 4458000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Č. | Akce legislativně připravené (příp. v přípravě), u nichž KMČ požaduje zařadit do investic SMZ (vysoké náklady) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem | x | Stav 2015 předpokl. | x | Pozn.
1/2011 | Úprava místní komunikace v ul. Zlínská (od napojení na ul. Na Rusavě po napojení ul. K Fojtství) | OKaRDS | 100 000 PD, IČ 900 000 realizace | 0 | x | SP, VŘ, realizace možná - dle krytí | x | r. 2011: studie 20 tis. Kč r. 2012, 2013: nekryto r. 2014: ÚŘ, probírá zprac. DUR vč. IČ r. 2015: dokon. PD pro ÚR, vydáno ÚR, pokr. v r. 2016
1/2012a) | Rekonstrukce komunikace na p. č. 1290/11, ul. Zlínská, Zlín - Kostelec | OKaRDS | 2 500 000 realizace dle PD | 0 | x | realizace možná - dle krytí | x | r. 2012: PD, IČ, čerpání 20 tis. Kč r. 2013: zprac. PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá SŘ, čerp. 57 tis. Kč r. 2014: čerp. 43 tis. Kč, akce připravena k realizaci - není kryto