## priority
Priority MČ Kostelec 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 2237000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 2597000
Celkem: |  |  |  | 4834000
Č. | Požadavek MČ 2015 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 6.4.2020 (v Kč) | Čerpání k 3.2.2020 (v Kč) | Stav 2020 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2015 | Stezka pro pěší, ul. Fryštácká | OD | 30 000 PD, IČ 950 000 realizace | 23000 | 0 | řešení majetkopr. vztahů | zadání KMČ: zpevnění příjezdové cesty z ul. Fryštácká směrem od Zlína k domům po pravé straně (ve svahu naproti "vodárenských" domů) a studie chodníku pro pěší, který by navazoval na zmíněnou cestu a vyústil u ul. Vodárenská
r. 2015: realizace zpevnění komunikace - z rozp. OD, bez čerp.
r. 2016 - 2017: zadání zprac. studie, v r. 2017 čerp. 7.500 Kč, trasa vedena přes soukr. Pozemky
r. 2018 - 2019: připravena studie, odhad nákladů 950 tis. Kč, nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat
r. 2020: nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, krytí stáhnout do rezervy
| 4400 2219 6121 4011 0003099110000 |  |  | -23000
4/ 2015 | Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od ul. Lázeňská po ul. Májová) | OD | 50 000 PD, IČ 600 000 realizace | 43000 | 0 | řešení majetkopr. vztahů | r. 2015: zařazeno do priorit - nekryto
r. 2016: příprava akce, bez čerp.
r. 2017: studie, čerp. 7 500 Kč
r. 2018 - 2020: připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat
4400 2219 6121 4011 0003098110000
3/ 2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od ulice K Fojství po zastávku MHD „U Pomníku“ | OD | 61 000 PD, IČ 1 500 000 realizace | 61000 | 0 | SP, realizace | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování PD
r. 2018: zadáno zpracování PD + IČ, požadavek na krytí 61 tis. Kč, bez čerp.
r. 2019: PD a SP ve vyřizování, upřesnit krytí na realizaci, bez čepr.
r. 2020: předpokl. vydání SP březen 2020, čerp. za PD, cena dle PD 1,5 mil. KČ, dokrýt do 1,561 mil. Kč
| 4400 2219 6121 4011 0003375110000 |  |  | 1500000
4/ 2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ | OD | 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | studie | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie
r. 2018: zpracování PD + IČ zadat až 2019, předpoklad realizace v roce 2020
r. 2019: bude zadáno zpracování PD+IČ, dokrýt do výše 100 tis. Kč, na jednání s přísl. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: zpracování PD, IČ
4400 2219 6121 4011 0003464110000
1/ 2018 | Vybudování komunikace pro pěší Kostelec - směr Lešná (od ul. Zlínská - Severní po Lešnou) | OD | 3 227 000 varianta I 8 201 000 varianta II | 0 | 0 | viz poznámka | r. 2018: nacenění studie z r. 2018 ve výši 90 tis. Kč - KMČ nesouhlasí s navrženým naceněním
r. 2019: studie - zpracovány dvě varianty, varianta I - mlatová, varianta II - zpevněná (zámková dl.), další postup dle projednání s KMČ, nutno projednat s přísluš. náměstkem, zatím nekryto
r. 2020: prozatím nekryto
nový ORG
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 6.4.2020 (v Kč) | Čerpání k 3.2.2020 (v Kč) | Stav 2020 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) - 2. etapa | OMZ | 300 000 (PD) | 0 | 0 | PD pro SP, IČ | r. 2020: PD pro SP a IČ
| nový ORG |  |  | 300000
2. | Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.) 1800 3745 5169 4011 0006175110000 | OMZ | 169000 | 91000 | 0 | realizace | r. 2020: údržba záhonu ve svahu nad cestou u nové křižovatky cca 26 000 Kč, údržba svahu naproti Staňků cca 24 000 Kč, údržba záhonu u pomníku TGM cca 20 000 Kč, nové dosadby cca 10 000 Kč + dočer. za r. 2019 cca 89 000 Kč
| 1800 3745 5169 4011 0006175110000 |  |  | 78000
3. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.) 1042 3349 5139 4011 0006069110104 | OKP | KMČ vyčleňuje 105 000 | 38000 | 0 | realizace
| 1042 3399 5139 4011 0006146110000 |  |  | 67000
4. | Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj. | OKP | převod zůst. z r. 2019 | 21000 | 0 | realizace
1042 3349 5139 4011 0006069110104
5. | Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize) | OKP | převod zůst. z r. 2019 | 7000 | 0 | realizace
| 1042 2141 5169 4011 0006087111000 |  |  | 13000
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4011 0002054000000 | x | x | 4450000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4011 0002054000000 |  |  | -1935000
x | Kryto rozpočtem k 6.4.2020 | x | x | 2319000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 3.2.2020 |  | x | 384000 | x | x
x | Čerpání k 3.2.2020 | x | x | x | 0 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2021 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2021 | x
x | CELKEM | x | x | 4834000 | 4834000 | x
| Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření |  | V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.