## priority
Priority MČ Kostelec 2021
Přidělené finanční prostředky pro r. 2021: |  |  |  | 2231000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020: |  |  |  | 3558000
Celkem: |  |  |  | 5789000
Č. | Požadavek MČ 2015 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 (v Kč) | Čerpání k 1.2.2021 (v Kč) | Stav 2021 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020 | Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) - 2. etapa | OMZ | 300 000 PD | 300000 | 0 | PD, IČ, VŘ | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2020: PD pro SP a IČ, 5/2020: v řešení upřesnění varianty pro zadání PD, 9/2020: příprava zadání PD pro společné (územní a stavební) řízení, 10/2020: projektantem předložena 1. varianta
r. 2021: dokončení PD, IČ, VŘ
1800 3745 6121 4011 0003552110000
4/ 2015 | Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od ul. Lázeňská po ul. Májová) | OD | 50 000 PD, IČ 600 000 realizace | 43000 | 0 | zpracování PD, IČ | r. 2015: zařazeno do priorit - nekryto
r. 2016: příprava akce, bez čerp.
r. 2017: studie, čerp. 7 500 Kč
r. 2018 - 2020: připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat
r. 2021: zpracování PD, IČ
4400 2219 6121 4011 0003098110000
3/ 2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od ulice K Fojství po zastávku MHD „U Pomníku“ | OD | 61 000 PD, IČ 1 500 000 realizace | 548000 | 0 | dokončení realizace | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování PD
r. 2018: zadáno zpracování PD + IČ, požadavek na krytí 61 tis. Kč, bez čerp.
r. 2019: PD a SP ve vyřizování, upřesnit krytí na realizaci, bez čepr.
r. 2020: částečně zrealizováno, dokončení v r. 2021, čerpání za částečnou realizaci 1 012 881,48 Kč
r. 2021: dokončení a doúčtování realizace
4400 2219 6121 4011 0003375110000
4/ 2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ | OD | 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | PD | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie
r. 2018: zpracování PD + IČ zadat až 2019, předpoklad realizace v roce 2020
r. 2019: bude zadáno zpracování PD+IČ, dokrýt do výše 100 tis. Kč, na jednání s přísl. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: příprava VŘ na zhotovitele PD (předpoklad rozdělení stavby na etapy)
r. 2021: vypracování PD, do PD zahrnout opravy bočních uliček, které náleží ke komunikaci Zlínská
4400 2219 6121 4011 0003464110000
1/ 2018 | Vybudování komunikace pro pěší Kostelec - směr Lešná (od ul. Zlínská - Severní po Lešnou) | OD | 3 227 000 varianta I 8 201 000 varianta II | 0 | 0 | viz poznámka | r. 2018: nacenění studie z r. 2018 ve výši 90 tis. Kč - KMČ nesouhlasí s navrženým naceněním
r. 2019: studie - zpracovány dvě varianty, varianta I - mlatová, varianta II - zpevněná (zámková dl.), další postup dle projednání s KMČ, nutno projednat s přísluš. náměstkem, zatím nekryto
r. 2020: prozatím nekryto
nový ORG
Č. | Požadavek MČ 2021 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 (v Kč) | Čerpání k 1.2.2021 (v Kč) | Stav 2021 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.) 1800 3745 5169 4011 0006175110000 | OMZ | 95000 | 0 | 0 | realizace | r. 2021: údržba záhonu ve svahu nad cestou u nové křižovatky cca 32 000 Kč, údržba svahu naprotiStaňků cca 30 000 Kč, údržba záhonu u pomníku TGM cca 16 000 Kč, údržba zeleně u horní zastávky cca 17 000 Kč, celkem nakrýt cca 95 000 Kč
| 1800 3745 5169 4011 0006175110000 |  |  | 95000
2. | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.) 1042 3349 5139 4011 0006069110104 | OKP | KMČ vyčleňuje 105 000 | 83000 | 0 | realizace
| 1042 3399 5139 4011 0006146110000 |  |  | 22000
3. | Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj. | OKP | převod zůst. z r. 2020 | 21000 | 0 | realizace
1042 3349 5139 4011 0006069110104
4. | Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize) | OKP | převod zůst. z r. 2020 | 18000 | 0 | realizace
1042 2141 5169 4011 0006087111000
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4011 0002054000000 | x | x | 4676000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4011 0002054000000 |  |  | -117000
x | Kryto rozpočtem k 15.3.2021 | x | x | 1230000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 1.2.2021 | x | x | 1113000 | x | x
x | Čerpání k 1.2.2021 | x | x | x | 0 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2022 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2022 | x
x | CELKEM | x | x | 5789000 | 5789000 | x
| Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část |  | V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.