## priority k nacenění
Priority KMČ Kudlov 2009
Přidělené finanční prostředky: 1 676 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentáře odborů MMZ
1. | Spojovací chodník ul. Na Vrchovici s ulicí Václavská | ODaSH | 400000 | 400000 | v r. 2009 nečerpáno | PD | SP, VŘ, realizace | příprava akce 2009, 2010: PD-30.12.2009 (42.000,-Kč) IČ - 28.2.2010 předpoklad realizace: 2010
2. | Vybudování hřiště a plohy pro rekreaci ve stávajícím sadu, plocha u ul. K dálnici | OMZ | 886000 | 886000 | 885546 | realizace lanového hřiště | x | zrealizováno
3. | Umístění 3 měřičů rychlosti na začátku a konci místní části a v ul. Zelená | ODaSH | 240000 | 240000 | 5000 | PD, SP, VŘ | realizace | příprava akce: 2009 předpoklad realizace: 2010
4. | Parkoviště u budovy Mateřskě školy Kudlov | ORIA | (původní odhad 150 tis.) aktuální odhad 300 tis. | 7000 | 7000 | zpracování PD, následně akce komisí zastavena | x | ORIA: v souladu s požadavkem komise zpracována PD, vyčíslena cena a připravena legislativa; akce mohla být zrealizována do konce r. 2009. Po vyčíslení ceny – výrazný nárust oproti odhadu (zemní ŽB jímka, nový chodník atd.) komise realizaci akce zamítla
5. | Odkoupení mobilního skladu na nářadí od stávající majitelky p. Šuterové | OMZ | do 15 000 | 13000 | 12500 | realizace | x | zrealizováno v 8/2009
6. | Společenské aktivity v MČ | OKP | KMČ vyčlenila 120 000 | 56000 | 50677 | realizace | x | v r. 2009 realizováno průběžně na základě podnětů komise: Den plný her, 22.677,-- Kč (dárky pro děti, pronájem mobilního WC, nákup a doprava materiálu, dřevo na výrobu a opravu venk. lav.) Svatováclavská pouť, 28.000,-- Kč (hudební produkce, Rádio čas)
7. | Vybudování zastřešení zastávky Pindula (v hodnotě do 50 tis. Kč) | ODaSH | 50000 | 50000 | 50000 | realizace | x | zrealizováno (vyrobeno u fa Matoušek - Kudlov)
8. | Vánoční osvětlení (montáž, demontáž, spotřeba el. energie, dokoupení osvětlení - doplnění stávajícího osvětlení) | OKP | KMČ vyčlenila 10 000 | 10000 | 5692.4 | realizace | x | zrealizováno v 11/2009 - v r. 2009 čerpáno pouze na nákup osvětlení
| Čerpání | x | x | x | 1016415.4 | x | x | x
| Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 659584.6 | x | x | do r. 2010 převedeno 660 tis. Kč
| Celkem | x | x | x | 1676000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
………………………….
………………………….