## priority k nacenění
Priority KMČ Kudlov 2010
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 1 700 000
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 660 000
Celkem: Kč 2 360 000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentáře odborů MMZ
1/ 2009 | Spojovací chodník ul. Na Vrchovici s ulicí Václavská | ODaSH | 732000 | 732000 | v r. 2009 nečerpáno | 731671 | PD | PD, IČ, ÚR, SP, VŘ, realizace | příprava akce PD 42 tis. Kč; IČ 15 tis. Kč; dozor 15 tis. Kč; realizace 660 tis. Kč; zrealizováno
3/ 2009 | Umístění 3 měřičů rychlosti na začátku a konci obce a ul. Zelená | ODaSH | 240000 | 240000 | 5000 | 227005 | PD | VŘ, realizace | zrealizováno
4/ 2009 | Parkoviště u budovy Mateřskě školy Kudlov | ORIA | 257000 | 257000 | 7000 | 249136 | v průběhu r. 2009 akce komisí zastavena | realizace | zrealizováno
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | x | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentáře odborů MMZ
1. | Projektová dokumentace a pokračování realizace volnočasového areálu v ul. K Dálnici | OMZ | 778000 | 778000 | x | 84350 | PD | realizace | OMZ: celková realizace je řádově odhadnuta na 5 - 6 mil. Kč; KMČ pro r. 2010 vyčleňuje 78 tis. Kč na PD a 700. tis. Kč na realizaci; hotová PD, petice občanů MČ Kudlov - jednání na MMZ 15.11.2010 - řízení o umístění stavby na žádost přerušeno do 3/2011
2. | Vypracování projektové dokumentace na akci "Prodloužení chodníku na ul. Václavská, Zlín - Kudlov" (realizace cca 2,5 mil Kč) | ODaSH | 40000 | 40000 | x | 39960 | PD | x | zrealizováno
3. | Umístění dopravních zrcadel u výjezdů z obecních komunikací na ul. Václavská, 13 ks | ODaSH | 127000 | 127000 | x | 6500 | PD, VŘ | realizace | řešeno v rámci bezp. opatření; zpracována PD - předána KMČ, řešení dle zadání KMČ v r. 2011
4. | Oprava chodníku v ul. Zelená, Zlín - Kudlov - zpracování projektové dokumentace | ODaSH | 40000 | 40000 | x | 39960 | PD | x | zrealizováno
5. | Provedení bezpečnostní inspekce | ODaSH | 45000 | 45000 | x | 45000 | realizace | x | zrealizováno
6. | Podpora spol. aktivit v MČ (Svatojánská noc, Svatováclavská pouť , Den dětí atd.) | OKP | 69000 | 69000 | x | 64044 | realizace | x | Zvolené a zrealizované akce: Svatojánská noc, smlouva 28 tis. Kč; Den plný her, 14.044,-- Kč, občerstvení, dárky, materiál Svatováclavská pouť , smlouva 22 tis. Kč
7. | Nákup stolů a lavic (tzv. pivních setů") | OKP | 15000 | 15000 | x | 15000 | realizace | x | zrealizováno
8. | Osvětlení vánočního stromu (+ náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | 25000 | 25000 | x | 22200.24 | realizace | x | zrealizováno nákup 6 ks sv. řetězů 20.106,-- Kč; elektrorevize 294,24 Kč; plošina, montáž 1.800,-- Kč
9. | Výsadba u pomníku padlých | OMZ | 4000 | 4000 | x | 3980 | realizace | x | zrealizováno
x | Čerpání celkem | x | x | x | x | 1528806.24 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | x | 831193.76 | x | x | 831 000 Kč převod do r. 2011
x | CELKEM | x | x | x | x | 2360000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

## List2
· 50 000 – Svatojánská noc a Svatováclavská pouť
· 25 000 – den dětí
· 2 000 – májka
· 20 000 - osvětlení vánočního stromu
· 12 500 - nákup laviček