## priority k nacenění
Priority KMČ Kudlov 2012
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 1 760 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 1 376 000
Celkem: Kč 3 136 000
Č. | Požadavek KMČ 2010, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010 | Pokračování realizace volnočasového areálu, ul. K Dálnici | OMZ | cca 6 000 000 | 654000 | 36260 | úpravy PD, IČ | úprava PD, SP - viz pozn. | r. 2009: realizace lanového hřiště, čerpání 886 tis. Kč r. 2010: PD 84.350,-- Kč; petice občanů MČ Kudlov - řízení o umíst. stavby na žádost přeruš. do 3/2011 r. 2011: úpravy PD + IČ 80.380,-- Kč Inf. OMZ 10/2012, čerpání: statický posudek: 9.960,- Kč, zpětvzetí a nové podání SP 6.500,- Kč PD 3. verze objednána 28.200,- Kč (projektant - Arborea, Ing. Divila); 2012/2013 - po vydání SP proběhne VŘ, realizace do výše krytí - předpoklad výstavby jaro/léto 2013
2/ 2010 | Prodloužení chodníku, ul. Václavská, Zlín - Kudlov (chodník vč. zastávky MHD, směr do města) | ORIA | 1 699 000 (dle VŘ) | 1 579 000 (+ dokrytí z rozpočtu SMZ) | 1543308 | IČ, ÚR, SP | VŘ, realizace | r. 2010: zpracována PD, 40 tis. Kč (akce č. 2/2010) r. 2011: IČ 15 tis. Kč (akce č. 5/2011) r. 2012: pokr. IČ cca 15 tis. Kč, řešení krytí akce vč. fin.spoluúčasti ŘSZK, druhá pol. roku VŘ, termín dokončení stavby 15.12.2012
4/ 2010 | Rekonstrukce chodníku, ul. Zelená (dle PD) | ORIA | 2000000 | 0 | x | x | x | r. 2010: zpr. PD 40 tis. Kč r. 2011, 2012: akce není rozpočtově kryta, KMČ požaduje ponechat na vědomí
1/ 2011 | Zastávka MHD Kudlov - dolní konec (rekonstrukce stávající zast. vč. řešení chodníku) | ORIA | 1700000 | 11 000 IČ | 0 | PD, IČ | IČ, ÚR, SP | r. 2011: zpracování a čerpání PD 40 tis. Kč, zadání IČ r. 2012: čerpání za IČ, vydání ÚR do fáze SP inf. ORIA pro r. 2013: vyřizujeme SP, v případě krytí realizace možná 2013; zastávka je dočasně přesunuta, provedeme zaměření skutečného stavu + revizi PD za účelem snížení ceny.
4/ 2011 | Rekonstrukce komunikace, ul. Háje | ORIA | 170 000 (dílčí faktura) | 170000 | 169404 | PD, IČ, ÚR, SP, realizace | x | r. 2011: PD 40 tis. Kč, IČ 10 tis. Kč, realizace cca 1,2 mil. Kč; z rozpočtu SMZ přiděleno 800 tis. Kč, KMČ vyčlenila max. 500 tis. Kč - skutečné čerpání v r. 2011 z rozpočtu MČ 160 tis. Kč; zrealizováno r. 2012: proúčtování dílčí faktury za stavební práce z r. 2011
Č. | Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2012 | Stav 2013 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Výkup pozemků č. 1082/6, 1082/7, 1082/9 (pro účely pořádání společ. akcí v MČ) | OEaM | 3000000 | z rozpočtu SMZ - viz pozn. | x | jednání s vlastníkem pozemků, přípr. kupní smlouvy, řešení krytí | x | inf. OEaM: kupní cena hrazena z rozp. SMZ (viz programové prohlášení RMZ, 3 mil. Kč do MČ) - kupní smlouva uzavřena, krytí - ZMZ 6.9.2012
2. | Oprava místních komunikací v k. ú. Kudlov - dvě odbočky z ul. Václavská (bez pojmenování), ul. Modrá, ul. Švambovce | ORIA | cca 400 000 (ul. Švambovce) 1 550 000 (ostatní MK) | 400000 | 375993 | realizace ul. Švambovce | PD, IČ, realizace (ostatní MK) | KMČ 6/2012: po dohodě s ORIA přesun fin. krytí na akci č. 2/2010; zůstává krytí opr. ul. Švambovce - zrealizováno Zadání KMČ pro r. 2013: zrealizování oprav vč. řešení výkupů pozemků Inf. ORIA pro r. 2013: ul. č. 1 realizace po výkupu pozemku ul. č. 2 realizace možná 2013 ul. č. 3 Modrá, zpracování PD, realizace 2013
3. | Osvětlení spojovacího chodníku vč. vybudování zábradlí, ul. Václavská - Na Vrchovici | ORIA | 120000 | 120000 | 0 | zadání PD, IČ | PD, IČ, realizace | r. 2012: zpracování PD r. 2013: předpoklad realizace
4. | Veřejné osvětlení 5 ks, ul. Skalka - PD + IČ | ORIA | 30 000 PD + IČ 250 000 realizace | 30 000 PD + IČ | 1980 | studie, řešení maj. - pr. poměrů | PD, IČ, předpoklad realizace (dle zadání KMČ) | Inf. ORIA 7/2012: zpracování studie variant provedení 9/2012, po odsouhlasení obyvatel s umístěním a trasou VO bude zadáno zpracování PD + IČ; odhad realizace 250 tis. Kč - v r. 2013 nutno dokrýt
5. | Multifunkční zařízení pro potřeby KMČ (scaner, tiskárna, kopírka + provoz) | OI | KMČ vyčleňuje 7 000 | 7000 | 6211 | realizace | x | nákup, instalace - zrealizováno
6. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | KMČ vyčleňuje 49 000 | 49000 | 16691 | realizace | x | čerpání: akce Pálení čarodějnic a stavění máje 2.317,-- Kč, Dětský den 8.907,-- Kč; rozsvícení vánočního stromu 5.467,-- Kč
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport Club, o. s. na pořádání akce "Svatojánská noc" | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | realizace | x | dotace - smlouva - zrealizováno
8. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | cca 10 000 | 11000 | 3312 | realizace | x | čerpání: el. energie 709,20 Kč; montáž a zapojení ván. osvětlení 2.016,-- Kč; elektrorevize ván. osvětlení 586,80 Kč
9. | Umístění dopravního zrcadla, křižovatka ul. Václavská/Na Vrchovici + doplnění dopravního značení (z ul. Zážlebí na ul. Na Vrchovici) | ORIA | 25000 | 25000 | 5000 | PD, instalace | x | priorita komisí schválena v 6/2012 Inf. ORIA 11/2012: PD zpracována, 12/2012 bude stanoveno umístění, realizace dle počasí 2012, příp. 2013
10. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport Club, o. s. na pořádání akce "Svatováclavská pouť" | OKP | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 30000 | realizace | x | dotace - smlouva - zrealizováno
x | Rezerva | x | x | 0 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 2238159 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 897841 | x | x | převod do r. 2013: 897 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 3136000 | 3136000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření; PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Note on B13: POLACEK_ORIA: rekonstrukce vozovky š. 3,0 m, nezp. krajnice 1- václavská 130 x 3 m = 390 m2 x 1200 = 0,5 mil 2- kolmá 60x3 =180 m2 x 1200 = 0,2 mil 3- Modrá 140x3,0 =420m2 x 1500 =0,6 mil 4- na vršku 210 m2 x 2500 = 0,5 mil celkem 1,8 mil