## priority
Priority MČ Kudlov 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 2 002 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 4 427 000
Celkem: 6 429 000
Č. | Požadavek MČ 2016 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2016 | Dětská hřiště - Kudlov: - Obnova DH - Opravy DH (DHDM) - OpravyDH (služby) 1860 3745 5169 4005 0005549050000 | OMZ | cca 66 000 výsadby + 40 000 přístup. chodník r. 2019 - viz. pozn. | 0 | 0 | výsadby zeleně, realizace přístup. chodníku | r. 2016 čerpání: oplocení DH 46 312 Kč, herní prvky 185.538 Kč, oplocení sportoviště 171 014 Kč; r. 2017: nově 120 tis. Kč hřiště petangue, 30 tis. Kč volejbal. sloupky, přípr. PD, bez čerp. r. 2018: objednávka z roku 2017 na terénní úpravy na hř. č. 393 - p. Vyvlečka za 21.091 Kč, v roce 2017 byl udělán projekt na petanque 11. tis. Kč, inž. činnost cca 10 tis. Kč, na realizaci hř. na petanque 240 tis. Kč + cca 20 tis. na ozelenění břehu pet. hřiště - keři r. 2019: inf. Ing. Hegmonové: obj.č. O180180467 65.800 Kč - AGROS MORAVIA - výsadby zeleně u petanque vč. revitalizace vybraných ploch ve volnočasovém areálu, termín realizace do 30.4.2019; Inf. Ing. Uvízlové: v roce 2018 bylo zrealizováno hřiště na petanque 200.009 + 4.235 rozpočet , 21.091 terénní úpravy hřiště na míčové hry, v roce 2019 předpokládáme vybudování přístupového chodníku k hřišti na petanque cca 40 tis., realizováno v rámci krytí akce 1/2019
5/ 2016 | Oprava svahu a MK ul. Václavská u č. p. 236 | OD | 30 000 PD + IČ 150 000 realizace | 180000 | 0 | viz poznámka | r. 2016 - 2017: příprava, bez čerp. r. 2018: bez akce r. 2019: priorita nebude realizována, pozemek v soukrovém vlastnictví
3/ 2018 | Nasvětlení míst pro přecházení - Kudlov střed a Kudlov Výhledy 4400 3631 6121 4005 0002610050000 | OD | 20 000 PD 280 000 realizace | 300000 | 0 | v řešení | r. 2018: bez akce. r. 2019: v řešení
4/ 2018 | Instalace elektrorozvaděče 4400 3639 6121 4005 0003376050000 | OD | 15 000 PD 50 000 realizace | 65000 | 0 | PD, realizace | KMČ 2018: zřízení přípojky pro el. energii - pro pořádání spol. akcí v terénu, r. 2018: naceněn pouze hrubý odhad, bez akce r. 2019: realizace, čerpání r. 2020
5/ 2018 | Oprava komunikace, ul. Výhledy | OD | 350 000 PD, realizace | 350000 | 0 | akce odložena | r. 2018: bez akce r. 2019: akce odložena
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov 4400 2219 6121 4005 0003462050000 | OD | cca 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | v přípravě | KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karmínová, OD: v r. 2019 požadavek na krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, hrubý odhad realizace 500 tis. Kč, v přípravě
2. | Veřejné osvětlení: - ul. Vrchy (osvětlení komunikace od farmy Kudlov směr Lesní hřbitov) - od konce Kudlova po Pindulu (v místech zastávek a kumulace osob) | OD | doplnit | 0 | 0 | v přípravě | k doplnění - bude ještě prověřováno místo napojení
3. | Doplnění prvků u multifunkčního hřiště (realizace ORIA, dokončeno v r. 2018, ve správě odd. PKaS) | OMZ | cca 300 000 realizace | 0 | 0 | v přípravě | Zadání KMČ: umístění mobilního WC, řešit přívod elektřiny (ORIA-TSZ) inf. OMZ: lavičky, 2-3 hrací prvky pro děti i dospělé, vývěska pro návštěvníky hřiště, oplocení od souseda z horní strany, instalace mobilního WC v sezóně, nacenění cca 300 tis. Kč, příp. realizace k dořešení
4. | Doplnění zeleně u multifunkčního hřiště (realizace ORIA, dokončeno v r. 2018, ve správě odd. PKaS) 1800 3745 6121 4005 0001705050000 | OMZ | cca 200 000 realizace | 200000 | 23837 | v přípravě | Zadání KMČ: umístění mobilního WC - hotovo, čerp. v rámci priority 7/2019, řešit přívod elektřiny (ORIA-TSZ) inf. OMZ: realizace doplnění zeleně a oplocení cca 200 tis. Kč
5. | Údržba zelených ploch, parků - Kudlov 1800 3745 5169 4005 0006175050000 | OMZ | 85000 | 191000 | 135948.62 | realizace | Inf. OMZ: 1/ Pokračování rekultivace baťovské dálnice 50 tis. Kč 2/ Drobné úpravy zeleně a výsadby 10 tis. Kč 3/ ÚDRŽBA prostoru u Pomníku - AGROS M. 5 727 Kč 4/ ÚDRŽBA záhonu u točny - BEZ sečení - Želinský 6 339 Kč 5/ Výsadba javoru na rohu u bytového domu (sportovní hřiště) 5 200 Kč, požadavek na krytí 79 tis. Kč; sečení plochy pro dětský den 6 tis. Kč + realizace v rámci priority 3/2016
6. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | převod zůst. z 2018 | 67000 | 53081 | realizace | Čerpání: občerstvení na rozsvěcování ván. stromku (doúčtování z r. 2018) 3 012 Kč, Beseda s p. Holcmanem 534 Kč, Čarodějnice a 1. máj 14 601 Kč, Dětský den 20 646 Kč, Exkurze Klubu seniorů 4 680 Kč, Rozsvícení vánčního stromu 10 048 Kč
7. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | převod zůst. z 2018 | 41000 | 10193 | realizace | Čerpání: pronájem toalet pro hřiště
8. | Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie) | OKP | převod zůst. z 2018 | 5000 | 2473 | realizace | Čerpání: el. energie, montáž, zapojení
9. | Osvětlení vánočního stromu - provoz (nákup DHDM) | OKP | cca 6 000 | 6000 | 5618 | realizace | nákup 2 ks vánočního osvětlení
10. | Nákup a renovace tonerů | OKP | převod zůst. z 2018 | 3000 | 0 | realizace
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4005 0002054000000 | x | x | 4921000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 231150.62 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 6197849.38 | x | Převod do r. 2020: 6 198 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 6429000 | 6429000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.