## priority k nacenění
Priority MČ Kudlov 2016
Přidělené finanční prostředky pro r. 2016: 1 935 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015: 4 561 000 Kč
Celkem: 6 496 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2010 - 2015 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2010 | Rekonstrukce chodníku, ul. Zelená vč. veřejného osvětlení (VO) | OKaRDS | 2 000 000 + 400 000 VO | 720 000 (předpokl. dofin. z rozp. SMZ) | 23150 | dokončení PD + IČ, VŘ, zahájení realizace | dokončení real., VO | r. 2010: zpr. PD 40 tis. Kč od r. 2011 do r. 2015 akce není rozpočtově kryta (z fin. pr. MČ) r. 2015: pokračování v přípravě z rozp. SMZ (OKaRDS), předpoklad SP na jaře 2016; proběhlo jednání zást. OKaRDS a primátora na místě - přislíbena spoluúčast na realizaci z rozp. SMZ za předpokladu úhrady 1/3 nákladů z rozp. MČ r. 2016: probíhá PD vč. řešení odkupu pozemků pod stávajícím chodníkem, KMČ vyčleňuje z rozpočtu MČ 1/3 nákladů, tj. 720 tis. Kč; přislíbeno dokrytí akce z rozp. SMZ, zahájení realizace na podzin 2016
2/ 2012 | Oprava místních komunikací v k. ú. Kudlov: - odbočka z ul. Václavská (bez pojmenování - "šikmá") - odbočka z ul. Václavská (bez pojmenování - "kolmá") - ul. Modrá | OKaRDS | cca 100 000 PD + IČ cca 1 500 000 realizace (odb. z ul. Václavská - "šikmá") | 698 000 (real. ul. Modrá + "kolmá") | 697454.89 | proúčt. fa (realizace v r. 2015); dále viz pozn. | x | r. 2011: real. ul. Do polí, 310 tis. Kč r. 2012: ul. Švambovce, 376 tis. Kč r. 2013: čerp. 29 tis. Kč inf. 10/2014: čerp. 101 tis. Kč; č. 1 z ul. Václavská - šikmá - pozastaveno - nesouhlas RMZ s odkoupením, 10/2014 provedeny lokální opravy; č. 2 z ul. Václavská - kolmá, PD hotovo, vydáno SP, zrušen výběr, zahájení realizace 4/2015; č. 3 ul. Modrá - PD hotovo, do 15.11.2014 oprava výtluků a poškozených míst; zahájení realizace 4/2015 (kompletní oprava povrchu vč. propustku), r. 2015: realizace ul. Modrá a "kolmá", proúčt. v r. 2016 r. 2016: proúčt. 697 tis. Kč; návrh OKaRDS - zprac. PD + IČ pro rekonstrukci ul. "šikmá" cca 100 000 Kč, odhad real. 1 - 1,5 mil. Kč - k vyjádření KMČ (zatím bez krytí)
1/ 2013 | Výstavba multifunkčního hřiště vč. zázemí (provozní budovy) | ORIA | 5 842 000 realizace vč. DPH (akt. nacenění z r. 2016, v ceně není zahrnuta provozní budova) | 277000 | 125840 | PD + IČ | dle fin. krytí | r. 2013: bez krytí r. 2014: pozemek p. č.1082/9 v k.ú. Kudlov (ve vlastnictví SMZ, výkup v r. 2012) v současnosti územím bez územ. plánu Inf. 11/2014: dle domluvy KMČ s ORIA zadání studie (řeší KMČ sama), bez čerp. Inf. ORIA 12/2014: ÚP v tuto chvíli neumožňuje využití prostoru k požad. účelu a do vyřešení se akce pozastavuje; inf. odd. PP 10/2015: vymezení funkčního využití parcely - lokalita je součástí Změny ÚP č.2 - po veřejném projednání r. 2016: inf. ORIA - zpracování dokum. pro ÚŘ, navýšit krytí o 150 tis. Kč na další část přípravy akce
8/ 2015 | Oplocení severní a severozáp. části dětského hřiště č. 393 | OMZ | 76000 | 76000 | 75940 | realizace | x | r. 2015: zadání akce r. 2016 realizace
Č. | Požadavek MČ 2016 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Drobné opravy chodníků | OKaRDS | převod zůst. z r. 2015 | 50000 | 14840 | realizace | x | čerpání: dokumentace - pozemky - k opr. chodníku Zelená 4.840,-- Kč, IČ k akci Oprava chodníku, ul. Zelená 10.000,-- Kč
2. | Drobné opravy MK | OKaRDS | převod zůst. z r. 2015 | 208000 | 3800 | realizace | x | čerpání: opr. komunikace Na Vrchovici - geom. zaměření 3.800,-- Kč
3. | Oplocení sadu, doplnění fittnes prvků | OMZ | 584000 | 584000 | 402864 | realizace | proúčt. | OMZ r. 2016: oplocení DH 50 tis. Kč, oplocení sportoviště cca 250 tis. Kč, fitness prvky - trampolína 90 tis. Kč, cvičící stroje 2 ks á 50 tis. Kč, regenerace trávníku 50 tis. Kč čerpání: oplocení DH 46.312,-- Kč, DH č. 393 herní prvky 185.538,-- Kč, oplocení sportoviště 171.014,-- Kč
4. | Výsadba jehličnanu (vánoční strom - u budovy MŠ), údržba zeleně | OMZ | cca 85 000 | 85000 | 71629 | realizace | x | čerp.: sečení, ořez a vyčištění ploch 22.705,-- Kč, zahr. práce - záhon točna 23.249,-- Kč, výsadba ván. stromu 25.675,-- Kč
5. | Oprava svahu a MK ul. Václavská u č. p. 236 | OKaRDS | 30 000 PD + IČ ??? realizace | 30000 | 0 | PD + IČ | realizace
6. | Propojení nové lokality chodníkem - vyústění na ul. K Dálnici | OKaRDS | 30 000 PD + IČ 200 000 realizace | 30000 | 0 | PD + IČ | realizace
7. | Oprava komunikace na č. p. 82/2 a 1518 | OKaRDS | 430000 | 430000 | 0 | přípr. akce | realizace
8. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | cca 80 000 | 80000 | 58570 | realizace | x | čerpání: Pálení čarodějnic 11.820,-- Kč, Den plný her 16.803,-- Kč, Svatojánská noc 21.897,-- Kč, Rozsvícení ván. stromu 8.050,-- Kč
9. | Ostatní provozní výdaje KaMČ a KMČ (provoz multif.zařízení, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 20 000 | 17000 | 13221 | realizace | x | čerpání: občerstvení 817,-- Kč, záv. jednání KMČ 2.480,-- Kč, elektrorevize 495,-- Kč; DHDM čerpání: nákup párty stanu 7.430,-- Kč, bezsáčkový vysavač 1.999,-- Kč
10. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie) | OKP | cca 5 000 | 1 000 TSZ | 556.21 | realizace | x | čerpání: el. energie 556,21 Kč
11. | Vánoční osvětlení - drobný hmotný dl. majetek | OKP | 12000 | 12000 | 5604.4 | realizace | x | čerpání: nákup 2ks ván. řetězů 5.604,-- Kč
12. | Nákup a renovace tonerů | OKP | 3000 | 3000 | 2118 | realizace | x | čerpání: náplň do tiskárny 2.118,-- Kč
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 3195000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1.495.587,50 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 5000412.5 | x | x
x | CELKEM | x | x | 6496000 | 6496000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.