## priority k nacenění
Priority MČ Kudlov 2017
Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 1 935 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 5 000 000 Kč
Celkem: 6 935 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2010 - 2016 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2010 | Rekonstrukce chodníku, ul. Zelená vč. veřejného osvětlení (VO) | OKaRDS | 2 000 000 + 400 000 VO | 697 000 (dofin. z rozp. SMZ) | 697000 | dokončení realizace, VO | r. 2010: zpr. PD 40 tis. Kč od r. 2011 do r. 2015 akce není rozpočtově kryta (z fin. pr. MČ) r. 2015: pokračování v přípravě z rozp. SMZ (OKaRDS), SP, jednání zást. OKaRDS a primátora na místě - přislíbena spoluúčast na realizaci z rozp. SMZ za předpokladu úhrady 1/3 nákladů z rozp. MČ r. 2016: probíhá PD vč. řešení odkupu pozemků pod stávajícím chodníkem, KMČ vyčleňuje z rozpočtu MČ 1/3 nákladů, tj. 720 tis. Kč; dokrytí akce z rozp. SMZ, zahájení realizace podzim 2016, čerp. 23.150,-- Kč r. 2017: realizace VO jaro 2017
1/ 2013 | Výstavba multifunkčního hřiště vč. zázemí (provozní budovy) | ORIA | 7 860 000 realizace vč. DPH (sportoviště - akt. nacenění z r. 2017) | 2 701 000 (+ 5 500 000 z rozp. SMZ) | 182125 | geol. průzkum, DPS - dále viz pozn. | r. 2013: bez krytí r. 2014: pozemek p. č.1082/9 v k.ú. Kudlov (ve vlastnictví SMZ, výkup v r. 2012) v současnosti územím bez územ. plánu Inf. 11/2014: dle domluvy KMČ s ORIA zadání studie (řeší KMČ sama), bez čerp. Inf. ORIA 12/2014: ÚP v tuto chvíli neumožňuje využití prostoru k požad. účelu a do vyřešení se akce pozastavuje; inf. odd. PP 10/2015: vymezení funkčního využití parcely - lokalita je součástí Změny ÚP č.2 - po veřejném projednání r. 2016: inf. ORIA - zprac. dokum. pro ÚŘ, čerp. 125.840,-- Kč; r. 2017: geologický průzkum, zprac. dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele v term. do 30.10.2017, ZMZ 14.9.2017 spoluúčast z rozp. SMZ 5,5 mil. Kč
3/ 2016 | Obnova dětských hřišť - Kudlov | OMZ | 199000 | 199000 | 0 | PD | r. 2016 čerpání: oplocení DH 46.312,-- Kč, herní prvky 185.538,-- Kč, oplocení sportoviště 171.014,-- Kč; r. 2017: nově 120 tis. Kč hřiště petangue, 30 tis. Kč volejbal. sloupky, přípr. PD
5/ 2016 | Oprava svahu a MK ul. Václavská u č. p. 236 | OKaRDS | 30 000 PD + IČ 150 000 realizace | 180000 | 0 | PD + IČ | r. 2016: příprava, bez čerp. r. 2017: příprava PD, realizace v r. 2018
6/ 2016 | Propojení nové lokality chodníkem - vyústění na ul. K Dálnici | OKaRDS | 30 000 PD + IČ 200 000 realizace | 230000 | 147911 | PD + IČ realizace | r. 2016: příprava PD, bez čerp. r. 2017: dokončení PD, realizace
7/ 2016 | Oprava komunikace na č. p. 82/2 a 1518, ul. šikmá | OKaRDS | 430000 | 430000 | 69200 | PD + IČ , část. oprava | r. 2016: příprava PD, bez čerp. r. 2017: dokončení PD cca 50 tis. Kč, část. oprava, dokončení v r. 2018
Č. | Požadavek MČ 2017 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Drobné opravy chodníků | OKaRDS | převod zůst. z r. 2016 | 35000 | 0 | x
2. | Drobné opravy MK | OKaRDS | převod zůst. z r. 2016 | 204000 | 0 | x
3. | Opravy dětských hřišť - Kudlov | OMZ | 27000 | 27000 | 26695 | realizace | čerpání 2017: hrazda na hř. č. 393 Kudlov 26.695 Kč
4. | Údržba zelených ploch | OMZ | cca 50 000 | 50000 | 49869.86 | realizace | čerpání 2017: odstranění náletových dřevin 11.375 Kč, sečení okolo kudlovské dálnice 5.454 Kč, osivo trvalek pro výsadby 10.000 Kč, sečení ploch 5.454 Kč, údržba zeleně 5.044 Kč, zálivka vánočního stromu 2.722,50, výsadba rostlin okolo dálnice 9.820,36 Kč
4. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | cca 80 000 | 80000 | 70017 | realizace | čerpání: Pálení čarodějnic + stavění májky 12.471 Kč, Den plný her 19.554 Kč, pronájem WC na akce 6.050 Kč, Svatojánská noc 22.280 Kč, Rozsvícení vánočního stromu 9.662 Kč
5. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | cca 10 000 | 10000 | 2285 | realizace | čerpání: elektrorevize 720 Kč, záv. jednání komise 1.565 Kč
6. | Osvětlení vánočního stromu (DHDM, náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie) | OKP | převod zůst. z r. 2016 | 3 000 služby + 4 000 TSZ | 0 + 2 656,29 | realizace | čerpání: el. energie 284,69 + ost. služby 2.371,60 Kč
7. | Nákup a renovace tonerů | OKP | cca 3 000 | 3000 | 0 | x
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 2082000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1247759.15 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 5687240.85 | x | převod do r. 2018: 5 688 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 6935000 | 6935000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.