## priority k nacenění
Priority MČ Kudlov 2014
Přidělené finanční prostředky pro r. 2014: 1 881 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2013: 1 609 000 Kč
Celkem: 3 490 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2012 - 2013 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 předpokl. | Stav 2015 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2012 | Oprava místních komunikací v k. ú. Kudlov - dvě odbočky z ul. Václavská (bez pojmenování), ul. Modrá | OKaRDS | 800000 | 732 000 + 68 000 (dodavatel TSZ) | 34 000 + 67 312 | PD+SP | realizace | KMČ 6/2012: po dohodě s ORIA přesun fin. krytí na akci č. 2/2010; zůstává krytí opr. ul. Švambovce ORIA r. 2012: realizace opr. ul. Švambovce r. 2013: čerp. 29 tis. Kč inf. 10/2014: č. 1 z ul. Václavská - šikmá - pozastaveno - nesouhlas RMZ s odkoupením, 10/2014 provedeny lokální opravy č. 2 z ul. Václavská - kolmá, PD hotovo, vydáno SP, zrušen výběr, zahájení realizace 4/2015 č. 3 ul. Modrá - PD hotovo, do 15.11.2014 oprava výtluků a poškozených míst; zahájení realizace 4/2015 (kompletní oprava povrchu vč. propustku)
3/ 2012 | Osvětlení spojovacího chodníku vč. vybudování zábradlí, ul. Václavská - Na Vrchovici | OKaRDS | 114000 | 114000 | 113862 | realizace | x | r. 2012: zpracování PD r. 2013: zpracována PD, SP 9/2013, technicky navazuje na prioritu 1/2011, kde byla zrušena VZ, čerp. 13 tis. Kč inf. 10/2014: osvětlení provedeno, zábradlí v realizaci, dokončení 2014
4/ 2012 | Veřejné osvětlení 5 ks, ul. Skalka - PD + IČ | OKaRDS | 30 000 PD + IČ cca 250 000 realizace | 271000 | 0 | PD+SP | realizace | r. 2012: zpracování studie variant provedení 9/2012, po odsouhlasení obyvatel s umístěním a trasou VO zadáno zpracování PD + IČ; v r. 2012 čerpání 1.980,-- Kč; odhad realizace 250 tis. Kč r. 2013: zpracování PD + IČ, bez. čerp. inf. 10/2014: vydání SP, realizace 4/2015
1/ 2013 | Výstavba multifunkčního hřiště vč. zázemí (provozní budovy) | ORIA + NMZ (OP) | viz pozn. | 110000 | 0 | viz pozn. | viz pozn. | r. 2013: bez krytí r. 2014: pozemek p. č.1082/9 v k.ú. Kudlov (ve vlastnictví SMZ) v současnosti územím bez územního plánu; vymezení funkčního využití parcely bude řešeno změnou č. 2 Územního plánu Zlína - zahájení projednání přibl. v pol. r. 2014 Inf. 11/2014: dle domluvy KMČ s ORIA zadání studie (řeší KMČ sama), násl. zadání zprac. PD
Č. | Požadavek MČ 2014 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 předpokl. | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Příjezdy k rodinným domům, lokalita paseky u Pinduly (kamenivo, úpravy) | OKaRDS | 200000 | 200000 | 0 | realizace | x | inf. OKaRDS 10/2014: příjezd č. 1- realizace 10, 11/2014 příjezd č. 2 - realizace 10,11/2014
2. | Spojovací chodník, nová lokalita vedle ul. K Dálnici, cca 50 m | OKaRDS | viz pozn. | x | x | x | x | nerealizováno - souk. pozemky
3. | Drobné opravy chodníků | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 0 | realizace | x
4. | Drobné opravy MK | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 50 000 | 36 000 + 14 000 (dodavatel TSZ) | 0 + 13 552 | realizace | x | inf. 10/2014: realizace oprav havar. míst do 11/2014 dle domluvy s KaMČ
5. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | KMČ vyčleňuje 75 000 | 78000 | 65730 | realizace | x | čerpání: akce "Pálení čarodějnic + stavění májky" 9.963,-- Kč; akce "Den plný her" 26.116,-- Kč ; Svatojánská noc 22.691,-- Kč; rozsvícení vánočního stromu - občerstvení 910,-- Kč, rozsvícení ván. stromu - hudební doprovod a ozvučení akce 6.050,-- Kč
6. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení + ost. provozní výdaje (provoz multif.zařízení, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | 10000 | 10000 | 6107 | realizace | x | čerpání: pronájem ledové plochy 4.500,-- Kč; elektrorevize 703,-- Kč; občerstvení na jednání komise 904,-- Kč
7. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie) | OKP | cca 5 000 | 5000 | 2888.72 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 235,72 Kč, montáž a napojení 2.371,60 Kč, spotřeba el. energie 281,40 Kč
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport Club, o. s. na pořádání akce "Svatováclavská pouť" | OKP | KMČ vyčleňuje 40 000 | 40000 | 40000 | realizace | x | smlouva - zrealizováno
9. | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - párty stan | OKP | 7000 | 7000 | 6570 | realizace | x | čerpání: nákup párty stanu 6 x 3 m 6.570,-- Kč
10. | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup 2 ks sv. řetězů | OKP | 6000 | 6000 | 5324 | realizace | x | k proúčtování 5.324,-- Kč
x | Rezerva | x | x | 1749000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 355.345,72 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3.134.654,28 | x | x | převod do r. 2015: 3.135.000,-- Kč
x | CELKEM | x | x | 3490000 | 3490000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Č. | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem |  |  |  | Pozn.
4/2010 | Rekonstrukce chodníku, ul. Zelená | OKaRDS | 2000000 | x |  |  |  | r. 2010: zpr. PD 40 tis. Kč akce není rozpočtově kryta,
1/2011 | Zastávka MHD Kudlov - dolní konec (rekonstrukce stávající zastávky vč. řešení přístupového chodníku) | OKaRDS | 1700000 | z rozp. SMZ |  |  |  | r. 2011: zpracování a čerpání PD 40 tis. Kč, zadání IČ r. 2012: vydání ÚR do fáze SP, bez čerpání r. 2013: vyřízení SP, zastávka dočasně přesunuta, zaměření skutečného stavu + revize PD za účelem snížení ceny; inf. OKaRDS 8/2013: VŘ zrušeno (jen jedna firma), bude vypsána nová VZ r. 2014: zrealizováno
x | Kanalizace, ul. Zelená | ORIA | 4500000 | x |  |  |  | akce není rozpočtově kryta
Note on D6: POLACEK_ORIA: POLACEK_ORIA: oprava komunikace 1. MK, odbočka z ul. Václavská, nad č.p. 3-odloženo nedořešen pozemek 2. MK, odbočka z ul. Václavská, u zastávky střed 300 tis. 3. MK Modrá, oprava vč. propustku -500 tis. celkem ca. 800 tis.