## priority k nacenění
Priority MČ Kudlov 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 1 902 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 3 135 000 Kč
Celkem: 5 037 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2012 - 2014 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2012 | Oprava místních komunikací v k. ú. Kudlov - dvě odbočky z ul. Václavská (bez pojmenování), ul. Modrá | OKaRDS | 800000 | 698000 | 0 | realizace | x | KMČ 6/2012: po dohodě s ORIA přesun fin. krytí na akci č. 2/2010; zůstává krytí opr. ul. Švambovce ORIA r. 2012: realizace opr. ul. Švambovce r. 2013: čerp. 29 tis. Kč inf. 10/2014: č. 1 z ul. Václavská - šikmá - pozastaveno - nesouhlas RMZ s odkoupením, 10/2014 provedeny lokální opravy č. 2 z ul. Václavská - kolmá, PD hotovo, vydáno SP, zrušen výběr, zahájení realizace 4/2015 (odhad 300 tis. Kč) č. 3 ul. Modrá - PD hotovo, do 15.11.2014 oprava výtluků a poškozených míst; zahájení realizace 4/2015 (kompletní oprava povrchu vč. propustku), odhad 500 tis. Kč
4/ 2012 | Veřejné osvětlení 5 ks, ul. Skalka - PD + IČ | OKaRDS | 30 000 PD + IČ 250 000 realizace | 271000 | 208455.88 | realizace | x | r. 2012: zpracování studie variant provedení 9/2012, po odsouhlasení obyvatel s umístěním a trasou VO zadáno zpracování PD + IČ; v r. 2012 čerpání 1.980,-- Kč; odhad realizace 250 tis. Kč r. 2013: zpracování PD + IČ, bez. čerp. inf. 10/2014: vydání SP, realizace 4/2015
1/ 2013 | Výstavba multifunkčního hřiště vč. zázemí (provozní budovy) | ORIA + NMZ (OP) | viz pozn. | 115 000 PD | 0 | PD |  | r. 2013: bez krytí r. 2014: pozemek p. č.1082/9 v k.ú. Kudlov (ve vlastnictví SMZ, výkup v r. 2012) v současnosti územím bez územ. plánu; vymezení funkčního využití parcely bude řešeno změnou č. 2 ÚP Zlína - zahájení projednání přibl. v pol. r. 2014 Inf. 11/2014: dle domluvy KMČ s ORIA zadání studie (řeší KMČ sama) Inf. ORIA 12/2014: KMČ byla informována, že ÚP v tuto chvíli neumožňuje využití prostoru k požadovanému účelu a do vyřešení se akce pozastavuje; inf. odd. PP 10/2015: lokalita je součástí Změny ÚP č.2, která je po veřejném projednání, nový inf. KT: 3/2016
Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Drobné opravy chodníků | OKaRDS | 50 000 (převod zůst. z r. 2014) | 50000 | 0 | realizace | x
2. | Drobné opravy MK | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 300 000 | 300000 | 92160 | realizace | x | čerpání: opr. MK a oplocení po sesuvu svahu, ul. K Dálnici 92 tis. Kč
3. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | KMČ vyčleňuje cca 80 000 | 81000 | 71720.75 | realizace | x | čerpání: Lyžařské závody 6.860,75 Kč, pronájem lyž. areálu 10.000,-- Kč, Pálení čarodějnic 13.315,-- Kč, Den plný her 26.043,-- Kč, Svatojánská noc 3.872,-- Kč, zájezd seniorů do Brna 3.284,-- Kč, Rozsvícení ván. stromu 8.346,-- Kč
4. | Ostatní provozní výdaje KaMČ a KMČ (provoz multif.zařízení, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 20 000 | 26000 | 16490.05 | realizace | x | čerpání: 9 ks elektrorevize 490,05 Kč, párty stany 16.000,-- Kč
5. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie) | OKP | cca 10 000 | 3 000 TSZ + 7 000 | 2 371,60 + 0 | realizace | x | čerpání: montáž ván. osv. 2.371,60 Kč
6. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport Club, o. s. na pořádání akce "Svatováclavská pouť" | OKP | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 30000 | realizace | x
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace Titan sport Club, o. s. na pořádání akce "Svatojánská noc" | OKP | KMČ vyčleňuje 45 000 | 45000 | 45000 | realizace | x
8. | Oplocení severní a severozáp. části dětského hřiště č. 393 | OMZ | 40000 | 40000 | 0 | realizace | x | akce zařazena do priorit v 4/2015
9. | Údržba zelených ploch | OMZ | 10000 | 10000 | 10000 | realizace | x
x | Rezerva | x | x | 3361000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 476198.28 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 4560801.72 | x | x | převod do r. 2016: 4 561 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 5037000 | 5037000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Č. | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem | x | x | x | Pozn.
4/2010 | Rekonstrukce chodníku, ul. Zelená | OKaRDS | 2000000 | 0 | x | x | x | r. 2010: zpr. PD 40 tis. Kč od r. 2011 akce není rozpočtově kryta ( z fin. pr. MČ), v r. 2015 pokračování v přípravě z rozp. SMZ (OKaRDS), předpoklad SP do konce r. 2015
x | Kanalizace, ul. Zelená | ORIA | 4500000 | 0 | x | x | x | akce není rozpočtově kryta
Note on D6: POLACEK_ORIA: POLACEK_ORIA: oprava komunikace 1. MK, odbočka z ul. Václavská, nad č.p. 3-odloženo nedořešen pozemek 2. MK, odbočka z ul. Václavská, u zastávky střed 300 tis. 3. MK Modrá, oprava vč. propustku -500 tis. celkem ca. 800 tis.