## priority
Priority MČ Kudlov 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 2035000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 6198000
Celkem: |  |  |  | 8233000
Č. | Požadavek MČ 2016 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019 | Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov | OD | cca 100 000 PD, IČ | 246000 | 55902 | studie, PD | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karmínová
r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč
r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč
4400 2219 6121 4005 0003462050000
3/ 2018 | Nasvětlení míst pro přecházení - Kudlov střed a Kudlov Výhledy4400 3631 6121 4005 0002610050000 | OD | 20 000 PD 280 000 realizace | 300000 | 0 | viz poznámka | r. 2018: bez akce
r. 2019: v řešení
r. 2020: u navržených míst by byla obtížná realizace z důvodu vedení sítí, projektant hledá realizovatelné řešení
4400 3631 6121 4005 0002610050000
4/ 2018 | Instalace elektrorozvaděče | OD | 15 000 PD 50 000 realizace | 65000 | 0 | realizace | KMČ 2018: zřízení přípojky pro el. energii - pro pořádání spol. akcí v terénu,
r. 2018: naceněn pouze hrubý odhad, bez akce
r. 2019: realizace, bez čerp.
r. 2020: čerpání za realizaci, 11/2020: zrealizováno, bez čerpání
4400 3639 6121 4005 0003376050000
2/ 2019 | Veřejné osvětlení: - ul. Vrchy (osvětlení komunikace od farmy Kudlov směr Lesní hřbitov) - od konce Kudlova po Pindulu (v místech zastávek a kumulace osob) | OD | doplnit | 0 | 0 | akce zastavena | r. 2019: k doplnění - bude ještě prověřováno místo napojení
r. 2020: akce zastavena
nový ORG
3/ 2019 | Doplnění prvků u multifunkčního hřiště (realizace ORIA, dokončeno v r. 2018, ve správě OPKaS) | OMZ | cca 300 000 realizace | 0 | 0 | realizace | Zadání KMČ: umístění mobilního WC, řešit přívod elektřiny (ORIA-TSZ)
r. 2019: inf. OMZ: lavičky, 2-3 hrací prvky pro děti i dospělé, vývěska pro návštěvníky hřiště - hotovo, oplocení od souseda z horní strany, nacenění cca 300 tis. Kč, příp. realizace k dořešení
r. 2020: oplocení od majitele pozemků z horní strany - získány souhlasy vlastníků dotčených pozemků, podána žádost o územní souhlas; zeleň, lavičky a hrací prvky - zpracovává se návrh umístění a výběr prvků, 10/2020: realizace oplocení a živého plotu listopad 2020 za celkem 199 283,30 Kč, 11/2020: oplocení a živý plot z habru dokončeno, zrealizováno, hrazeno z priority 4/2019
nový ORG
4/ 2019 | Doplnění zeleně u multifunkčního hřiště (realizace ORIA, dokončeno v r. 2018, ve správě OPKaS) | OMZ | cca 200 000 realizace | 168000 | 155243 | realizace | Zadání KMČ: umístění mobilního WC, řešit přívod elektřiny (ORIA-TSZ)
r. 2019: inf. OMZ: realizace doplnění zeleně a oplocení cca 200 tis. Kč, čerp. 23 837 Kč
r. 2020: realizace - viz. bod č. 3/2019
1800 3745 6121 4005 0001705050000
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená | ORIA | viz poznámka | 0 | 0 | v řešení | r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést před celý pozemek hřiště
nový ORG
2. | Vybudování chodníku od ul. K Dálnici k zastávce MHD Kudlov, střed | OD | 50000 | 50000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: zadání studie proveditelnosti, 11/2020: prozatím nezadáno
4400 2219 6121 4005 0003549050000
3. | Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy | OD | 50000 | 50000 | 8470 | PD | r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD
4400 2219 6121 4005 0003550050000
4. | Oprava komunikace ul. Skalka I | OD | 180000 | 180000 | 180000 | realizace | r. 2020: zrealizováno
4420 2212 5171 4005 0005541050007
5. | Údržba zelených ploch, parků - Kudlov | OMZ | 74000 | 107000 | 106541.92 | realizace | r. 2020: pokračování rekultivace baťovské dálnice cca 50 000 Kč, údržba zeleně u křížku cca 6 000 Kč, údržba zeleně na točně cca 10 000 Kč, údržba zeleně ve svahu pod pétanque cca 5 000 Kč, následná péče o vysazený javor cca 3 000 Kč, dokrýt do výše 74 000 Kč
1800 3745 5169 4005 0006175050000
6. | Výkup objektu Václavská č. p. 185 pro potřeby MČ | OP/NMZ | 4608000 | 4608000 | 4608000 | realizace | r. 2020: výkup objektu, který bude sloužit jako multif. dům - KaMČ, KS, spol. sál, příp. knihovna; zpracováno technické posouzení objektu
2300 3613 6313 4005 0003564050000
7. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | 13000 | 13000 | 421 | realizace | Čerpání: stuhy na Májku 421 Kč
1042 3399 5169 4005 0006146050000
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - neiv. dotace pro Sportovní klub Sokol - FK Kudlov na pořádání Dne dětí Sokola Kudlov | OKP | 15000 | 15000 | 15000 | realizace
1042 3399 5222 4005 0005499050000
9. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | převod zůst. z 2019 | 31000 | 12110.69 | realizace | Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 2 139,69 Kč, dlouhodobý pronájem a servis mobilního WC 9 152 Kč, revize el. spotřebičů 819 Kč
1000 6171 5137 4005 0006069050105
1042 3419 5164 4005 0006069050105
1042 6171 5169 4005 0006069050105
10 | Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie) | OKP | převod zůst. z 2019 | 15000 | 4583 | realizace | r. 2020: proúčtování čerp. 4 583 Kč za rok 2019
1042 2141 5154 4005 0006087051000
1042 2141 5169 4005 0006087051000
11. | Úprava zpevněné plochy na p. č. 1502/3 k. ú. Kudlov | OD | 30000 PD | 30000 | 0 | PD | r. 2020: nová priorita
2219 6121 4005 0003596050000
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 2355000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4005 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 5878000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 5878000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 5146271.61 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 5146271.61 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3086728.39 | x | Převod do r. 2021: 3 087 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 8233000 | 8233000 | x
| Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část |  | V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.