## priority
Priority MČ Kudlov 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 2035000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 6198000
Celkem: |  |  |  | 8233000
Č. | Požadavek MČ 2016 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 9.3.2020 (v Kč) | Čerpání k 3.2.2020 (v Kč) | Stav 2020 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2016 | Oprava svahu a MK ul. Václavská u č. p. 236 | OD | 30 000 PD + IČ 150 000 realizace | 180000 | 0 | PD, realizace | r. 2016 - 2017: příprava, bez čerp.
r. 2018: bez akce
r. 2019: PD, realizace opravy
r. 2020: oprava nebude realizována, pozemky jsou částečném soukromém vlastnictví, ujíždí soukromý pozemek, krytí stáhnout do rezervy
| 4420 2212 5171 4005 0005541050004 |  |  | -180000
3/ 2018 | Nasvětlení míst pro přecházení - Kudlov střed a Kudlov Výhledy4400 3631 6121 4005 0002610050000 | OD | 20 000 PD 280 000 realizace | 300000 | 0 | PD | r. 2018: bez akce
r. 2019: v řešení
r. 2020: u navržených míst by byla obtížná realizace z důvodu vedení sítí, projektant hledá realizovatelné řešení
4400 3631 6121 4005 0002610050000
4/ 2018 | Instalace elektrorozvaděče | OD | 15 000 PD 50 000 realizace | 65000 | 0 | viz poznámka | KMČ 2018: zřízení přípojky pro el. energii - pro pořádání spol. akcí v terénu,
r. 2018: naceněn pouze hrubý odhad, bez akce
r. 2019: realizace, bez čerp.
r. 2020: čerpání za realizaci
4400 3639 6121 4005 0003376050000
5/ 2018 | Oprava komunikace, odbočka z ul. Výhledy | OD | 350 000 PD, realizace | 350000 | 0 | akce odložena | r. 2018: bez akce
r. 2019: komunikaci byla částečně opravena (hrazeno z provoz. prostředků OD
r. 2020: krytí stáhnout do rezervy
| 4420 2212 5171 4005 0005541050006 |  |  | -350000
1/ 2019 | Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov | OD | cca 100 000 PD, IČ | 100000 | 0 | studie, PD | KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karmínová
r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč
r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD
4400 2219 6121 4005 0003462050000
2/ 2019 | Veřejné osvětlení: - ul. Vrchy (osvětlení komunikace od farmy Kudlov směr Lesní hřbitov) - od konce Kudlova po Pindulu (v místech zastávek a kumulace osob) | OD | doplnit | 0 | 0 | k doplnění | r. 2019: k doplnění - bude ještě prověřováno místo napojení
r. 2020: akce zastavena
nový ORG
3/ 2019 | Doplnění prvků u multifunkčního hřiště (realizace ORIA, dokončeno v r. 2018, ve správě OPKaS) | OMZ | cca 300 000 realizace | 0 | 0 | realizace | Zadání KMČ: umístění mobilního WC, řešit přívod elektřiny (ORIA-TSZ)
r. 2019: inf. OMZ: lavičky, 2-3 hrací prvky pro děti i dospělé, vývěska pro návštěvníky hřiště - hotovo, oplocení od souseda z horní strany, nacenění cca 300 tis. Kč, příp. realizace k dořešení
r. 2020: realizace k dořešení
nový ORG
4/ 2019 | Doplnění zeleně u multifunkčního hřiště (realizace ORIA, dokončeno v r. 2018, ve správě OPKaS) | OMZ | cca 200 000 realizace | 176000 | 0 | realizace | Zadání KMČ: umístění mobilního WC, řešit přívod elektřiny (ORIA-TSZ)
r. 2019: inf. OMZ: realizace doplnění zeleně a oplocení cca 200 tis. Kč, čerp. 23 837 Kč
r. 2020: realizace
1800 3745 6121 4005 0001705050000
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 9.3.2020 (v Kč) | Čerpání k 3.2.2020 (v Kč) | Stav 2020 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřisti, ul. Zelená | ORIA | viz poznámka | 0 | 0 | v řešení | r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést před celý pozemek hřiště
nový ORG
2. | Vybudování chodníku od ul. K Dálnici k zastávce MHD Kudlov, střed | OD | 50000 | 0 | 0 | studie | r. 2020: zadání studie proveditelnosti
| nový ORG |  |  | 50000
3. | Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy | OD | 50000 | 0 | 0 | studie | r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti
| nový ORG |  |  | 50000
4. | Údržba zelených ploch, parků - Kudlov | OMZ | 74000 | 56000 | 0 | realizace | r. 2020: pokračování rekultivace baťovské dálnice cca 50 000 Kč, údržba zeleně u křížku cca 6 000 Kč, údržba zeleně na točně cca 10 000 Kč, údržba zeleně va svahu pod petanquem cca 5 000 Kč, následná péče o vysazený javor cca 3 000 Kč, dokrýt do výše 74 000 Kč
| 1800 3745 5169 4005 0006175050000 |  |  | 18000
5. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 13000 | 0 | realizace
1042 3399 5169 4005 0006146050000
6. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | převod zůst. z 2019 | 31000 | 0 | realizace
1000 6171 5137 4005 0006069050105
1042 3419 5164 4005 0006069050105
1042 6171 5169 4005 0006069050105
7. | Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie) | OKP | převod zůst. z 2019 | 15000 | 0 | realizace | r. 2020: doplnit krytí na 15 000 Kč na úhradu nákladů na energie, údržbu, revize, demontáž atd.), RO RMZ 9.3.2020 + 10 000 Kč
1042 2141 5154 4005 0006087051000
1042 2141 5169 4005 0006087051000
8. | Nákup a renovace tonerů | OKP | převod zůst. z 2019 | 3000 | 0 | realizace | fin. prostředky stáhnout do rezervy
| 1042 6171 5139 4005 0006115050000 |  |  | -3000
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 6944000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4005 0002054000000 |  |  | 415000
x | Kryto rozpočtem k 23.3.2020 | x | x | 874000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 9.3.2020 | x | x | 1289000 | x | x
x | Čerpání k 3.2.2020 | x | x | x | 0 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2021 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2021 | x
x | CELKEM | x | x | 8233000 | 8233000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.