## priority k nacenění
Priority KMČ Lhotka - Chlum 2009
Přidělené finanční prostředky: 419 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31. 12. 2009 (v Kč) | Stav 2009 | Poznámky, komentáře odborů MMZ
1. | Vybudování přístupu pro imobilní a ZTP do místní restaurace | ODaSH | 121000 | 121000 | 29219.86 | PD, SP, realizace | zrealizováno
2. | Zřízení informační tabule na Chlumu | odd. CRVaVV | 50000 | 50000 | 44334.7 | realizace | zrealizováno
3. | Oprava průsaků fontány ve Lhotce, oprava /vyčištění/ odpadní kanalizace z fontány | OMZ | 100000 | 100000 | v r. 2009 nečerpáno | realizace | reklamace s termínem do 30. 4. 2010; proúčtováno po odsouhlasení a převzetí
4. | Opravy kanálových vpustí Lhotka | ODaSH | 79000 | 79000 | 68311.95 | PD, SP, realizace | zrealizováno
5. | Společenské aktivity v MČ, činnost KMČ (vánoční výzdoba návsi) | OKP | KMČ vyčlenila 20 000 | 20000 | 10975 | realizace | zrealizováno, materiál na výrobu betlému 5.558,-- Kč; doprava materiálu 417,-- Kč, dohoda 5.000,-- Kč
x | Čerpání | x | x | x | 152841.51 | x | x
x | Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 266158.49 | x | do r. 2010 převedeno 267 tis. Kč
x | Celkem | x | x | x | 419000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost. V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.