## priority k nacenění
Priority KMČ Lhotka - Chlum 2011
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 424 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 22 000
Celkem: Kč 446 000
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2010 | Místní úprava provozu na poz. komunikacích | ORIA + OSaDŘ | 12000 | 12000 | 12000 | zadání PD | PD | místní úprava provozu - zpracování PD - hotovo - čerpání v r. 2011
Č. | Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 - předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava odvodnění místní komunikace, Zlín - Lhotka (v úseku od hlavní cesty směrem k RD č.p. 88) | ORIA | 18000 | 18000 | 17973 | OS, realizace | x | zrealizováno
2. | "Rekonstrukce komunikace Lhotka - Chlum a oprava místní komunikace v MČ Chlum po dobudovani kanalizace" - zpracování studie | ORIA | 50000 | 50000 | 50000 | studie vč. dokladové části | x | studie proveditelnosti rekonstrukce komunikace Lhotka - Chlum, studie zpracována
3. | Opravy chodníků a komunikací v místní části Lhotka - Chlum | ORIA | 200000 | 200000 | 200000 | OS, realizace | x | drobné opravy na MK a chodnících ; zrealizováno (v rámci vyčl. financí)
4. | Oprava propustku a odvodnění, Zlín - Lhotka (u RD č.p. 43) | ORIA | 32000 | 32000 | 31784.72 | OS, realizace | x | zrealizováno
5. | Zpracování bezpečnostní inspekce v místní části Lhotka - Chlum (zpracovatel VUT Brno) | ORIA | 42000 | 42000 | 37080 | realizace | x | zrealizováno
6. | Stojan pro turistickou mapu ve Lhotce | odd. CRVaVV | 6000 | 6000 | 3844 | realizace | x | zrealizováno
7. | Nákup čerpadla do fontány (MČ Lhotka) | OMZ | 5000 | 5000 | 4155.6 | realizace | x | nákup - zrealizováno
8. | Podpora společenských aktivit v MČ - akce "rozsvěcení vánočního stromu" | OKP | KMČ stanovuje 10 000 | 10000 | 2646 | realizace | x | čerpání: občerstvení 2.160,-- Kč, balíčky 486,-- Kč
9. | Vánoční výzdoba v MČ (doplnění betléma - doplatek za r. 2010 - p. Šuterová) | OKP | KMČ stanovuje 5 000 | 5000 | 5000 | proúčtování | x | dohoda o provedení práce - zrealizováno
10. | Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka na pořádání akcí v MČ | OKP | KMČ stanovuje 20 000 | 20000 | 20000 | realizace | x | uzavření smlouvy - zrealizováno
11. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ stanovuje 5 000 | 5000 | 1680 | realizace | x | montáž 1.680,-- Kč
12. | Potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře - ochr. pomůcky, školení, pohonné hmoty do tech. vybavení, údržba techn. vybavení; nákup materiálu na opravy atd. | OKP | 9000 | 9000 | 6755 | realizace | x | čerpání: 1.509,-- Kč pohonné hmoty a maziva, 1.061,-- materiál, 1.200,-- Kč školení servis frézy 2.985,-- Kč
13. | Podpora společenských aktivit v MČ - náklady na dopravu na kulturní akci pro děti a dospělé, zájezd pořádaný KMČ ve spolupráci s místními zájmovými spolky | OKP | 24000 | 24000 | 8914 | realizace | x | čerpání: zájezd "punkevní jeskyně" - úhrada dopravy
14. | Činnost KMČ | OKP | 2000 | 2000 | 575 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 357,-- Kč + laminace cyklomap 218,-- Kč
x | Rezerva | x | 6000 | 6000 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 402407.32 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 43592.68 | x | x | převod do r. 2012: 44 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 446000 | 446000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; OS - ohlášení stavby; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;