## priority k nacenění
Priority KMČ Lhotka - Chlum 2012
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 418 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 44 000
Celkem: Kč 462 000
Č. | Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2012 | Stav 2013 předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Zpevnění komunikace recyklátem mezi č. p. 88 a č. p. 77 ve Lhotce | ORIA | 80 000 realizace | 5 000 PD | 5000 | PD, IČ, SP | realizace | r. 2012: PD - hotovo, IČ - probíhá stavební řízení r. 2013: realizace v 2013 v rámci provozních výdajů ORIA (odhad nákladů 130 tis. Kč)
2. | Zpevnění místní komunikace v úseku mezi domy č. p. 34, 33, 22, 23, 24 ve Lhotce | ORIA | 100 000 realizace | 5 000 PD | 5000 | PD, IČ, SP | realizace | r. 2012: PD - hotovo, IČ - probíhá stavební řízení r. 2013: realizace v 2013 v rámci provozních výdajů ORIA (odhad nákladů 380 tis. Kč)
3. | Oprava chodníků v MČ Lhotka a Chlum | ORIA | cca 340 000 | 340000 | 311190 | PD, IČ, SP, realizace | x | PD + IČ 20 tis. Kč (uvedeno nacenění přípravy vč. akcí č. 1,2/2012), realizace 326 tis. Kč Inf. ORIA 11/2012: zrealizováno
4. | Pokračování řešení dopravní situace na návsi ve Lhotce, řešení dopravního značení - realizace dopravních opatření dle výsledků Bezp. inspekce (11/2011) | ORIA | 12 000 techn. pomoc | 12000 | 12000 | techn. pomoc | realizace | r. 2011: bezp. ispekce 37 tis. Kč r. 2012: čerpání za techn. pomoc 12 tis. Kč r. 2013: realizace v r. 2013 - z rozpočtu ORIA
5. | Výměna/rekonstrukce 10 ks laviček v parku na návsi ve Lhotce | OMZ | 40000 | 40000 | 30000 | realizace | x | Inf. OMZ 7/2012: zrealizováno
6. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka pro pořádání akce "Noční soutěž požárních družstev" | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | x | smlouva - zrealizováno
7. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka pro tým mladých hasičů při SDH Lhotka "Beruška team" | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | x | smlouva - zrealizováno
8. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 13877 | realizace | x | čerpání: autobusová doprava 12.727,-- Kč - "Zájezd do Western parku v Boskovicích u Brna", akce" Rozsvícení ván. stromu 1.150,-- Kč
9. | Provozní výdaje KMČ + potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře, drobné nákupy atd. | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 3220 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání komise 690,-- Kč, pohonné hmoty 790,-- Kč; oprava sněžné frézy 1.740,-- Kč
10. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, příp. demontáž, revize, údržbu a spotřebu el. energie) | OKP | 5000 | 5000 | 2.560,80 | realizace | x | čerpání: el. energie 544,80 Kč; montáž a zapojení ván. osvětlení 2.016,-- Kč
x | Rezerva | x | x | 0 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 402847.8 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 59152.2 | x | x | převod do r. 2013: 60 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 462000 | 462000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost.
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.