## priority k nacenění
Priority MČ Lhotka a Chlum 2016
Přidělené finanční prostředky pro r. 2016: 425 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015: 413 000 Kč
Celkem: 838 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2014 - 2015 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 | Čerpání k 31.12.2016 | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2014 | Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice | OKaRDS | 50 000 PD, IČ | 11000 | 0 | akce zastavena |  | r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016: akce zastavena (majetkopr. vypořádání dotčených pozemků, exekuce)
12/ 2014 | Kamenné kříže na Chlumu (pozn.: záchrana kulturní památky, odkup/směna pozemků pod kříži, násl. oprava) | OEaM + OKaPP | viz pozn. | 0 | 0 | viz pozn. |  | r. 2014: kříž v centru Chlumu - v r. 2014 navedení pozemku do vl. SMZ; kříž u křižovatky (u č. p. 17) - pozemek č. p. 541/2 pod křížem v soukr. vl. r. 2015 - 2016: odborné posouzení a nacenění opravy křížů; v řešení určení vlastnictví křížů, v r. 2017 pr. z tabulky vyřazena - dále viz zápisy KMČ
3/ 2015 | Odvodnění autobusové točny na Chlumu, úprava krajnic, obrubníky | OKaRDS | 20 000 PD, IČ cca 400 000 realizace | 400000 | 0 | realizace | x | r. 2015: zpr. PD + IČ pro SP, bez čerp. r. 2016: dokončení přípravy akce, VŘ, realizace jaro 2017
Č. | Požadavek MČ 2016 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 | Čerpání k 31.12.2016 | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Údržba zelených ploch, parků - Lhotka | OMZ | 75000 | 75000 | 49917 | údržba | x | čerpání: čištění břehu, ořez keřů 8.900 Kč, čerpadlo do fontány 1.111 Kč, údržba zeleně 13.565 Kč, 841 Kč výsadba keřů, 25.500 Kč ořez a probírky porostu podél cesty
2. | Probírka keřů, parcela č. p. 719 (hráz nad Lhotkou směr Hostišová vlevo, ošetření stromů/kácení, odstranění náletů a výsadby stromů) | OMZ | x | 0 | 0 | údržba | x | Inf. KMČ: předběžně konzultováno s paní Jaškovou
3. | Opravy komunikací v m. č. Zlín - Lhotka, Chlum | OKaRDS | cca 200 000 | 194000 | 162630 | realizace | x | čerpání: oprava zpevněné plochy komunikace 21.913,-- Kč, oprava odvodnění poz. komunikace 120.752,-- Kč, oprava poz kom. u č. p. 33 a 35 celk. 19.965,-- Kč
4. | Prodloužení chodníku na parc.č. 93/5, k. ú. Lhotka u Zlína | OKaRDS | 20 000 PD, IČ | 20000 | 0 | PD + IČ | realizace | Inf. KMČ: část. na pozemku SMZ, castecne pozemek p. Sieglová - předb. souhlasi s odprodejem r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP)
5. | Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací (parc.č. 93/1, 68/2, k.ú. Lhotka u Zlína) | OKaRDS | 20000 | 20000 | 0 | majetk.- pr. vypořádání | x | Inf. KMČ: ulice k Mikešovému, majitel pozemku pan Strycek, paní Sieglová r. 2016: výkupy pozemků ( v r. 2017: vyřazeno, komunikace není vedena v majetku SMZ, OKaRDS nebude řešit výkupy pozemků pod komunikací)
6. | Doplnění veřejného osvětlení na parc.č. 654, k.ú. Lhotka u Zlína, u č. p. 77 | OKaRDS | 30 000 PD, IČ | 30000 | 0 | PD + IČ | realizace | r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR)
7. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka "Hasičský dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5000 | 5000 | realizace | x
8. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka "Noční soutěž v požár. sportu" | OKP | KMČ vyčleňuje 11 000 | 11000 | 11000 | realizace | x
9. | Podpora spol. aktivit v MČ (organizace zájezdu, rozsvícení ván. Stromu, tvořivé dílny pro děti, a jiné) | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 25000 | 21402 | realizace | x | čerpání: Velikonoční tvoření 1.118,-- Kč, zájezd Gyor - autobus. doprava 15.000,-- Kč, Mikulášské tvoření 2.167,-- Kč, Rozsvícení vánočního stromu 3.117,-- Kč
10. | Provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře aj. | OKP | cca 20 000 | 23000 | 12820 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 1.407,-- Kč, pohonné hmoty a maziva + struna 1.393,-- Kč, oprava sněhové frézy 9.065,-- Kč, oprava křovinořezu 680,-- Kč, elektrorevize 275,-- Kč
11. | Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na rozšíření zapojení, příp. demontáž, revize, údržbu a spotřebu el. energie) | OKP | cca 5 000 | 4 000 TSZ | 486.69 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 486,69 Kč
12. | Investiční dotace NMZ, spol. s r. o. - stavebně techn. průzkum objektu č. p. 68, Lhotka | NMZ, spol. s r. o. | 20000 | 20000 | 20000 | staveb. - techn. průzkum | x
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 0 | x | x | x | doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 283255.69 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 554744.31 | x | x
x | CELKEM | x | x | 838000 | 838000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.