## priority
Priority MČ Lhotka a Chlum 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 453 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 359 000 Kč
Celkem: 812 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2014 - 2016 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2014 | Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice 4400 2219 6121 4007 0002903070000 | OD | 50 000 PD, IČ | 0 | 0 | akce pozastavena, viz pozn. | r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopr. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), v r. 2016 - 2017 bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta, na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav
4/ 2016 | Prodloužení chodníku na parc.č. 93/5, k. ú. Lhotka u Zlína (změna parc.č. na 94/1) 4400 2219 6121 4007 0003095070000 | OD | 40 000 PD, IČ 300 000 stavba + TDI | 338000 | 0 | připraveno k realizaci | Inf. KMČ: část. na pozemku SMZ, částečně pozemek p. Sieglová - předb. souhlasi s odprodejem r. 2016 - 2017: přípr. akce, bez čerp., řešena jen část pozemku r. 2018: studie, PD, čerp. 40 tis. Kč, povoleno 29.11.2018 r. 2019: realizace, doplnit krytí o 300 tis. Kč, bude realizováno v první polovině r. 2020
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava chodníku a nájezdu (rampa u cukrárny) 4420 2219 5171 4007 0005542070000 | OD | cca 140 000 | 140000 | 138488 | realizace | zrealizováno
2. | Pořízení 2 ks solárních lamp - Lhotka u č. p. 59 a 77 4400 3631 6121 4007 0001880070000 | OD | 60000 | 60000 | 0 | viz poznámka | OD: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč, v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup
3. | Údržba zelených ploch, parků - Lhotka 1800 3745 5169 4007 0006175070000 | OMZ | 21000 | 21000 | 18355.82 | realizace | r. 2019: Údržba zeleně na návsi - fa Želinský - 20.530 Kč, dokrýt do výše 21 tis. Kč
4. | Obnova dětských hřišť - Lhotka-Chlum 1800 3745 6122 4008 0001705000008 | OMZ | do 80 000 | 80000 | 0 | v přípravě | KMČ 2019: - hrací prvek na DH na Chlumu do 80 tis. Kč - hrací prvek na DH ve Lhotce do 80 tis. Kč Inf. Ing. arch. Uvízlové, OMZ, r. 2018: zpracována arch. studie na prostor návsi ve Lhotce, v ní řešeno i DH na návsi Inf. Ing. arch. Uvízlové, OMZ, r. 2019: nové hřiště ve Lhotce by bylo realizováno při celkové rekonstrukci návsi, na Chlumu je doplnění prvku reálné - typ prvku dle konz. KMČ s OMZ, prvky na parkur včetně dopadové plochy cca 163 000 Kč,
x | Pořízení světelné tabule na multifunkční budovu ve Lhotce | NMZ/ OVS | zamítnuto | 0 | 0 | x | KMČ: zobrazování datumu, času, teploty, kvality ovzduší ... Inf. NMZ, spol. s r.o., OVS, OŽPaZ: zamítnutí požadavku, fin. náročná investice v řádech statisíců Kč (samotná tabule cca 150 tis. Kč + nutnost napojení na měřící stanici, pořízení softwaru, fin. náročnoct cca 250 tis. Kč), neopodstatněný požadavek - neadekvátní k velikosti lokality
5. | Instalace dataprojektoru (provozní výdaje k nájemnému objektů NMZ, s.r.o.) 1920 6313 5171 4007 0006255070000 | OVS | 20000 | 20000 | 19481 | realizace | zrealizováno
6. | Pořízení nových turistických map - Lhotka a Chlum | OCRaI | cca 100 000 vč. instalace | 0 | 0 | viz poznámka | cca do 50 tis. Kč za 1 kus vč. instalace, prozatím bez krytí
7. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka 1042 5512 5222 4007 0005326070000 1042 5512 5222 4007 0005356070000 | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 10000 | realizace | čerpání: Hasičský dětský den 10 000 Kč
8. | Podpora spol. aktivit v MČ 1042 3399 5169 4007 0006146070000 | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 25000 | 6185 | realizace | čerpání: Velikonoční tvoření pro děti a dospělé (1966 Kč a 704 Kč), Halloweenské tvoření (1 515 Kč), občerstvení (2 000 Kč)
9. | OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj. 1042 6171 5169 4007 0006069070106 | OKP | cca 8 000 | 8000 | 5154.3 | realizace | čerpání: provozní výdaje ke křovinořezu (1 422 Kč) a k fréze (3 439,30 Kč), občerstvení na jednání KMČ (293 Kč)
10. | Vánoční osvětlení - provoz | OKP | převod zůst. z r. 2018 | 14000 | 3675 | realizace
11. | DHDM (nákup pinpongového stolu a 1x šachy) 1000 3399 5137 4007 0006146070000 | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 32000 | 9872 | realizace | čerpání: pinp. stůl, šachy, zbytek fin. prostředků stáhnout do rezervy
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4007 0002054000000 | x | x | 54000 | x | x | doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 211211.12 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 600788.88 | x | Převod do r. 2020: 601 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 812000 | 812000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.