## priority k nacenění
Priority MČ Lhotka a Chlum 2017
Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 430 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 555 000 Kč
Celkem: 985 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2014 - 2016 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 | Čerpání k 31.12.2017 | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2014 | Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice | OKaRDS | 50 000 PD, IČ | 11000 | 0 | akce zastavena - viz pozn. (PD, IČ) | r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopr. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), v r. 2016-17 bez čerp.
3/ 2015 | Odvodnění autobusové točny na Chlumu, úprava krajnic, obrubníky | OKaRDS | 450 000 realizace | 450000 | 422186.79 | realizace | r. 2015: zpr. PD + IČ pro SP, bez čerp. r. 2016: dokončení přípravy akce, VŘ, bez čerp. r. 2017: akce vysoutěžena, realizace
4/ 2016 | Prodloužení chodníku na parc.č. 93/5, k. ú. Lhotka u Zlína | OKaRDS | 35 000 studie | 35000 | 0 | příprava akce | Inf. KMČ: část. na pozemku SMZ, castecne pozemek p. Sieglová - předb. souhlasi s odprodejem r. 2016 - 2017: př. akce - bez čerp., řešena jen část pozemku, v r. 2018 zadání studie
6/ 2016 | Doplnění veřejného osvětlení na parc.č. 654, k.ú. Lhotka u Zlína, u č. p. 77 | OKaRDS | 30 000 PD, IČ 70 000 realizace | 100000 | 0 | viz pozn. | r. 2016 - 2017: příprava akce, krytí 100 tis. Kč, prověření řešení; inf. pro r. 2018: dle sdělení TSZ nelze přidat světlo, musela by se vyměnit celá větev i se sloupy
Č. | Požadavek MČ 2017 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 | Čerpání k 31.12.2017 | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Údržba zelených ploch, parků - Lhotka | OMZ | 40000 | 40000 | 25549 | realizace | čerpání 2017: vyřezání keřů před vodárnou ve Lhotce 9.000 Kč, sečení a úklid plochy okolo vodárny 3.855 Kč, 12.694 Kč údržba zeleně vč. záhonů
2. | Hrací prvky, DH ve Lhotce | OMZ | 96000 | 96000 | 95326 | realizace | KMČ: rozšíření počtu hracích prvků dle nabídky vč. instalace čerpání 2017: lanovka + instalace 95.326 Kč
3. | Opravy komunikací v m. č. Zlín - Lhotka, Chlum | OKaRDS | 50000 | 50000 | 0 | x
4. | Opravy chodníků v m. č. Zlín - Lhotka, Chlum | OKaRDS | 50000 | 50000 | 0 | x
5. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka "Hasičský dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5000 | 5000 | smlouva
6. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka "Noční soutěž v požár. sportu" | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | smlouva
7. | Podpora spol. aktivit v MČ (organizace zájezdu, rozsvícení ván. Stromu, tvořivé dílny pro děti, a jiné) | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 25000 | 8715 | realizace | čerpání: Velikonoční tvoření 2.090 Kč; Rozsvícení vánočního stromu 3.512 Kč, Mikulášské tvoření 3.113 Kč
8. | Provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, tzv. cestáře aj. | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 4124 | realizace | čerpání: pohonné hmoty 1.540 Kč, školení 400 Kč, elektrorevize 300 Kč, občerstvení 1.884 Kč
9. | Osvětlení vánočního stromu - provoz | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 3 000 el. en. TSZ | 1604.3 | realizace | čerpání: el. energie 249,10 Kč + ost. služby 1.355,20 Kč
10. | DHDM - vánoční osvětlení | OKP | cca 40 000 | 41000 | 34332 | realizace
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 59000 | x | x | doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 606837.09 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 378162.91 | x | převod do r. 2018: 379 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 985000 | 985000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.