## priority
Priority MČ Lhotka a Chlum 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 450000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 609000
Celkem: |  |  |  | 1059000
Č. | Požadavek MČ 2014 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020 | Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum | OD | 50 000 PD, IČ pro SP | 150000 | 0 | PD, IČ, SP | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021
4400 2219 6121 4007 0002892070000
6/ 2014 | Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice 4400 2219 6121 4007 0002903070000 | OD | 50 000 PD, IČ | 0 | 0 | akce pozastavena, viz pozn. | r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč
r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč
r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopr. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp.
r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav
r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD
4400 2219 6121 4007 0002903070000
4/ 2016 | Prodloužení chodníku na parc. č. 93/5, k. ú. Lhotka u Zlína (změna parc. č. na 94/1) 4400 2219 6121 4007 0003095070000 | OD | 40 000 PD, IČ 300 000 stavba + TDI | 338000 | 337850.11 | realizace | Inf. KMČ: část. na pozemku SMZ, částečně na soukr. pozemku - majitel předb. souhlasí s odprodejem r. 2016 - 2017: přípr. akce, bez čerp., řešena jen část pozemku
r. 2018: studie, PD, čerp. 40 tis. Kč, povoleno 29.11.2018
r. 2019: doplnění krytí o 300 tis. Kč, bez čerp.
r. 2020: zrealizováno
4400 2219 6121 4007 0003095070000
2/ 2019 | Pořízení 1 ks solárních lamp - Lhotka u č. p. 59 a 77 4400 3631 6121 4007 0001880070000 | OD | 60000 | 106000 | 0 | viz poznámka | r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč
r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty
4400 3631 6121 4007 0001880070000
4/ 2019 | Obnova dětských hřišť - Lhotka-Chlum 1800 3745 6122 4008 0001705000008 | OMZ | 163 000 (Chlum) | 170000 | 67360.7 | realizace | KMČ 2019: - hrací prvek na DH na Chlumu do 80 tis. Kč - hrací prvek na DH ve Lhotce do 80 tis. Kč Inf. Ing. arch. Uvízlové, OMZ, r. 2018: zpracována arch. studie na prostor návsi ve Lhotce, v ní řešeno i DH na návsi Inf. Ing. arch. Uvízlové, OMZ, r. 2019: nové hřiště ve Lhotce by bylo realizováno při celkové rekonstrukci návsi, na Chlumu je doplnění prvku reálné - typ prvku dle konz. KMČ s OMZ
r. 2020: realizace lanové pyramidy na DH na Chlumu za 67 361 Kč, dopadová plocha z kačírku bude hrazena OMZ, ohledně DH na návsi předána KMČ další varianta k řešení v roce 2021, v roce 2021 realizace herního prvku (domečku) z rozpočtu OMZ
1800 3745 6121 4007 0001705080000
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
2. | Oprava chodníku u kontejnerů na tříděný odpad ve Lhotce | OD | 65 000 realizace | 65000 | 0 | realizace | r. 2020: zrealizováno, hrazeno z rozpočtu OD, fin. prostředky stáhnout do rezervy
4420 2219 5171 4007 0005542070000
3. | Odvodnění komunikace na Chlumu | OD | 40 000 PD, IČ | 0 | 0 | PD | r. 2020: zadání PD; před setkáním s občany nutné zajistíit projektanta, který navrhne reálné možnosti řešení
nový ORG
4. | Úprava části svodného příkopu nad zástavbou č. p. 80 až 63, Lhotka | OŽPaZ | 20000 | 20000 | 15876 | realizace | r. 2020: prohloubení a vyspádování svodného příkopu v úseku, kde je zvýšené dno (cca 20 m), aby plynule navazoval na pok. příkop a meliorační potrubí, zrealizováno, zbytek stáhnout do rezervy pro r. 2021
1710 3744 5171 4007 000617807000
5. | Údržba zelených ploch, parků - Lhotka | OMZ | 21000 | 21000 | 13963.04 | realizace | r. 2020: údržba zeleně ve Lhotce na návsi cca 21 000 Kč, 6/2020: objednána údržba zeleně ve Lhotce na návsi za 19 408 Kč, 9/2020: dosadba keřů na návsi za 9 095 Kč byla hrazena OMZ, údržba zeleně - realizace do 11/2020
1800 3745 5169 4007 0006175070000
6. | Pořízení světelné tabule s ukazatelem času na multifunkční budovu ve Lhotce | NMZ/ OVS | viz poznámka | 15000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: dle provedení cena cca od 13 000 Kč + montáž, 5/2020: zaslán KMČ dotazník k vymezení zadání, nacenění dle specifikace 18 000 - 44 000 Kč, 7/2020: OVS nesouhlasí s pořízením, priorita zamítnuta
1900 3613 5137 4007 0006255070000
7. | Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka | OVS | viz poznámka | 10000 | 0 | realizace | KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí půdy - bude kryto až na základě nacenění
r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačné zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020
1900 6171 5139 4007 0006255070000
8. | Vybudování vývěsní skříňky pro potřeby KS | OSV | 18000 | 18000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: nacenění vč. instalace, 6/2020: odsouhlaseno, 9/2020: instalace v řešení, 12/2020: dle OVS bude vývěska přesunuta od tržiště po rekonstrukci v r. 2021, finanční prostředky přesunout do rezervy
2500 3429 6121 4007 0002754070000
9. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 10000 | realizace | Hasičský den 10 000 Kč a Noční soutěž 10 000 Kč, Noční soutěž nebyla realizována
1042 5512 5222 4007 0005326070000
1042 5512 5222 4007 0005356070000
10. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 2082 | realizace | Čerpání: materiál na podzimní tvoření 2 082 Kč
1042 3399 5169 4007 0006146070000
11. | OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj. | OKP | cca 3 000 | 3000 | 1566.24 | realizace | Čerpání: servis křovinořezu 873,24 Kč, revize el. spotřebičů 693 Kč
1042 6171 5175 4007 0006069070106
12. | Vánoční osvětlení - provoz | OKP | převod zůst. z r. 2019 | 10000 | 2536 | realizace | čerpání: provoz ván. osvětlení za r. 2019
1042 2141 5169 4007 0006087071000
13. | DHDM | OKP | převod zůst. z r. 2019 | 10000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: věšák do místnosti KMČ nebyl prozatím realizován
1000 6171 5137 4007 0006069070106
1000 3399 5137 4007 0006146070000
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4007 0002054000000 | x | x | 88000 | x | x | doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4007 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 971000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 971000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 451234.09 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 451234.09 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 607765.91 | x | Převod do r. 2021: 608 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1059000 | 1059000 | x
| Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část |  | V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.
Note on E3: převedeno + 8000 Kč z OVS za dataprojektor