## priority
Priority MČ Lhotka a Chlum 2020 | [6 empty] | Sieglová
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 450000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 601000
Celkem: |  |  |  | 1051000
Č. | Požadavek MČ 2014 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 3.2.2020 | Čerpání k 3.2.2020 | Stav 2020 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2014 | Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice 4400 2219 6121 4007 0002903070000 | OD | 50 000 PD, IČ | 0 | 0 | akce pozastavena, viz pozn. | r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč
r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč
r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopr. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp.
r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav
r. 2020: dle sdělení projektanta na 1 pozemek stále platí exekuce
4400 2219 6121 4007 0002903070000
4/ 2016 | Prodloužení chodníku na parc.č. 93/5, k. ú. Lhotka u Zlína (změna parc.č. na 94/1) 4400 2219 6121 4007 0003095070000 | OD | 40 000 PD, IČ 300 000 stavba + TDI | 338000 | 0 | realizace | Inf. KMČ: část. na pozemku SMZ, částečně na soukr. pozemku - majitel předb. souhlasi s odprodejem r. 2016 - 2017: přípr. akce, bez čerp., řešena jen část pozemku
r. 2018: studie, PD, čerp. 40 tis. Kč, povoleno 29.11.2018
r. 2019: doplnění krytí o 300 tis. Kč, bez čerp.
r. 2020: realizace v první polovině r. 2020
4400 2219 6121 4007 0003095070000
2/ 2019 | Pořízení 2 ks solárních lamp - Lhotka u č. p. 59 a 77 4400 3631 6121 4007 0001880070000 | OD | 60000 | 60000 | 0 | realizace | 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč
2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup
nový ORG
4/ 2019 | Obnova dětských hřišť - Lhotka-Chlum 1800 3745 6122 4008 0001705000008 | OMZ | 163 000 (Chlum) | 170000 | 0 | realizace | KMČ 2019: - hrací prvek na DH na Chlumu do 80 tis. Kč - hrací prvek na DH ve Lhotce do 80 tis. Kč Inf. Ing. arch. Uvízlové, OMZ, r. 2018: zpracována arch. studie na prostor návsi ve Lhotce, v ní řešeno i DH na návsi Inf. Ing. arch. Uvízlové, OMZ, r. 2019: nové hřiště ve Lhotce by bylo realizováno při celkové rekonstrukci návsi, na Chlumu je doplnění prvku reálné - typ prvku dle konz. KMČ s OMZ
2020: nacenění herního prvku provazové pyramidy do Lhotky - OMZ: jedná se o nekoncepční řešení, je nutno realizovat etapově dle zpracované studie; nacenění prvku na parkur Chlum včetně dopadové plochy cca 163 000 Kč
| 1800 3745 6121 4007 0001705080000 | [5 empty] | 120 tis. Pyramida Chlum + 50 tis. Lhotka
6/ 2019 | Pořízení nových turistických map - Lhotka a Chlum | OCRaI | x | x | x | x | r. 2019: cca do 50 tis. Kč za 1 kus vč. instalace, prozatím bez krytí
r. 2020: nelze realizovat, mapa ve Lhotce není majetkem SMZ
nový ORG
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 3.2.2020 | Čerpání k 3.2.2020 | Stav 2020 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum | OD | 50 000 PD, IČ pro SP | 150000 | 0 | PD, IČ, SP | r. 2020: zadání PD. JEN NA REALIZACI REKONSTRUKCE, NE NA PD.
nový ORG
2. | Oprava chodníku u kontejnerů na tříděný odpad ve Lhotce | OD | 70 000 realizace | 0 | 0 | realizace | r. 2020: předpoklad realizace
nový ORG
3. | Odvodnění komunikace na Chlumu | OD | 40 000 PD, IČ | 0 | 0 | PD, IČ, SP | r. 2020: zadání PD
nový ORG
4. | Úprava části svodného příkopu nad zástavbou č. p. 80 až 63, Lhotka | OŽPaZ | 20000 | 20000 | 0 | realizace | r. 2020: prohloubení a vyspádování svodného příkopu v úseku, kde je zvýšené dno (cca 20 m), aby plynule navazoval na pok. příkop a meliorační potrubí, realizace možná až po úklidu odpadu uloženého na tomtéž místě místními občany, jejichž nemovitosti sousedí se svodným příkopem
nový ORG
5. | Údržba zelených ploch, parků - Lhotka | OMZ | 21000 | 21000 | 0 | realizace | r. 2020: údržba zeleně ve Lhotce na návsi cca 21 000 Kč
1800 3745 5169 4007 0006175070000
6. | Pořízení světelné tabule s ukazatelem času na multifunkční budovu ve Lhotce | NMZ/ OVS | viz poznámka | 15000 | 0 | realizace | r. 2020, OVS: dle provedení cena cca od 13 000 Kč + montáž
nový ORG
7. | Vybavení multifunkčního sálu Lhotka | OVS | viz poznámka | 10000 | 0 | realizace | KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety
r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačné zadání
nový ORG
8. | Vybudování vývěsní skříňky pro potřeby KS | OSV | 18000 | 18000 | 0 | realizace | nacenění vč. instalace
nový ORG
9. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka 1042 5512 5222 4007 0005326070000 1042 5512 5222 4007 0005356070000 | OKP | KMČ vyčleňuje … | 20000 | 0 | realizace | Hasičský den, noční soutěž
doplnit ORG
10. | Podpora spol. aktivit v MČ 1042 3399 5169 4007 0006146070000 | OKP | KMČ vyčleňuje … | 15000 | 0 | realizace | Tvoření (nákup materiálu), rozsvěcení vánočního stromu (občerstvení), zájezd do Templářských sklepů (doprava)
1042 3399 5169 4007 0006146070000
11. | OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj. 1042 6171 5169 4007 0006069070106 | OKP | cca 5 000 | 3000 | 0 | realizace | údržba strojů
1042 6171 5175 4007 0006069070106
12. | Vánoční osvětlení - provoz | OKP | převod zůst. z r. 2019 | 10000 | 0 | realizace | osvětlení vánočního stromu
1042 2141 5169 4007 0006087071000
13. | DHDM 1000 3399 5137 4007 0006146070000 | OKP | převod zůst. z r. 2019 | 10000 | 0 | realizace | věšák, přístřešek, zakrytí půdy
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4007 0002054000000 | x | x | 191000 | x | x | doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
1000 2212 6121 4007 0002054000000
x | Kryto rozpočtem k 3.2.2020 | x | x | 860000 | x | x
x | Čerpání k 3.2.2020 | x | x | x | 0 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2021 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2021 | x
x | CELKEM | x | x | 1051000 | 1051000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.