## priority k nacenění
Priority KMČ Louky 2009
Přidělené finanční prostředky: 1 246 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 - předp. | Poznámky, komentáře odborů MMZ
1. | Předlažba chodníku v ul. Chaloupky | ODaSH | 492000 | 492000 | 491453 | realizace | x | zrealizováno (478 tis. Kč + IČ 13,5 tis. Kč)
2. | Zpevnění plochy pravého břehu Chlumského potoka od č. p. 36 po č. p. 347 | ODaSH | 356000 | 356000 | 350423 | realizace | x | zrealizováno
3. | Výstavba nového chodníku od točny po č. p. 323 v ul. Zadní luhy | ODaSH | 300000 | 300000 | v r. 2009 nečerpáno | x | ÚŘ, SP, PD, VŘ, realizace | příprava akce 2010: PD - 28.2.2010 (60 tis. Kč) předpoklad realizace: 2010
4. | Výměna asi 15 ks obrubníků u chodníku u MŠ v ul. U Dřevnice | ODaSH | viz poznámka | x | x | x | realizace | reklamace (realizace v r. 2010)
5. | Společenské aktivity v MČ, činnost KMČ (určeno na akce pro děti a akce KMČ) | OKP | KMČ vyčlenila 70 000 | 20000 | 13623 | realizace | x | v r. 2009 realizováno průběžně dle podnětů komise (čerpání): 9.195,-- Kč Dětský den, 4.428,-- Kč Mikulášská nadílka
6. | Nákup vánočního osvětlení (osvětlení vzrostlého stromu vč. instalace, demontáže a spotřeby el. energie) | OKP | dle požadavku komise na počet světelných řetězů | 44000 | 27727 | realizace | x | zrealizováno - nákup osvětlení 21.348,60 Kč, evidováno v majetku SMZ; instalace 6.378,40 Kč; v r. 2010 čerpání na demontáž a spotřebu el. energie
x | Čerpání | x | x | x | 883226 | x | x | x
x | Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 362774 | x | x | do r. 2010 převedeno 363 tis. Kč
x | Celkem | x | x | x | 1246000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ; V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.