## priority k nacenění
Priority KMČ Louky 2011
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 1 192 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: Kč 124 000
Celkem: Kč 1 316 000
Č. | Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Úprava zastávky MHD U Hřiště - ul Hasičská, zpracování PD (směr Zlín), havarijní stav, vysoká fin. náročnost - KMČ žádá financování z prostředků města | ORIA | 400 000 (příspěvek MČ 50 000) | 50000 | 0 | zadání zprac. PD | PD, čerpání | fin. odhad z r. 2010 za PD cca 400 tis. Kč (součástí PD na rekonstrukci mostu přes Chl. potok); příspěvek MČ na zpr. PD 50 tis. Kč; předpoklad zpracování PD a čerpání fin. v r. 2012
2. | Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a OBI - zpracování PD pro ÚR | ORIA | 100000 | 100000 | 99996 | PD pro ÚR, IČ | x | PD pro ÚR včetně IČ - zpracováno; odhad za realizaci cca 3 mil. Kč
3. | Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady ( z hlediska významu, rozsahu a důležitosti KMČ žádá, aby prioritu řešilo a financovalo město) | ORIA | 2 908 000 (dle PD) | 0 | x | viz pozn. | viz pozn. | v r. 2010 zpracována PD; akce není rozpočtově kryta, v současnosti nelze určit termín realizace - požadované financování akce bude uplatněno v návrhu rozpočtu SMZ na další období | x
4. | Oprava komunikace a chodníku ul. K Cihelně (z hlediska významu, rozsahu a důležitosti KMČ žádá, aby prioritu řešilo a financovalo město) | ORIA | 1 738 000 (chodník dle PD) 4 597 000 (vozovka dle PD) | 156000 | x | akce pro r. 2011 nezadána | x | v r. 2010 zpracována PD; akce není rozpočtově kryta, v současnosti nelze určit termín realizace - požadované financování akce bude uplatněno v návrhu rozpočtu SMZ na další období
5. | Vybudování chodníku v ul. Zábrančí I a Záhumení I | ORIA | 800000 | 800000 | 698950 | PD, IČ, VŘ, realizace | x | ul. Zábrančí I - zrealizováno; Záhumení I - přesun akce do r. 2012
6. | Výměna obrubníků u MŠ, pročištění odtokových kanálků na mostě přes Dřevnici | ORIA | 0 | 0 | x | reklamace | x | 2. reklamace -zrealizováno
7. | Vodorovné dopravní značení v obci (úsek k. ú. Tečovice - most přes Dřevnici) | OSaDŘ + ORIA | 89000 | 89000 | 31690.8 | realizace | x | zrealizováno
8. | Podpora spol. aktivit v MČ (mikuláš. nadílka, rozsvícení ván. stromu, pronájem ledové plochy) | OKP | 50000 | 49000 | 9075 | realizace | x | čerpání: pronájem zimního stadionu 4.300,-- Kč, Mikulášská nadílka - balíčky 4.775,-- Kč
9. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne | OKP | 10000 | 10000 | 10000 | realizace | x | uzavření smlouvy, zrealizováno
10. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | cca 15 000 | 15000 | 4668 | realizace | x | čerpání: montáž ván. osv. 4.474,-- Kč, elektrorevize 194,-- Kč
11. | Činnost KMČ | OKP | 1000 | 1000 | 240 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ
12. | Nátěr zábradlí kolem Chlumského potoka - nákup materiálu | ORIA | 30000 | 30000 | 7356 | realizace | x | priorita zvolena v 9/2011, zrealizováno
13. | Nátěr zábradlí kolem Chlumského potoka - dohoda o provedení práce | OPaV | 15000 | 15000 | 14130 | realizace | x | priorita zvolena v 9/2011, zrealizováno
14. | Činnost cestáře - drobné nákupy | OKP | 1000 | 1000 | 815 | realizace | x | nákup mater. na nátěr zábradlí 815,-- Kč, zrealizováno
x | Rezerva | x | 0 | 0 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 876920.8 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 439079.2 | x | x | převod do r. 2012: 440 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1316000 | 1316000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;