## priority
Priority MČ Louky 2019
Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 1 175 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 2 775 000 Kč
Celkem: 3 950 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2014 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2014 | Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I. (oprava chodníku v dl. cca 80 m, včetně chodníku u zastávky) | OD | 50 000 PD, IČ pro SP | 50000 | 0 | v přípravě | r. 2014: akce byla s vědomím KMČ v r. 2014 pozastavena r. 2015: jednání s architekty a DI PČR, na jehož základě se bude pokračovat v projektování r. 2016: nutno objednat archikt. studii Návsi jako podklad pro řešení opravy chodníku r. 2017-2018: objednání a zpracování arch. studie, bez čerp., r. 2019: probíhá PD, krytí ponechat
12/ 2015 | Přístupový chodník k lávce pro pěší k Ternu a Uni Hobby, Zlín - Louky | OD | 20 000 PD 10 000 IČ cca 1 000 000 realizace 300 000 VO | 1204000 | 0 | v přípravě | r. 2015: zaměření, čerp. 5 tis. Kč - viz akce 2/2011 r. 2016: PD bude podkladem pro výkupy pozemků r. 2017: pozemky vykoupeny, krytí na rok 2017 ve výši 30 tis.Kč na vyřízení SP, termín realizace násl. po realizaci lávky pro pěší (akce 2/2011), čerp. 19 tis. Kč r. 2018: požadavek na fin. krytí cca 1 mil. Kč + navýšit o 300 tis. Kč pro VO, čerp. 17 tis. Kč r. 2019: bude se provádět pouze VO za cca 300 tis. Kč a nutná oprava cesty, realizace r. 2020
3/ 2017 | VO, odbočka z Návsi 4400 3631 6121 4002 0001880020002 | OD | 10 000 PD, IČ, SP 141 000 realizace | 151000 | 141048.27 | PD, IČ, SP realizace | r. 2017: zadání studie Návsi Louky, následně zpracovat PD a IČ, bez. čerp. r. 2018: od r. 2018 řeší se jako 2 sam. akce - Rekonstrukce ul. Náves Louky - studie (akce 3/2018), VO odbočka z Návsi - PD, IČ, SP, bez čerp. r. 2019: realizace, čerp. 141 048,27 Kč
4/ 2017 | Rekonstrukci části komunikace v ul. Záhumení, roh mezi TSZ a fy Rovel (vč. rozšíření této komunikace a doplnění VO) | OD | 32 000 studie | 32000 | 0 | studie | OD 2017: doporučujeme zpracovat studii proveditelnosti celého úseku komunikace mezi ul. Záhumení I a vjezdem do areálu Pozemního stavitelství - cca 200 m (případné rozšíření vozovky, přeložka trafostanice, jednání s vlastníky cizích pozemků), bez čerp. r. 2018: konzultace s projektantem r. 2019: zadání studie na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
3/ 2018 | Rekonstrukce ul. Náves Louky | OD | cca 115 000 studie | 115000 | 0 | studie | r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ, r. 2019: provádí se studie na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
Č. | Požadavek MČ 2019 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2019 (v Kč) | Stav 2019 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Zklidnění dopravy v ul. Chaloupky a Pod Vinohrady (zpracování PD) | OD | 22 000 PD | 0 | 0 | PD | r. 2019: KMČ hradí zpracování PD, zadání a kryto v 1/2020
2. | Podpora spol. aktivit v MČ 1042 3399 5169 4002 0006146020000 | OKP | cca 70 000 | 70000 | 37637 | realizace | čerpání: pouť 24 406 Kč, poháry pro SDH 2 999 Kč, Rozsvícení vánočního stromu 7 959 Kč, občerstvení na jednání KMČ 2 273 Kč
3. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne 1042 5512 5222 4002 0005161020000 | OKP | cca 10 000 | 10000 | 10000 | realizace
4. | Provozní výdaje KMČ a KaMČ | OKP | cca 21 000 | 21000 | 11479 | realizace | čerpání: pronájem ledové plochy 5 000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 888 Kč, poskytnuté náhrady (kompenzace) 3 000 Kč, oprava plotostřihu 1 391 Kč, školení strojní techniky 1 200 Kč
5. | Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie) | OKP | cca 8 000 provoz | 8000 | 1580 | realizace | Čerpání: montáž a spotř. el. energie
6. | Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM) | OKP | cca 12 000 | 12000 | 11236 | realizace | nákup 4 ks vánočního osvětlení
x | Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4002 0002054000000 | x | x | 2277000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 212980.27 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 3737019.73 | x | Převod do r. 2020: 3 737 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 3950000 | 3950000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor
Č. | Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Pozn.
4/ 2010 | Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady | OD | 2 908 000 (dle PD) viz pozn. | r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč r. 2011 - 2018: akce není rozpočtově kryta