## priority k nacenění
Priority MČ Louky 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 1 202 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 1 269 000 Kč
Celkem: 2 471 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2010 - 2012 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2010 | Oprava komunikace a chodníku, ul. K Cihelně | OKaRDS | 2 890 000 + 100 000 TDI (dle VŘ) | 982 000 (+ 2 mil. Kč z rozpočtu SMZ) | 982000 | realizace, TDI | x | r. 2010: PD 82 tis. Kč r. 2011: bez fin. krytí r. 2012:čerpání za IČ 18 tis. Kč; podzim 2012 VŘ Inf. OKaRDS 8/2013: zrealizováno
1/ 2011 | Úprava zastávky MHD U Hřiště vč. rekonstrukce mostu přes Chlumský potok (havarijní stav, vysoká fin. náročnost - KMČ žádá financování z prostředků SMZ) | OKaRDS | 3400000 | 50 000 (příspěvek MČ na zpracování PD, krytí z rozp. SMZ) | 0 | realizace | x | r. 2011: fin. odhad z r. 2010 za PD cca 400 tis. Kč; příspěvek MČ na zpr. PD 50 tis. Kč Inf. ORIA 2012: podzim 2012 VŘ Ir. 2013: krytí z rozpočtu SMZ cca 3,4 mil. Kč, Eurovia, zrealizováno
2/ 2012 | Vybudování parkovacích míst, ul. Zábrančí II | OKaRDS | 50 000 PD, IČ | 50000 | 0 | obj. PD a IČ pro ÚR a SP | PD + IČ pro ÚR a SP, VŘ | r. 2012: studie čerp. 20 tis. Kč r. 2013: objednávka PD a IČ pro ÚR a SP (realizace r. 2015, odhad 1 mil. Kč)
3/ 2012 | Předláždění chodníku, ul. Záhumení I | OKaRDS | cca 1 000 000 (I. + II. etapa) | 460000 | 67260 | VŘ, realizace 1. části + TDI, PD + IČ 2. části | realizace I. a II. části | r. 2012: PD + IČ čerp. 40 tis. Kč r. 2013: SP, dokončení příprav realizace I. části, objednána PD pro SP - II. část, VŘ; předpoklad realizace obou etap v r. 2014
Č. | Požadavek MČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava chodníku, ul. Růžová | OKaRDS | 30 000 PD, IČ | 30000 | 30000 | PD + IČ | realizace | zpracování PD + vyřízení SP - chodník v délce cca 60 m r. 2013: akce v přípravě, PD pro SP, real. v r. 2014
2. | Předláždění chodníku Náves (za potokem) | OKaRDS | 50 000 PD, IČ | 50000 | 50000 | PD + IČ | realizace | zpracování PD + vyřízení SP - chodník v délce cca 170 m r. 2013: akce v přípravě, PD pro SP, real. v r. 2014
3. | Drobné opravy chodníků a kanálů (např. zábradlí na mostě ul. Růžová) | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 13171 | realizace | x | odstraňování závad postupně dle nahlášení KMČ
4. | Vybudování multifunkčního hřiště v MČ | OMZ | PD, zaměření, IČ 85 000 výstavba hřiště 2 100 000 | 0 | x | viz pozn. | x | zadání KMČ: nutné najít vhodný měst. pozemek, žádost o nacenění PD a SP Inf. OMZ: 2013 - zaměření, PD cca 36 tis. Kč, SP; 2014 - příp. výstavba, odhad 2,5 mil. Kč Inf. KMČ 12/2012: v jednání s SK Louky, příp. upřesněno v r. 2013, akce není kryta
5. | Instalace 2 - 3 ks laviček v MČ | OMZ | 20000 | 0 | x | viz pozn. | x | viz zápis KMČ č. 4/2013 z 22.5.2013 - akce vyřazena z priorit
6. | Podpora spol. aktivit v MČ (mikulášská nadílka, rozsvícení vánoč. stromu, pronájem ledové plochy, organizace pouti aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 26000 | 24756 | realizace | x | čerpání: org. - techn. zabezpečení pouti - P. Chlud 15 tis. Kč + občerstvení 989,-- Kč + materiál 573,-- Kč; Drakiáda - obč. 1.196,-- Kč, rozsvícení vánočního stromu 1.000,-- Kč, Mikulášská nadílka 5.998,-- Kč
7. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | x | splněno - smlouva
8. | Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, reviza a spotř. el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 8288.43 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 693,26 Kč (pozn.: požadavek na demontáž); zapojení a montáž 7.595,17 Kč
9. | Provozní výdaje KMČ a KaMČ (činnost a techn. vybavení cestáře; drobné nákupy, občerstvení na jednání KMČ aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 22 000 | 29000 | 10422.5 | realizace | x | čerpání: občerstvení na jednání KMČ 1.511,-- Kč, školení cestáře 300,-- Kč, pohonné hmoty 220,-- Kč, materiál pro cestáře 198,-- Kč; elektrorevize 971,-- Kč; vývěska pro smuteční oznámení 2.722,50 Kč, pronájem ledové plochy 4.500,-- Kč;
10. | Multifunkční zařízení pro potřeby KMČ (scaner, tiskárna, kopírka + provoz) | OI, OKP | cca 9 000 | 9000 | 6516.5 | realizace | x | čerpání: nákup tiskárny XEROX Phaser 3320 5.261,-- Kč, nákup tonerů 1.255,50 Kč
x | Rezerva | x | x | 660000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1202414.43 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1268585.57 | x | x | převod do r. 2014: 1 269 000
x | CELKEM | x | x | 2471000 | 2471000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
Č. | Akce, u kterých je zpracována PD a které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Pozn.
4/ 2010 | Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady | OKaRDS | 2 908 000 (dle PD) viz pozn. | r. 2010: PD (akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč) r. 2011 - 2013: akce není rozpočtově kryta
2/ 2011 | Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a OBI | OKaRDS | 3000000 | r. 2011: PD pro ÚR vč. IČ 100 tis. Kč r. 2012 - 2013: akce není rozp. kryta