## priority
Priority MČ Louky 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  |  | 1140000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  |  | 3737000
Celkem: |  |  |  | 4877000
Č. | Požadavek MČ 2014 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018 | Rekonstrukce ul. Náves Louky | OD | cca 115 000 studie | 115000 | 114950 | PD | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ,
r. 2019: provádí se studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesněn rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studii 114 950 Kč
4400 2212 6121 4002 0003377020000
2/ 2014 | Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I. (oprava chodníku v dl. cca 80 m, včetně chodníku u zastávky) | OD | 50 000 PD, IČ pro SP | 0 | 0 | viz poznámka | r. 2014: akce byla s vědomím KMČ v r. 2014 pozastavena
r. 2015: jednání s architekty a DI PČR, na jehož základě se bude pokračovat v projektování
r. 2016: nutno objednat archikt. studii Návsi jako podklad pro řešení opravy chodníku
r. 2017-2018: objednání a zpracování arch. studie, bez čerp.
r. 2019: probíhá PD, bez čerp.
r. 2020: priorita zrušena, zahrnuto ve studii rekonstrukce Návsi, fin. prostředky stáhnout do rezervy
4420 2219 5169 4002 0005542020006
12/ 2015 | Přístupový chodník k lávce pro pěší k Ternu a Uni Hobby, Zlín - Louky | OD | 20 000 PD 10 000 IČ cca 1 000 000 realizace 300 000 VO | 1204000 | 639196.21 | příprava na realizaci v r. 2021 | r. 2015: zaměření, čerp. 5 000 Kč - viz akce 2/2011
r. 2016: PD bude podkladem pro výkupy pozemků
r. 2017: pozemky vykoupeny, krytí na rok 2017 ve výši 30 000.Kč na vyřízení SP, termín realizace násl. po realizaci lávky pro pěší (akce 2/2011), čerp. 19 000 Kč
r. 2018: požadavek na fin. krytí cca 1 mil. Kč + navýšit o 300 000 Kč pro VO, čerp. 17 000 Kč
r. 2019: bude se provádět pouze VO za cca 300 000 Kč a nutná oprava cesty, bez čerp.
r. 2020: VO realizováno, čerpání 639 196,21 Kč, 11/2020: zadána u TS Zlín, vzhledem k současné situaci realizace v r. 2021
4400 2219 6121 4002 0003054020000
4/ 2017 | Rekonstrukci části komunikace v ul. Záhumení, roh mezi TSZ a fy Rovel (vč. rozšíření této komunikace a doplnění VO) | OD | 32 000 studie | 32000 | 31460 | čerp. za studii, akce zrušena | OD 2017: doporučujeme zpracovat studii proveditelnosti celého úseku komunikace mezi ul. Záhumení I a vjezdem do areálu Pozemního stavitelství - cca 200 m (případné rozšíření vozovky, přeložka trafostanice, jednání s vlastníky cizích pozemků), bez. čerp.
r. 2018: konzultace s projektantem
r. 2019: zadání studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
r. 2020: studie zpracována, na jejím základě rozhodnuto o zrušení priority z důvodu nesplněného očekávání a vysoké finanční náročnosti, čerpání za studii
4400 2212 6121 4002 0003249020000
1/ 2019 | Zklidnění dopravy v ul. Chaloupky a Pod Vinohrady (zpracování PD) | OD | 22 000 PD 900 000 realizace | 922000 | 0 | SP | r. 2019: KMČ hradí zpracování PD
r. 2020: vyřizování SP, bez čerpání
4400 2212 6121 4002 0003490020000
Č. | Požadavek MČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rekonstrukce křižovatky Záluští a Hasičská | OD | viz pozn. | 0 | 0 | viz poznámka | nová priorita dle zápisu č. 1/2020, pouze zpracování PD, prozatím bez nacenění a krytí, 5/2020: předloženy cenové nabídky na zpracování PD k odsouhlasení KMČ, 11/2020: zadání PD pozastaveno KMČ
nový ORG
2. | Instalace VO na ul. Náves u starého obchodu | OD | 20 000 PD | 20000 | 0 | PD | nová priorita dle zápisu č. 1/2020, 1 ks VO u starého obchodu na Návsi v polovině příjezd. cesty k domům č.p. 456 a 459, 9/2020: objednáno zpracování PD, 11/2020 zpracování PD
nový ORG
3. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 4000 | realizace | Čerpání: 5 sad pohárů na soutěž 4 000 Kč
1042 3399 5169 4002 0006146020000
4. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 0 | 0 | viz poznámka | nekryto, nerealizováno
1042 5512 5222 4002 0005161020000
5. | Provozní výdaje KMČ a KaMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 7270.98 | realizace | Čerpání: pronájem ledové plochy 5 000 Kč, servis plotostřihu 686,98 Kč, občerstvení na jednání KMČ 324 Kč, revize el. spotřebičů 1 260 Kč
1042 3419 5169 4002 0006069020107
6. | Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 8 000 | 8000 | 3329 | realizace
1042 2141 5169 4002 0006087021000
7. | Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM) | OKP | KMČ vyčleňuje 12 000 | 12000 | 0 | viz poznámka | bez nákupu ván. osvětlení v r. 2020
1000 2141 5137 4002 0006087020000
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 2479000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| 1000 2212 6121 4002 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 2398000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 2398000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 800206.19 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 800206.19 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 4076793.81 | x | Převod do r. 2021: 4 077 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 4877000 | 4877000 | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část
Č. | Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Pozn.
4/ 2010 | Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady | OD | 2 908 000 (dle PD) viz pozn. | r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč, r. 2011 - 2019: akce není rozpočtově kryta, r. 2020: ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření