## priority k nacenění
Priority MČ Louky 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 1 215 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 183 000 Kč
Celkem: 1 398 000 Kč
Č. | Požadavek MČ 2011 - 2014 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2011 | Lávka pro pěší k Ternu a Uni Hobby, Zlín - Louky | OKaRDS | 50 000 PD cca 3 000 000 realizace | 50000 | 5000 | PD, IČ pro SP | VŘ, realizace (dle krytí) | r. 2011: PD pro ÚR vč. IČ 100 tis. Kč r. 2012 - 2014: akce není rozp. kryta r. 2015: objednáno zpracování PD pro SP, 100 tis. Kč - KMČ hradí dle dohody 50 tis. Kč
2/ 2012 | Vybudování parkovacích míst, ul. Zábrančí II | OKaRDS | 50 000 PD, IČ cca 1 000 000 realizace | 750000 | 747955.16 | VŘ realizace | x | r. 2012: studie čerp. 20 tis. Kč r. 2013: obj. PD a IČ pro ÚR a SP r. 2014: PD a IČ pro ÚR a SP, VŘ, čerpání 50 tis. Kč; SP vyřízeno, PD předána KMČ r. 2015: realizace, odh. 1 mil. Kč, komise vyčleňuje v rámci možností 750 tis. Kč, žádost o dofin. z rozp. SMZ dne 13.2.2015
2/ 2014 | Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I. | OKaRDS | 50 000 PD, IČ pro SP | 50000 | 0 | PD, IČ | realizace | Oprava chodníku v dl. cca 80 m (vč. chodníku u zastávky), akce byla s vědomím KMČ v r. 2014 pozastavena, Inf. OKaRDS: bude svoláno jednání s architekty a DI PČR, na jehož základě se bude pokračovat v projektování - zatím krytí 50 tis. Kč
Č. | Požadavek MČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Drobné opravy chodníků a kanálů | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 0 | realizace | x | odstraňování závad postupně dle nahlášení KaMČ
2. | Opravy komunikaci | OKaRDS | 30000 | 30000 | 0 | realizace | x | zadání KMČ: 1. ul. Náves Louky u č. p. 14, 2. ul. Hasičská u č. p. 261, 3. u točny Inf. OKaRDS: bod 1 a 2 je hotov, realizovat se bude pouze bod 3
3. | Oprava chodníku, ul. Zábrančí II | OKaRDS | 750000 | 40000 | 30000 | PD, IČ, VŘ | realizace | Inf. OKaRDS: oprava chodníku v dl. cca 270 m, PD+IČ 40 tis. Kč, realizace cca 710 tis. Kč (upřesnění dle VŘ)
4. | Nasvícení místa pro přecházení u točny MHD Louky | OKaRDS | 50000 | 0 | 0 | PD, IČ, realizace | x | pozn.: KMČ: zamítnutí dopravního značení v r. 2014, komise požadavek znova projedná
5. | Nadstřešení zastávky MHD na točně, Zlín - Louky | OKaRDS | 150000 | 150000 | 136693 | realizace | x
6. | Podpora spol. aktivit v MČ (Drakiáda, mikulášská nadílka, rozsvícení vánoč. stromu, pronájem ledové plochy, organizační zajištění pouti aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 34346 | realizace | x | čerpání: pronájem ledové plochy Zim. Stadionu L. Čajky 4.500,-- Kč, Dětský karneval 1.486,-- Kč, Pouť v Loukách 20.209,-- Kč, Drakiáda 1.944,-- Kč; Mikulášská nadílka 5.006,-- Kč; Rozsvícení vánočního stromu 1.201,-- Kč
7. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10000 | 10000 | realizace | x
8. | Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, reviza a spotř. el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 8 000 | 9 000 + 6 000 TSZ | 0 | realizace | x
9. | Nákup materiálu (např. nákup a renovace tonerů aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 3000 | 593 | realizace | x | čerpání: náplň do tiskárny 593,-- Kč
10. | Provozní výdaje KMČ a KaMČ (činnost a techn. vybavení cestáře; drobné nákupy, provoz tiskárny, občerst. na jednání KMČ aj.) | OKP | cca 20 000 | 17000 | 3253.5 | realizace | x | čerpání: pohonné hmoty a maziva 420,-- Kč, školení 300,-- Kč, oprava kopírky 192,--, jednání KMČ - občerstvení 1.797,-- K; elektrorevize 544,50 Kč
11. | Kompenzace nákladů čl. KMČ za rok 2014 | OKP | KMČ vyčleňuje 3 000 | 3000 | 3000 | realizace | x
12. | Přístupový chodník k lávce pro pěší k Ternu a Uni Hobby, Zlín - Louky | OKaRDS | 5000 | 5000 | 0 | zaměření | pokračování dle fin krytí
x | Rezerva | x | x | 175000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 970840.66 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 427159.34 | x | x | převod do r. 2016: 427 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1398000 | 1398000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření
Č. | Akce, u kterých je zpracována PD a které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Pozn.
4/ 2010 | Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady | OKaRDS | 2 908 000 (dle PD) viz pozn. | r. 2010: PD (akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč) r. 2011 - 2014: akce není rozpočtově kryta