# Z Á P I S  č. 3

z jednání Komise místní části Louky konaného dne 9. 9. 2020

Přítomni:   J. Květáková, K. Kozlová, L. Bednařík,  A. Veitová, O. Učeň,

M. Šebesta, M. Kostková (tajemnice)

Omluveni:  pí J. Bazelová (jm. členka RMZ)

Hosté:        M. Klajn (jm. člen ZMZ), p. Chládek, p. Hruška, p. Ondra

Přítomno 6 členů komise, komise je usnášeníschopná.

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Závěr

  - Zahájení, schválení programu

Jednání komise zahájila předsedkyně pí Květáková, přivítala přítomné členy a seznámila je s programem jednání.

  - Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání:

- Lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati byly částečně provedeny. Rovněž je nutné opravit „sjezdy“ na přechodech pro chodce, kočárky a inv. vozíky. Požadavek byl zařazen do investic na rok 2017, ale zatím nebylo provedeno. Oprava obrubníků byla provedena – opět jsou ale poškozeny, částečně i sklopení chodníku, zbývá provést čtyři sklopení chodníků na tř. T. Bati. Bohužel by tyto úpravy zasáhly do hlavní komunikace a bude proto zapotřebí zadat realizační projekt a také záleží na ceně realizace.

Jedná se o přechody na tř. T. Bati. Bylo zadáno vyhotovení projektové dokumentace, je to požadavek ŘSD a bude použito i pro stanovení přechodného dopravního značení pro stavbu.

Dle sdělení pí Dobešové projekt zatím nebyl zadán. Vzhledem k tomu, pokud nebude realizace zadána v prioritách KMČ, nebudou se vyčleňovat finanční prostředky na zrealizování.

Komise nebude zatím zařazovat do priorit.

Úkol trvá.								Z: Květáková

- Úprava Návsi v Loukách. KMČ v r. 2018 odsouhlasila a vyčleňuje cca 100.000,- Kč na studii úpravy Návsi v Loukách (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) P.Moravec byl požádán o objednání studie.

Nabídka byla aktualizována, objednávka u fy Ellement je platná a je zveřejněna. Jednání s projektanty se uskutečnilo na místě samém 19. 9. 2019 od 14.00 hod. Jednání nad rozpracovanou dokumentací se uskutečnilo 13. 11. 2019 na Odboru dopravy MMZ za přítomnosti pí Dobešové a p. Říhy. Termín studie do konce února 2020 a následně bude návrh prezentován v KMČ.

Komise byla seznámena se studií. Tato studie je řešena v širších prostorových vztazích. Pokud se komise rozhodne v pokračování na PD, může doplnit, např. jaká činnost se v tomto prostoru očekává. Navržená studie je akceptovatelná, pokud budou splněny připomínky, které komise má a tyto budou řešeny v další fázi projektu, proto požaduje doplnit zadání projektu. Na příštím jednání komise bude tato diskuse znovu otevřena k podání návrhů a připomínek členů komise, a to před zadáním projektové dokumentace. MMZ se bude podílet na financování z rozpočtu. Se studií je možno se seznámit v KaMČ Louky.

Připomínky členů komise:

a) Získat souhlas Odboru městské zeleně s tímto navrhovaným řešením realizace.

b) Nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad – zvolit jinou lokalitu.

c) Aktualizovat studii na současný stav (pokácení lípy).

d) Možnost realizace v etapách.

e) Zajištění bezpečnosti hrajících si dětí na hřišti (hřiště u hlavní cesty, zabránění, aby dítě při hře vběhlo na cestu), bezpečné dětské hrací prvky,

f) Projektant nastínil řešení u domu č. p. 5 na Návsi – vjezd, včetně odvodnění.

g) Vydláždění celé plochy dětského hřiště – ne.

Odbor městské zeleně jednal za účasti pí Bazelové a p. Bednaříka se zástupcem projektanta společnosti Ellement a bylo dohodnuto, že projektant dopracuje studii podle připomínek OMZ a KMČ. Po získání kladného stanoviska OMZ ji předá KMČ 
k veřejnému projednání.

Úkol trvá:								Zodpovídá: p. Bednařík

- Vybudování přístupového chodníku k lávce k Ternu. Na základě požadavku Moravské vodárenské a soukromých subjektů bude obnovena přístupová cesta asfaltovým recyklátem. Tímto opatřením bude umožněn přístup k lávce chodcům a komunikaci budou moci používat jak MoVo, tak soukromí zemědělci. Opravy takovéto komunikace by měly být snadné a levné. Realizace by měla začít v jarních měsících tohoto roku. Veřejné osvětlení bude provedeno.

Instalace veřejného osvětlení byla provedena.

Dle vyjádření pí Dobešové, Odbor dopravy, aktuálně probíhá šetření, zda jsou stromy na pozemku města či ve vlastnictví majitele sousedního pozemku. Pokud by majitel neměl námitky proti jejich pokácení, není problém VO instalovat.

Bude učiněn dotaz na pí Dobešovou ohledně termínu realizace.

Pí Dobešová na dnešním jednání komise sdělila toto:

„Po provedeném šetření bylo zjištěno, že několik stromů je na městském pozemku a jeden velký podléhá žádosti o odstranění. Na soukromém pozemku se nachází druhý strom, který jako v předchozím případě, taktéž podléhá žádosti o odstranění. Já mám plnou moc od majitele pozemku k podání žádosti o odstranění. Žádosti o povolení ke kácení byly podány na odbor životního prostředí. Pokud se stromy nepodaří pokácet v době vegetačního klidu, tak se nedají realizovat světla ani cesta a realizace akce se musí posunout.“

Odbor dopravy zaslal rozpočet na zbývající VO akce „Přístupový chodník k lávce u marketu UNI HOBBY“. Finanční prostředky na instalaci VO a opravu chodníku byly vyčleněny, což je uvedeno v odsouhlasených prioritách KMČ.  Vyčíslená částka 321.879,- Kč za realizaci 6 ks VO, se kterou byli členové komise seznámeni. KMČ bez námitek. (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel:0).

Částečně byl úkol splněn, stromy pokáceny, instalováno 6 ks VO. Dle telefonického sdělení pí Dobešové, bude pokračováno na předpřípravě terénních úprav. O tomto bude komise informována.

p. Bednařík požádal pí Dobešovou o zajištění brzké realizace pokládky asfaltového recyklátu na přístupový chodník, což bylo přislíbeno, jakmile budou mít TSZ vhodný materiál k dispozici. Byla dána objednávka na TSZ.

V měsíci červenci se uskutečnila schůzka na místě za účasti pracovníků magistrátu a bylo řešeno napojení na komunikaci v zatáčce u firmy Rovel a na chodník u lávky.

Úkol trvá:							Termín: do konce roku 2020

- p. Učeň požaduje odstranění navážky podél přístupového chodníku k lávce, po pravé straně směrem z Louk k lávce. Je to směs kamení, cihel, zeminy a trávy. Bude učiněn dotaz na p. Moravce a požádáno o odstranění.

Bude realizováno při instalaci VO a při úpravě cesty asfaltovým recyklátem.

Vzhledem k informacím, které jsou uvedeny v bodu „Přístupový chodník k lávce k Ternu“, nelze zatím realizovat.

Úkol trvá.							Zodpovídá: p.Učeň

p. Bednařík:

- Zpomalovací prvky v ul. Pod Vinohrady, které nejsou umístěny před žádným rodinným domem, byly instalovány v blízkosti vjezdu TAŠ-STAPPA. Bude požádán p. Hlaváč o provedení kontrolního měření rychlosti v uvedené lokalitě, zda umístění zpomalovacích prvků splnilo svůj účel.

Schůzka s občany ul. Chaloupky a Pod Vinohrady se uskutečnila 25. 9. 2019 se zástupci MMZ. Na tomto jednání přítomní občané souhlasili s navrženým řešením, tj. vybudování dalších retardérů v těchto ulicích a zjednosměrnění úseku mezi koncem obce Louky a začátkem obce Prštné, jak uvedli v zaslané petici MMZ.

Další fází je dotazníkové šetření (dále jen DS). V současné době čekáme na stanovení rozsahu DS a jeho cenovou nabídku. Bude učiněn dotaz na pí Dobešovou.

Dle sdělení pí Dobešové bude dotazníkové šetření – dle rozhodnutí p. náměstka Čížka – hrazeno z prostředků Odboru dopravy MMZ.

KMČ souhlasí s provedením dotazníkového šetření a žádá MMZ o vydání tiskové zprávy na téma: „Příprava zjednosměrnění úseku mezi koncem místní části Louky a začátkem místní části Prštné“.

Členové KMČ odsouhlasili zařazení projektové dokumentace pro stavební povolení k akci „Zklidnění dopravy ul. Chaloupky a Pod Vinohrady“ do priorit r. 2019.

Zároveň vyčleňuje KMČ finanční prostředky na její krytí ve výši cca 22.000,- Kč (pro: 7, proti: 0, zdržel:0)

Projektová dokumentace byla zařazena do priorit roku 2019.

Dle sdělení pí Dobešové výsledky dotazníkového šetření byly zaslány na KaMČ k vyvěšení do vývěsek. Dále informovala emailem ze dne 17.2.2020 o vystoupení člena komise MČ Prštné na zastupitelstvu, který vyjádřil nesouhlas se zjednosměrněním mezi Loukami a Prštným.   Projektová dokumentace byla zadána v lednu, termín do konce května letošního roku (e-mail zpráva z 27.2.2020).

Vzhledem k tomu, že byla na MMZ zaslána protipetice, kdy byl vysloven nesouhlas se zjednosměrněním, je zatím od záměru zjednosměrnění ustoupeno do doby sjednocení názoru všech obyvatel. Nadále se vytvářejí dopravně inženýrská opatření, která by měla vést ke zklidnění dopravy při zachování obousměrného provozu.

Odborem dopravy byla zaslána cenová nabídka. Bylo by možné akci rozdělit na dvě části, nyní realizovat dva příčné prahy v ul. Pod Vinohrady a stávající montovaný práh přesunout na začátek ul. Chaloupky.  Cena je za dva prahy 878.397,- Kč vč. DPH.  (e-mail 22.6.2020) Bude zde navržená snížená rychlost 30 nebo 40 km/h. Žádají o zvážení, zda je možné uvolnit tuto částku a realizovat dva příčné prahy, které budou  mít, tak jako omezení rychlosti dopravním značením, vliv na zvýšení bezpečnosti chodců v této oblasti. Zařazení do priorit KMČ a odsouhlasení částky. Realizace by mohla být do konce roku 2020.

Komise vyčleňuje částku ve výši 900.000,- Kč na realizaci 2 ks příčných prahů v ul. Pod Vinohrady dle navrhované PD a zařazuje jejich realizaci do priorit roku 2020 (Pro: 5, Proti: 0,  Zdržel se: 0)

Bude požádána pí Dobešová, odbor dopravy,  o prověření, zda je možno přesunout stávající zpomalovací pruh z ul. Pod Vinohrady na výjezd z Louk do Tečovic a za jakých podmínek.

O vyjádření byl požádán p. Hlaváč s tímto vyjádřením:

„Tento požadavek budu muset nejprve probrat se zástupci DI PČR a silničního správního úřadu. Zhruba za 14 dní bych se měl s nimi potkat, tak to navrhnu a uvidím, jak se k tomu budou stavět. Obávám se, že budou namítat, že uvedený úsek komunikace v ul. Zadní luhy je poměrně přehledný a je zde tedy vhodné spíše zabránit překračování povolené rychlosti 50 km/h než zpomalovat řidiče až na rychlost cca 30 km/h odpovídající konstrukci retardéru. Tak velké zpomalení je zde víceméně zbytečné a tedy neopodstatněné. Nicméně nechci předjímat, uvidíme, jak se k tomu budou dotčení stavět a následně se domluvíme na dalším postupu.“

Dále bude požádán p. Hlaváč o umístění měřiče rychlosti z Tečovic do Louk, který může být umístěn na značce „začátek obce Louky“.

Dle sdělení pí Dobešové, stavební řízení bylo zahájeno.

Úkol trvá.								Z: p. Bednařík

- 1 ks VO u starého obchodu na Návsi v polovině příjezdové cesty k domům č.p. 456 a 459.

Odborem dopravy byla zaslána cenová nabídka ve výši 19.965,- Kč vč. DPH za PD, SP, geodetické zaměření. Členové komise jednohlasně tuto částku odsouhlasili (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel: 0).

V současné době se čeká na geodeta, pak se projekt projedná s pí  Dobešovou.

Úkol Trvá:								Zodpovídá: p. Šebesta

- Rekonstrukce křižovatky Záluští a Hasičská

Odborem dopravy byla zaslána cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na úpravu křižovatky v ul. Záluští a ul. Hasičská. Nejnižší nabídka činí 169.400,- Kč vč. DPH. Členové komise zatím cenovou nabídku neodsouhlasili a zatím se odkládá.

pí Kostková:

Požadavky na drobné opravy, které mají provádět TSZ (objednávky prací zajišťuje p. Moravec)

- Nátěr zábradlí kolem Chlumského a potoka. Bylo realizováno.

- Chybí rošty na chodnících od odpadových dešťových svodů, převážně se jedná o ul. Hasičská. Bude učiněn dotaz na p. Balajku, TSZ.

Po jednání p. Bednaříka s ředitelem TSZ p. Černochem byly rošty objednány.

Dle sdělení TSZ bude provedeno v nejbližším možném termínu. Bude znovu urgováno u p. Černocha.

Rošty na komunikaci u kašny – cesta na Suchý důl – poškozené, z části opraveno. Pokud se týká cesty, tak TS opraví největší díry.

- Opravy chodníku u železniční trati. Bylo provedeno.

- Opravy obrubníku u stanoviště tříděného odpadu na Návsi v Loukách. Bylo by vhodné udělat sklopení sjezdu pro kontejnery, aby nedocházelo k poškození obrubníků. Řešeno s TS Zlín, bude provedeno na jaře r. 2020.

Vzhledem ke koronavirové situaci bude znovu učiněn dotaz KaMČ na TS Zlín (prostřednictvím p. Moravce) ohledně realizací.

  - Informace z kanceláře MČ

Komise se vyjádřila k těmto záměrům:

- Záměr vypůjčit části pozemků p. č. 1979/1 a p. č. 1992/7 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, o celkové výměře do 10 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace na pozemek p. č. 2070 k. ú. Louky nad Dřevnicí, ve vlastnictví žadatele.

Členové komise nemají námitky.

- Záměr vypůjčit pozemek p. č. 670/160, 670/26, 670/158 670/159 k. ú. Louky na Dřevnicí.

Členové komise nemají námitky.

  - Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

Pí Květáková:

Členové komise jednohlasně odsouhlasili jako nejvyšší prioritu rekonstrukci Návsi Louky.

Na jednání komise se dostavili pánové Hruška a Ondra a informovali členy komise o svých záměrech – rekonstrukce objektu bývalé samoobsluhy na bytový dům. Pokud nezískají pozemky kolem požadovaného objektu, od svého záměru odstoupí.

Byl učiněn dotaz na p. Rozsypala, TSZ, ohledně postřiků chodníků, které zarůstají plevelem. Postřik byl realizován dle harmonogramu.

Byla realizována oprava zábradlí na mostě v ul. Růžová.

  - Závěr

Návrh příštího jednání komise bude stanoven v průběhu měsíce září 2020 a písemně sdělen členům komise.

Ve Zlíně dne 10. 9. 2020

Zapsala: Marie Kostková

Ověřila: Jana Květáková