## priority
Priority MČ Lužkovice 2020
Přidělené finanční prostředky pro r. 2020: |  |  | 725000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019: |  |  | 603000
Celkem: |  |  | 1328000
Č. | Požadavek KMČ 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019 | Inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o. na zpracován PD pro SP a realizaci stavby | OP/NMZ | 0 | 730000 | 730000 | VŘ | STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČr. 2019: zpracovány 4 varianty územních studií 96 000 Kč, úprava vybrané studie 32 000 Kč
r. 2020: zadání PD pro SP, vyčlenění 730 000 Kč, 9/2020: ukončeno VŘ
2300 3613 6313 4013 nový ORG
Č. | Požadavek KMČ 2020 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2020 (v Kč) | Stav 2020 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Dokončení návsi, točny MHD | OD | 50 000 PD | 0 | 0 | viz poznámka | OD: zpracování PD cca 50 000 Kč
r. 2020: v řešení úprava stávající PD, prozatím bez krytí
nový ORG
2. | Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek | OD | 5 000 IZ 100 000 PD | 5000 | 3630 | IZ | OD: zpracování investičního záměru 5 000 Kč, následně PD cca 100 000 Kč
r. 2020: zpracování IZ, 11/2020: předána prověřovací studie, čerpání 3 630 Kč
4400 2212 6121 4013 0003551130000
3. | Doplnění 2 ks laviček u cyklostezky (u vývěsní skříňky a u splavu) | OD | 20000 | 20000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: nerealizováno
4420 3639 5137 4013 0006064130000
4. | Vyčištění krajnic komunikace ul. Šefranice | OD | cca 120 000 - 130 000 | 75000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: KMČ vyčleňuje 50 000 Kč jako spoluúčast na této akci, odhad ceny realizace 120 - 130 000 Kč, 11/2020: navýšení krytí o 25 000 Kč, realizace v r. 2021
4420 2212 5169 4013 0005541130007
5. | Vybudování dětského hřiště | OMZ | 61000 | 61000 | 60441.92 | realizace | r. 2020: navrženy 2 lokality: 1. umístění dětského prvku u hasičské zbrojnice cca 70 000 Kč - získána výjimka od EONu, proběhlo vytyčení sítí, připravuje se realizace hracího prvku, 2. dětské hřiště u cyklostezky cca 300 000 Kč - zamítnutí Povodí Moravy, 9/2020 zrealizováno, 10/2020: v listopadu proběhne výsadba keřů u prolézačky, bude hrazeno OMZ
1800 3745 6122 4013 0001705130000
6. | Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.) | OMZ | 35000 | 35000 | 19124.05 | realizace | r. 2018 - 2019: bez čerpání
r. 2020: ošetření památné lípy 10 000 Kč - lípa byla ošetřena z prostředků OMZ; výsadba vánočního stromu včetně 1. roku 2-leté povýsadbové péče 25 000 Kč (dalších 5 000 Kč pro 2. rok 2-leté povýsadbové péče nutno zahrnout do priorit r. 2021) - bude vysazeno na podzim - listopad
1800 3745 5169 4013 0006175130000
7. | Investiční dotace pro FK Lužkovice - Želechovice, z.s. na pořízení hracích prvků v lokalitě fotbalového hřiště | OMZ | 120000 | 120000 | 120000 | realizace | r. 2020: dotace vyplacena
1800 3745 5222 4013 0005489130000
8. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 72 000 | 72000 | 24964 | realizace | Čerpání: zabijačka 370 Kč, Hasičský den 223 Kč, občerstvení pro seniory 6 000 Kč, soustředění ml. Hasičů - občerstvení 3 921 Kč, Mikulášská "nadílka" pro seniory 4450 Kč, Fašankový průvod 10 000 Kč
1042 3399 5169 4013 0006146130000
9. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 8 000 | 8000 | 5386 | realizace | Čerpání: poskytnuté náhrady 4 000 Kč, revize el. spotřebičů 1 386 Kč
1042 6171 5175 4013 0006069130134
10. | Vánoční osvětlení - služby (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | převod zůstatku z r. 2019 | 24000 | 5473.5 | realizace | r. 2020: čerpání za spotřebu el. energie v r. 2019
1042 2141 5169 (5154) 4013 0006087131000
12. | Vánoční osvětlení - nákup DHDM | OKP | 0 | 0 | 0 | realizace | r. 2020: prozatím bez vyčleněných fin. prostředků
doplnit ORG
13. | Neinvestční dotace pro FK Lužkovice - Želechovice - údržba zeleně na fotbalovém hřišti | OPKaS | 15000 | 15000 | 0 | viz poznámka | r. 2020: schválení uzavření smlouvy, vyučtování v r. 2021
nový ORG
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 163000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
| 1000 2212 6121 4013 0002054000000 |  |  | 0
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 1165000 | x | x
x | Kryto rozpočtem k 31.12.2020 | x | x | 1165000 | x | x
x | Čerpání k 31.12.2020 | x | x | x | 969019.47 | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 969019.47 | x | .
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 358980.53 | x | Převod do r. 2021: 359 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1328000 | 1328000 | x
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; MČ - místní část