## priority k nacenění
Priority MČ Lužkovice 2016
Přidělené finanční prostředky pro r. 2016: 725 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015: 599 000 Kč
Celkem: 1 324 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2013-15 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2012 | Vybudování odvodňovacího žlabu (odvedení vody z příjezdové cesty na "Hamberek") | OKaRDS | 10 000 PD 70 000 realizace | 80000 | 0 | zahájení realizace | dokončení realizace | r. 2012: zadání PD r. 2013 - 2014: dle dohody nerealizováno r. 2015: KMČ opětovně žádá o řešení požadavku, vybrána realiz. firma r. 2016: zahájení, dokončení jaro 2017
2/ 2013 | Úpravy návsi v Lužkovicích - II. etapa: - parkovací plochy, vjezdy, chodník - vybudování stanoviště pro tříděný odpad vč. okolních úprav | OKaRDS | odhad celk. nákl. cca 3 800 000 | 650000 | 0 | zahájení realizace | dokončení realizace | r. 2010: studie 100 tis. Kč; r. 2012-13: PD vč. vyř. SP 222 tis. Kč (z rozp. SMZ); r. 2014: dok. 1. etapy chodník ul. Na Gruntech, čerp. 350 tis. Kč; r. 2015: rozp. stanoviště vč. napojení 100 tis. Kč (z rozp. MČ 50 tis. Kč + 50 tis. Kč z rozp. OŽPaZ - přesun do rozp. OKaRDS), bez čerp. r. 2016: odhad cca 3,8 mil. Kč - předpoklad část z rozp. MČ + dofin. z rozp. SMZ; KMČ vyčleňuje 600 tis. Kč (park. plochy, vjezdy, chodník) + 50 tis. Kč na stanoviště tř. odp., zahájení realizace, dokončení 2017
Č. | Požadavek KMČ 2016 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy místních komunikací | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 300 000 | 300000 | 0 | realizace | x
2. | Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.) | OMZ | KMČ vyčleňuje 30 000 | 30000 | 0 | realizace | x
3. | Studie/PD - výstavba multifunkční budovy, pozemek SMZ č. p. 2, 3, k. ú. Lužkovice - dotace NMZ, s. r. o. | NMZ, s. r. o. | cca 100 000 viz pozn. | 0 | 0 | viz pozn. | studie/PD | Inf. NMZ: v r. 2016 se řeší převody předm. pozemků z majetku SMZ do majetku NMZ, násl. v r. 2017 nutno projednat na valné hromadě NMZ, s. r. o. a RMZ záměr na příp. výstavbu nemovitosti, zatím bez RO
4. | Hasičská zbrojnice - příspěvek SDH Lužkovice na dovybavení zrekonstruované budovy | odd. KŘaO | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 49835 | realizace | x | návaznost na akci 1/2013 (Rekonstrukce objektu č. p. 117 - kolaudace objektu v 1/2016)
5. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 65395 | realizace | x | čerpání: klub seniorů - Jarní posezení 4.250,-- Kč, SDH - Fašank 3.800,-- Kč, Setkání seniorů 2.580,-- Kč, Dětský den 20.383,-- Kč, Zájezd seniorů Milotice 3.300,-- Kč, Stavění májky 1.241,-- Kč, Vodění berana 3.700,-- Kč, akce Sdružení za zdravé Lužkovice 10.000,-- Kč, Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromu 16.141,-- Kč
6. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ (za r. 2015) | OKP | cca 10 000 | 10000 | 6504 | realizace | x | čerpání: kompenzace - 4.000,-- Kč, dar k živ. jubileu - p. Albert 1.899,-- Kč, elektrorevize 605,-- Kč
7. | Vánoční osvětlení (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | cca 6 000 | 6000 | 695.27 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 695,27 Kč
8. | Přenosné dopravní značení | OKaRDS | 4000 | 4000 | 3904 | realizace | x
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 124000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 126333.27 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1197666.73 | x | x
x | CELKEM | x | x | 1324000 | 1324000 | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.