## priority k nacenění
Priority MČ Lužkovice 2013
Přidělené finanční prostředky pro r. 2013: 738 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2012: 835 000 Kč
Celkem: 1 573 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2011, 2012 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2011 | Úpravy návsi (studie, PD) | OKaRDS | 222 000 PD (z rozpočtu SMZ) | x (viz pozn. - z rozpočtu SMZ) | x | zpracování PD | realizace | r. 2010: studie 100 tis. Kč (akce č. 6/2010) r. 2012, 2013: PD vč. vyřízení SP 222 tis. Kč vč. DPH (z rozp. SMZ) - dopracování PD do 9/2013, násl. VŘ, SP 2/2014, předpoklad zahájení realizace pr. č. 2,3/2013 na jaře 2014
3/ 2012 | "Vybudování odvodňovacího žlabu" (odvedení vody z příjezdové cesty na "Hamberek") | OKaRDS | 10 000 PD 70 000 realizace | 80000 |  | viz pozn. | x | r. 2012: zadání PD r. 2013: dle dohody nerealizováno
7/ 2012 | Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení v MČ | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 300 000 | 300000 | 187142.95 | realizace dle zadání | x | r. 2012: dr. opravy 12 tis. Kč zadání KMČ pro r. 2013: 200 tis. Kč opr. zpev. ploch + 100 tis. Kč ost. opravy dle zadání komise + doplnění 2 ks VO r. 2013: realizace opr. zpev. ploch 172 tis. Kč, 2 ks VO 15 tis. Kč
Č. | Požadavek KMČ 2013 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2013 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2013 (v Kč) | Stav 2013 předpokl. | Stav 2014 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Nákup a rekonstrukce objektu pro SDH Lužkovice | ORIA | z rozpočtu SMZ + fin. spoluúčast MČ na rek. objektu 250 000 | 0 (zatím bez RO - viz pozn.) | 0 | viz pozn. |  | r. 2013: 2,9 mil. Kč (z rozpočtu SMZ) na odkup nem., podpis kupní smlouvy Inf. KMČ - viz zápis 2/2013: vyčleněno 250 tis. Kč na staveb. úpravy objektu; RO následně dle rozh. o rek. objektu
2. | Vybudování chodníku, ul. Na Gruntech Vybudování stanoviště pro tříděný odpad (po zpracování PD na úpravu návsi - č. 4/2011) | OKaRDS | 750 000 (MČ vyčleňuje 350 000 + 400 000 z rozpočtu ORIA) | 350000 | 0 | PD, IČ, VŘ | realizace | návaznost na prioritu. č. 4/2011 KMČ vyčleňuje 300 tis. Kč + 50 tis. Kč na stanoviště tříděného odpadu + žádost o převod 400 tis. Kč (finance v rozpočtu ORIA vázané na příp. "úpravu příjezdové cesty ke sportovnímu areálu" z r. 2012 r. 2013: VŘ, zahájení real. jaro 2014
3. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 57949 | realizace | x | rozdělení 70 tis. Kč dle zápisu č. 2/2013: Klub seniorů 10 tis. Kč, SZZL 10 tis. Kč; SDH 10 tis. Kč, FK 10 tis. Kč, Junák 5 tis. Kč, matky s dětmi 5 tis. Kč, mysliv. sdružení 5 tis. Kč, KMČ 15 tis. Kč čerpání: KMČ - opékání špekáčků 554,-- Kč, Fašank 4.100,-- Kč, Honební společnost - Dětský den 4.604,-- Kč, Velikonoční setkání a vítání jara 968,-- Kč, SDH - Stavění máje 1.400,-- Kč; setkání seniorů 6.050,-- Kč, zájezd seniorů 500,-- Kč, Junák - tábory 3.566,-- Kč, Junák - stavění máje a pálení čarodějnic 1.500,-- Kč, KMČ - obč. veř. schůze 3.362,-- Kč, Mikul. besídka s rozsv. ván. stromu 17.445,-- Kč, Vodění berana 3.900,-- Kč, SzZL - spol. akce 10.000,-- Kč
4. | Drobné nákupy, provozní výdaje | OKP | cca 10 000 | 12000 | 776.8 | realizace | x | čerpání: elektrorevize 776,80 Kč
5. | Vánoční osvětlení (náklady na zapojení, údržbu, spotřebu el. energie aj.) | OKP | cca 5 000 | 5000 | 2513.45 | realizace | x | čerpání: spotř. el. energie 616,23 Kč, zapojení a montáž 1.897,22 Kč
6. | Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.) | OMZ | 30000 | 30000 | 0 | realizace | x | bez zadání, v r. 2013 nečerpáno
7. | Podpora společenských aktivit v MČ - dotace FK Lužkovice na "oslavy 70 let od založení FK" | OKP | KMČ vyčleňuje 40 000 | 40000 | 40000 | smlouva | x | smlouva uzavřena - proúčtováno
x | Rezerva | x | x | 686000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 288382.2 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1284617.8 | x | x | převod do r. 2014: 1 285 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1573000 | 1573000 | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.