## priority k nacenění
Priority KMČ Lužkovice 2010
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 725 000
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 500 000
Celkem: Kč 1 225 000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2009 | Úprava příjezdové komunikace na pozemku 202/2 - zpracování projektové dokumentace (rozšíření a zpevnění); jedná se o příjezd na pozemky 583/13, 604/1, 604/2 a hřiště + u domu p. Hokeho č. p. 225 osazení obrubníků | ODaSH | za PD 58 000 | 58000 | 57989 | PD | SP | PD zpracována (58 tis. Kč), vyřizuje se SP, nedořešené majetkové poměry (IČ 20 tis. Kč, dozor 20 tis. Kč, realizace 600 tis. Kč; jedná se o vyčleněné objekty z PD - komunikace, přeložka plynu, oplocení, parkoviště)
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 - předpoklad | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Oprava obrubníků, ul. Dlužkova | ODaSH | 10000 | 10000 | 10000 | realizace | x | zrealizováno - řešena pouze dodávka materiálu
2. | Oprava komunikace, ul. Horní | ODaSH | 600000 | 600000 | 598620 | VŘ, realizace | x | zrealizováno
3. | Přeložka veř. osvětlení ul. Novinová | ODaSH | 15000 | 15000 | 14623.2 | objednávka | realizace | objednávka z 11/2009, zrealizováno TSZ v r. 2010
4. | Podpora společenských aktivit v MČ, činnost KMČ (výši vyčleněných fin. prostředků stanovuje KMČ) | OKP | celkem 75 000 | celkem 75 000 | 42719 | realizace | x | viz rozpis akcí
| Podpora činnosti Junáka | x | x | x | x | x | x | nákup vybavení 5.388,-- Kč
| Posezení se seniory (příp. zájezd) | x | x | x | x | x | x | zájezd - vstupné 2.640,--
| Dětský den | x | x | x | x | x | x | občerstvení 3.226,-- Kč + 2245,-- Kč; materiál 1.418,-- Kč; 3.860,-- Kč dárky, 1.500,-- Kč dřevo na oheň
| Stavění máje | x | x | x | x | x | x | akce "stavění máje": ozvučení 2.000,-- Kč, občerstvení 1.983,-- Kč + 1.537,-- Kč
| Nákup hraček a dalšího vybavení (pro matky s dětmi, využití prostor klubu seniorů) | x | x | x | x | x | x | nákup hraček a plast. krabic 1.277,-- Kč
| Mikulášská nadílka | x | x | x | x | x | x | občerstvení 1.883,-- Kč + 3.985,-- Kč, ohňostroj 1.300,-- Kč; materiál 977,-- Kč
| Příspěvek na akci SDH | x | x | x | x | x | x | hasičská soutěž: občerstvení 2.924,-- Kč + 2.776,-- Kč, diplomy 200,-- Kč, poháry 1.600,-- Kč
| Vývěsní skříňka (využití jako pietní skříňka) | x | x | x | x | x | x | KMČ zajišťuje sama; bude řešeno v r. 2011
5. | Vánoční osvětlení | OKP | KMČ stanovila 40 000 | 40000 | 33864 | realizace | x | zrealizováno nákup sv. řetězů 26.808,-- Kč, montáž sv. řetězů 7.056,-- Kč
6. | Projektová studie úpravy návsi | ÚHA | 100000 | 100000 | 99999.6 | PD | x | zrealizováno
7. | Dětské hřiště, sport. areál - výkup pozemků | OMZ | x | x | x | viz poznámka | viz poznámka | na základě jednání s KMČ dne 10.3.2010 byl dohodnut další postup - nejdříve snaha o změnu ÚP, následně uzavření nájmu pro případnou realizaci DH
8. | Lavičky na návsi | OMZ | 27000 | 27000 | 4500 | realizace | x | zrealizováno
| CELKEM PRIORITY 2010 |  | #VALUE!
9. | Zřízení kryté čekárny na točně MHD | ODaSH | 150000 | 150000 | 0 | realizace | dokončení realizace | priorita z 9/2010, spodní stavba hotová, předpoklad dokončení v 2/2011
10. | Opravy komunikací | ODaSH | 150000 | 150000 | 5234 | realizace | x | priorita z 9/2010, drobná oprava dle zadání - zrealizováno
x | Čerpání celkem | x | x | x | 867548.8 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 357451.2 | x | x | 358 000 Kč převod do r. 2011
x | CELKEM | x | x | x | 1225000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.