## priority k nacenění
Priority KMČ Lužkovice 2011
Přidělené finanční prostředky pro r. 2011: Kč 715 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2010: |  | Kč 358 000
Celkem: Kč 1 073 000
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku (realizace, čerpání fin. pr. v r. 2011) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
9/ 2010 | Zřízení kryté čekárny na točně MHD | ORIA | 150000 | 150000 | 149217 | realizace | dokončení realizace | priorita z 9/2010, dokončení v 2/2011, zrealizováno
Č. | Požadavek KMČ 2011 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2011 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2011 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 - předp. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Úprava a oprava odvodnění komunikace na křižovatce ulic Legera/Horní | ORIA | 50000 | 50000 | viz pozn. | x | realizace | bude řešeno v r. 2012 v rámci financí na povodňové škody
2. | Oprava povrchu komunikace ulice "U Tvrze" | ORIA | 462000 | 462000 | 453720 | VŘ, realizace | x | zrealizováno
3. | Oprava příjezdové cesty k nemovitosti č. p. 80 a u č. p. 13 | ORIA | 68000 | 68000 | viz pozn. | x | realizace | bude řešeno v r. 2012 v rámci financí na povodňové škody
4. | Zpracování prováděcí PD úpravy návsi | ORIA | z rozpočtu SMZ | z rozpočtu SMZ | x | viz pozn. | viz pozn. | priority r. 2010: studie úpravy návsi 100 tis. Kč; r. 2011: KMČ předpokládá finanční krytí ze strany SMZ; RMZ 17.10.2011 schváleno VŘ pro veř. zak. "vypracování PD pro SP akce Úprava návsi v Lužkovicích", pro r. 2011 krytí 400 tis. Kč z rozpočtu SMZ
5. | Oprava chodníku na návsi - západní strana | ORIA | viz. pozn. | 0 |  | viz pozn. | viz pozn. | KMČ: předpokládá finanční krytí ze strany SMZ ORIA: nutná návaznost na bod č. 4/2011, přesun do priorit r. 2012
6. | Úprava zeleně na návsi | OMZ | z rozpočtu SMZ | 0 | x | realizace | x | max. krytí ze strany OMZ 40 tis. Kč - dočasné řešení do doby kompl. rekonstrukce návsi; zrealizováno
7. | Oprava sportovního areálu - neinv. dotace FK Lužkovice | OŠ | KMČ vyčleňuje 130 000 | 130000 | 130000 | realizace | x | smlouva - zrealizováno
8. | Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lužkovice na pořádání oslav při příležitosti 120. výročí založení SDH | OKP | KMČ vyčleňuje 60 000 | 60000 | 60000 | realizace | x | smlouva - zrealizováno
9. | Podpora spol. aktivit v MČ - Sdružení za zdravé Lužkovice (pořádání akcí v MČ) | OKP | KMČ vyčleňuje 40 000 | 42000 | 30 000 + 11 018 | realizace | x | 30 tis. Kč neinv. dotace + 10 tis. Kč možnost čerpání bez dotační smlouvy
10. | Podpora společenských aktivit v MČ (výši příspěvků stanovuje KMČ) | OKP | KMČ vyčleňuje celkem 70 000 | 68000 | 33328 | realizace | x | x
| akce pořádané Klubem seniorů - zájezd, vstupné na kulturní akce, besedy |  | 15000 | x | 9523 | x | x | x
| akce pořádané Junákem |  | 18000 | x | 7848 | x | x | pozn: převod krytí 2 tis. Kč na pol. č. 9/2011
| akce pořádané Klubem matek s dětmi |  | 15000 | x | 0 | x | x | x
| akce "Dětský den" |  | 5000 | x | 4974 | x | x | x
| akce"Mikulášská nadílka a rozsvěcení ván. stromu" |  | 15000 | x | 10983 | x | x | x
11. | Drobné nákupy | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5000 | 4076 | realizace | x | nákup nádobí - vybavení prostor KS Lužk. 4.076,-- Kč
12. | Nákup 5 ks truhlíků | OKP | KMČ vyčleňuje 3 000 | 3000 | 2790 | realizace | x | x
13. | Vánoční osvětlení (náklady na instalaci, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 6 000 | 6000 | 3667.5 | realizace | x | montáž ván. osv. 2.890,-- Kč, revize 777,50 Kč
x | Rezerva | x | 29000 | 29000 | x | x | x | x
x | Čerpání celkem | x | x | x | 877816.5 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 195183.5 | x | x | převod do r. 2012: 196 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1073000 | 1073000 | x | x | x