## priority k nacenění
Priority MČ Lužkovice 2012
Přidělené finanční prostředky pro r. 2012: Kč 722 000
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2011: Kč 196 000
Celkem: Kč 918 000
Č. | Požadavek KMČ 2009, 2011 (nedokončené akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2011 | Stav 2012 | Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2009 | Úprava příjezdové cesty ke sport. areálu (Pod kopcem) | ORIA | 800000 | x (400 000 z rozpočtu SMZ) | x | viz pozn. | viz pozn. | r. 2009, 2010: zpracování PD, 58 tis. Kč, řešení maj. poměrů r. 2011: akce bez fin. krytí r. 2012: akce pozastavena z důvodu připojování dalších RD na kanalizaci
1/ 2011 | Úprava a oprava odvodnění komunikace na křižovatce ulic Legera/Horní | ORIA | 50000 | x (viz pozn.) | x | x | realizace | řešeno v r. 2012 v rámci financí na povodňové škody
3/ 2011 | Oprava příjezdové cesty k nemovitosti č. p. 80 a u č. p. 13 | ORIA | 68000 | x (viz pozn.) | x | x | realizace | řešeno v r. 2012 v rámci financí na povodňové škody
4/ 2011 | Úpravy návsi - zpracování PD | ORIA | z rozpočtu SMZ | x (viz pozn. - z rozpočtu SMZ) | x | viz pozn. | viz pozn. | priority r. 2010: studie 100 tis. Kč (akce č. 6/2010) r. 2011: KMČ předpokládá finanční krytí ze strany SMZ r. 2012: vybrán zhotovitel PD, cena za PD vč. vyřízení SP 222 tis. Kč vč. DPH, termín předání do 1.3.2013
Č. | Požadavek KMČ 2012 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2012 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2012 (v Kč) | Stav 2012 | Stav 2013 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Zakoupení objektu býv. MŠ (využití jako víceúčelový objekt: kancelář MČ, společenská místnost, pobočka knihovny, sklad, příp. hasičská zbrojnice aj.) + zpracování PD na rekonstrukci objektu (pozn.: změna zadání - viz priority r. 2013) | ORIA | viz pozn. | x | x | viz pozn. | viz pozn. | v RMZ 18.6.2012 schválen záměr na nákup nemovitosti č. p. 405; v r. 2012 probíhají jednání - inf. o dalším postupu - jm. čl. ZMZ; požadavek KMČ na investici z fin. prostředků. SMZ KMČ 17.1.2013: změna zadání - viz priority 2013
2. | "Vybudování odvodňovacího žlabu" - studie (odvedení vody z příjezdové cesty na "Hamberek") | ORIA | 10000 | 10000 | 0 | zadání PD | realizace | Inf. ORIA 7/2012: zadáno zpracování PD, přesun řešení do r. 2013
3. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje cca 70 000 | 73000 | 57738 | realizace | x | rozdělení fin. prostředků dle jednání KMČ: Klub seniorů 10 tis. Kč, SZZL 10 tis. Kč, SDH 10 tis. Kč, FK 10 tis. Kč, Junák 5 tis. Kč, matky s dětmi 5 tis. Kč, KMČ 15 tis. Kč, rezerva 5 tis. Kč čerpání: SDH - akce "III. Ročník opékání špekáčků v přírodě" 568,-- Kč; KMČ - akce "Velikonoční setkání" 1.980,-- Kč, zájezd KS - vstupenky 3.410,-- Kč; Junák - letní tábor 5.550,-- Kč; setkání seniorů - občerstvení 4.248,-- Kč; akce Vodění berana 4.515,-- Kč; akce "Memoriál Fr. Březíka" - fotbalový turnaj žáků 9.982,-- Kč; výroční schůze seniorů 1.980,-- Kč; KMČ - Mikulášská besídka 15.505,-- Kč; SZZL - techn. - org. zajištění kult. a spol. akcí 10.000,-- Kč
4. | Drobné nákupy, provozní výdaje | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 15000 | 3140.4 | realizace | x | čerpání: dárkový koš pro p. Alberta 999,-- Kč, smuteční skříňka + magnety 1.359,-- Kč; elektrorevize 782,40 Kč
5. | Vánoční osvětlení (náklady na instalaci, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | cca 5 000 | 5000 | 2640 | realizace | x | čerpání: el. energie 624,-- Kč; montáž a zapojení 2.016,-- Kč
6. | Provozní akce OMZ (nákup materiálu, oprava děts. hřiště) | OMZ | 9000 | 9000 | 8991 | realizace | x | zadání KMČ: 5 tis. Kč příspěvek na likvidaci a osazení nových hr. prvků, výsadba 4 tis. Kč Inf. OMZ: 1. výsadba provedena (truhlíky, u kříže) za 6.500,-- Kč; 2. likvidace nevyhovujících herních prvků a terénní úpravy vč. osazení nových herních prvků - realizace po založení trávníku (celkem náklady cca 38 tis. Kč, dokrytí z rozpočtu OMZ)
7. | Opravy místních komunikací v MČ | ORIA | KMČ vyčleňuje 200 000 | 200000 | 12264 | realizace | x | KMČ 6/2012: odsouhlasena oprava zpevn. ploch na parcele č. 202/2 (lokalita u hřiště) s krytím 200 tis. Kč; zadání dalších oprav po konzultaci s ORIA; inf. Ing. Poláčka, 12/2012: proúčtována pouze dr. oprava cca 12 tis. Kč
x | Rezerva | x | x | 606000 | x | x | x | rezerva na akce, jejichž řešení přechází do r. 2013
x | Čerpání celkem | x | x | x | 84773.4 | x | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 833226.6 | x | x | převod do r. 2013: 835 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 918000 | 918000 | x | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.
Note on B6: POLACEK_ORIA: oprava komunikace 115 m2 - 400 tis parkoviště 72 m2 - 400 tis