## priority k nacenění
Priority MČ Lužkovice 2014
Přidělené finanční prostředky pro r. 2014: 746 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2013: 1 285 000 Kč
Celkem: 2 031 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2011, 2013 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2012 | "Vybudování odvodňovacího žlabu" (odvedení vody z příjezdové cesty na "Hamberek") | OKaRDS | 10 000 PD 70 000 realizace | 0 | x | viz pozn. | x | r. 2012: zadání PD r. 2013 - 2014: dle dohody nerealizováno (v r. 2014 převod zůst. krytí do "rezervy")
1/ 2013 | Rekonstrukce objektu SDH Lužkovice | odd. KŘaO | z rozpočtu SMZ + fin. spoluúčast MČ na rek. objektu 300 000 | 300000 | 0 | viz pozn. | viz pozn. | r. 2013: 2,9 mil. Kč (z rozpočtu SMZ) na odkup nem., podpis kupní smlouvy Inf. KMČ: v r. 2013 vyčleněno 250 tis. Kč + v r. 2014 vyčl. 50 tis. Kč na staveb. úpravy objektu; RO následně dle rozh. o rek. objektu inf. 9/2014: z rozp SMZ 100 tis. Kč na zprac. PD vč. SP + 120 tis. Kč na zákl. staveb. úpravy v r. 2014; + 300 tis. Kč z rozp. MČ na pokračování ve staveb. úpravách v r. 2015 + dofinancování z rozp. SMZ
2/ 2013 | Úpravy návsi v Lužkovicích: - vybudování chodníku, ul. Na Gruntech - vybudování stanoviště pro tříděný odpad | OKaRDS | cca 1 060 000 realizace chodníku 50 000 stanoviště tř. odp. | 350000 | 350000 | realizace | realizace | r. 2010: studie 100 tis. Kč (akce č. 6/2010) r. 2012, 2013: PD vč. vyřízení SP 222 tis. Kč vč. DPH (z rozp. SMZ) inf. 10/2014: dokončena 1. etapa - chodník ul. Na Gruntech; stanoviště na tř. odpad - realizace 2015, návaznost na PD SDH Lužkovice
Č. | Požadavek KMČ 2014 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2014 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2014 (v Kč) | Stav 2014 | Stav 2015 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení, ul. Tvrz, Pod Kopcem, lokalita "K Dílcům" | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 884 000 | 884000 | 883080.99 | realizace | x | r. 2014: realizace oprav dle dohody OKaRDS s KMČ; dokrytí z akce 2/2014 + rezervy
2. | Opravy veřejného osvětlení | OKaRDS | viz pozn. | 0 | 0 | realizace | x | inf. 10/2014: žádost OKaRDS o převod 200 tis. Kč na prioritu 1/2014 (RO - RMZ 10.11.2014).
3. | Inv. dotace FK Lužkovice na rekonstrukci sociálního zařízení a šaten | odd. PKaS | KMČ vyčleňuje 80 000 | 80000 | 80000 | viz pozn. | x | smlouva uzavřena vč. proúčt.
4. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 75 000 | 75000 | 73955 | realizace | x | čerpání: Klub seniorů Lužkovice - oslava MDŽ občerst. 3.220,-- Kč; akce Fašank občerst. 3.800,-- Kč; Stavění máje občerst. 2.500,-- Kč; Dětský den 4.580,-- Kč; Setkání seniorů 3.150,-- Kč; Junák Lužkovice - letní a víkendový tábor 4.885,-- Kč; Vodění berana 3.500,-- Kč; Beseda se seniory s Josefem Kollerem 2.940,-- Kč; SzZL - Roznášení betlémského světla 10.000,-- Kč; Dětský den - Pohádkový les 15.010,-- Kč; Junák Lužkovice 1.646,-- Kč; dárková balíček - p. Jašek - cestář - jubilant 399,-- Kč; Mikulášská nadílka 11.825,-- Kč; občerstvení - zabijačka, mik. nadílka a rozsv. ván. stromu 6.500,-- Kč
5. | Drobné nákupy, provozní výdaje | OKP | cca 10 000 | 1000 | 803 | realizace | x | čerpání: elektrorevize 803,-- Kč
6. | Vánoční osvětlení (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5000 | 2055.01 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 314,26 Kč (r. 2013) + 351,75 Kč (r. 2014), montáž a napojení ván. osv. 1.389,-- Kč
7. | Nákup ozvučovací techniky | OKP | KMČ vyčleňuje 25 000 | 30000 | 24230 | realizace | x | zakoupeno - proúčt. fa 24.230,-- Kč
8. | Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.) | OMZ | KMČ vyčleňuje 36 000 | 36000 | 0 | realizace | x | objednávka údržby zeleně v MČ - proúčt. na počátku 2015
9. | Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2013) | OKP | KMČ vyčleňuje 4 000 | 4000 | 3500 | realizace | x | smlouva uzavřena vč. proúčt.
10. | Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ván. osvětlení | OKP | 6000 | 6000 | 5324 | realizace | x | čerpání: nákup 2 ks sv. řetězů 5.324,-- Kč
11. | Zpravodaj KMČ Lužkovice | OKP | KMČ vyčleňuje 7 000 | 7000 | 6630 |  |  | čerpání: zpravodaj 270 ks/24,-- Kč, grafika 150,-- Kč
x | Rezerva | x | x | 253000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 1429578 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 601422 | x | x | převod do r. 2015: 602 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 2031000 | 2031000 | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.