## priority k nacenění
Priority MČ Lužkovice 2015
Přidělené finanční prostředky pro r. 2015: 738 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2014: 602 000 Kč
Celkem: 1 340 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2013 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2012 | Vybudování odvodňovacího žlabu (odvedení vody z příjezdové cesty na "Hamberek") | OKaRDS | 10 000 PD 70 000 realizace | 80000 | 0 | realizace | x | r. 2012: zadání PD r. 2013 - 2014: dle dohody nerealizováno zadání KMČ pro r. 2015: řešení požadavku
1/ 2013 | Rekonstrukce objektu SDH Lužkovice | odd. KŘaO | celkový rozpočet 2 152 000 (z toho fin. spoluúčast z rozp. MČ 300 000) | 300000 | 298750.53 | realizace | x | r. 2013: 2,9 mil. Kč (z rozpočtu SMZ) na odkup nem., podpis kupní smlouvy r. 2014: z rozp SMZ 100 tis. Kč na zprac. PD vč. SP + 120 tis. Kč na zákl. stav. úpravy v 2014; r. 2015: 300 tis. Kč z rozp. MČ na pokračování ve staveb. úpravách v r. 2015 + dofin. z rozp. SMZ
2/ 2013 | Úpravy návsi v Lužkovicích: - vybudování chodníku, ul. Na Gruntech - vybudování stanoviště pro tříděný odpad vč. okolních úprav | OKaRDS | 100 000 stanoviště tř. odp.+ napojení (50 000 z rozp. MČ 50 000 z rozp. OŽPaZ) | 50000 | 0 | x | realizace | r. 2010: studie 100 tis. Kč (akce č. 6/2010) r. 2012, 2013: PD vč. vyřízení SP 222 tis. Kč vč. DPH (z rozp. SMZ) inf. 10/2014: dokončena 1. etapa - chodník ul. Na Gruntech čerp. 350 tis. Kč r. 2015: rozpočet stanoviště tř. odpadu + napojení 100 tis. Kč - z rozp. MČ pro r. 2015 vyčleněno 50 tis. Kč + 50 tis. Kč z rozp. OŽPaZ
Č. | Požadavek KMČ 2015 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2015 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2015 (v Kč) | Stav 2015 předpokl. | Stav 2016 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení | OKaRDS | KMČ vyčleňuje 400 000 | 400000 | 280718 | realizace | x | čerpání: opr. MK, ul. Legera 280.718,-- Kč
2. | Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.) | OMZ | převod zůst. z r. 2014 | 36000 | 16940 | realizace | x | v r. 2014 krytí 36 tis. Kč, bez čerpání - proúčt. údržby zeleně za r. 2014 v r. 2015
3. | Studie/PD - výstavba multifunkční budovy, pozemek SMZ č. p. 2, 3, k. ú. Lužkovice - dotace NMZ, s. r. o. | NMZ, s. r. o. | cca 100 000 viz pozn. | 0 | 0 | studie/PD | dle krytí | Inf. NMZ: řeší se převody předm. pozemků z majetku SMZ do majetku NMZ, násl. v r. 2016 nutno projednat na valné hromadě NMZ, s. r. o. a RMZ záměr na příp. výstavbu nemovitosti
4. | Neinv. dotace FK Lužkovice na opravu oplocení a sítí za branky v areálu fotb. hřiště | OKP, odd. PKaS | KMČ vyčleňuje 50 000 | 50000 | 50000 | viz. pozn. | x | inf. odd. PKaS 10/2015: místní šetření proběhlo, naceněno 65 tis. Kč, z toho přísp. z rozp. MČ 50 tis. Kč, 15 tis. vl. zdroje, schválení výj. z metodiky + RO v RMZ 16.11.2015, násl. smlouva (v komp. odd. PKaS MMZ)
5. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 67667 | realizace | x | čerpání: akce Fašank 3.900,-- Kč, Setkání seniorů - obč. 2.800,-- Kč, Dětský den - Honební společenstvo Příluky - Lužkovice 4.964,-- Kč, Dětský den - FK Lužkovice 12.040,-- Kč, Zájezd seniorů - Strážnice - autobus. doprava 5.800,-- Kč, Dětský den - FK Lužkovice - dopojení soc. zařízení 5.082,-- Kč; Stavění májky - SDH Lužkovice 1.060,-- Kč, Vodění berana 4.700,-- Kč, akce SzZL 10.000,-- Kč, Mikulášská besídka s rozsvícením ván. stromu 16.281,--, Mikulášské posez. - klub seniorů 1.040,-- Kč
6. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | cca 10 000 | 6000 | 1469.95 | realizace | x | čerpání: dárkový balíček k život. jubileu člena KMČ 706,-- Kč, magnety do vývěsky 165,-- Kč; 11 ks elektrorevize 598,95 Kč
7. | Vánoční osvětlení (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | cca 5 000 | 4 000 TSZ | 1897 | realizace | x | čerpání: montáž vánočního osv. 1.897,-- Kč
8. | Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2014) | OKP | KMČ vyčleňuje 4 000 | 4000 | 4000 | realizace | x | inf. 7/2015: smlouva uzavřena, proúčtováno
9. | Příspěvek FK Lužkovice na výkup pozemků v areálu fotb. hřiště - součást dotace (viz pozn.) | OKP, odd. PKaS | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20000 | 20000 |  |  | žádost FK Lužkovice o dotaci ve výši 100 tis. Kč ze dne 25.8.2015; projednáno v KMČ 24.9.2015 - KMČ žádost podpořila, vyčlenila z rozp. MČ 20 tis. Kč, násl. odsouhlaseno na oper. poradě v poměru 80% z rozp. SMZ (odd. PKaS MMZ) + 20 % z rozp. MČ, násl. schválení výj. z metodiky + RO v RMZ 16.11.2015, násl. přípr. smlouvy
x | Rezerva | x | x | 320000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 741442.48 | x | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 598557.52 | x | x | převod do r. 2016: 599 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1340000 | 1340000 | x | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.