## priority k nacenění
Priority MČ Lužkovice 2017
Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 728 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 1 197 000 Kč
Celkem: 1 925 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ 2012-16 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2012 | Vybudování odvodňovacího žlabu (odvedení vody z příjezdové cesty na "Hamberek") | OKaRDS | 10 000 PD 70 000 realizace | 80000 | 0 | dokončení realizace | r. 2012: zadání PD r. 2013 - 2014: dle dohody nerealizováno r. 2015: KMČ opětovně žádá o řešení požadavku, vybrána realiz. firma r. 2016: zahájení, dokončení jaro 2017, čerp. viz opravy MK
2/ 2013 | Úpravy návsi v Lužkovicích - II. etapa: - parkovací plochy, vjezdy, chodník - vybudování stanoviště pro tříděný odpad vč. okolních úprav | OKaRDS | odhad celk. nákl. cca 3 800 000 | 650000 | 644175.21 | dokončení realizace | r. 2010: studie 100 tis. Kč; r. 2012-13: PD vč. vyř. SP 222 tis. Kč (z rozp. SMZ); r. 2014: dok. 1. etapy chodník ul. Na Gruntech, čerp. 350 tis. Kč; r. 2015: rozp. stanoviště vč. napojení 100 tis. Kč (z rozp. MČ 50 tis. Kč + 50 tis. Kč z rozp. OŽPaZ - přesun do rozp. OKaRDS), bez čerp. r. 2016: odhad cca 3,8 mil. Kč - předpoklad část z rozp. MČ + dofin. z rozp. SMZ; KMČ vyčleňuje 600 tis. Kč (park. plochy, vjezdy, chodník) + 50 tis. Kč na stanoviště tř. odp., zahájení realizace, dokončení jaro 2017
Č. | Požadavek KMČ 2017 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2017 (v Kč) | Stav 2017 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Opravy místních komunikací | OKaRDS | převod zůst. z r. 2016 | 259 000 + 41 000 TSZ | 27 806 + 40 644 | PD+IČ realizace | čerpání: oprava komunikace - část Hamberek 27.806 Kč, úklid náletů ul. Šefranice 40.644 Kč
2. | Oprava MK na ul. Horní, Legera, Spojová, Šafranice | OKaRDS | 50 000 PD | 50000 | 35000 | PD+IČ realizace | Inf. OKaRDS: předpoklad SP v 5/2017 - násl. budou doplněny rozp. náklady na realizaci
3. | Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.) | OMZ | převod zůst. z r. 2016 | 30000 | 0 | x
4. | Studie/PD - výstavba polyfunkčního objektu, pozemek SMZ č. p. 2, 3, k. ú. Lužkovice | NMZ, s. r. o. | PD - kryto z rozp. NMZ, s. r. o. viz pozn. | 0 | 0 | studie/PD | Inf. NMZ: řeší se převody předm. pozemků z majetku SMZ do majetku NMZ (součást materiálu řešící více nemovitostí) r. 2017: v ZMZ 23.3.2017 schváleno RO 200 000 Kč na inv. dotaci pro NMZ, s.r.o., na PD na výstavbu polyfunkčního objeku Lužkovice
5. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 70 000 | 70000 | 54085 | realizace | čerpání: Fašank 3.800 Kč, 10.6.2017 Honební společenstvo, FK Lužkovice - 2x Dětský den 22.241 Kč, Stavění + kácení májky 1.118 Kč; zájezd senioři 10.000 Kč, Vodění berana 4.800 Kč, Mikulášská besídka 6.226 Kč, Rozsvícení vánočního stromu 5.900 Kč
6. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ (za r. 2016) | OKP | cca 20 000 | 19000 | 9310 | realizace | čerpání: dárkový balíček k živ. jubileu 830 Kč, elektrorevize 480 Kč, kompenzace 8.000 Kč
7. | Vánoční osvětlení (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | převod zůst. z r. 2016 | 5 000 TSZ | 1744.94 | realizace | čerpání: el. energie 355,86, ost. služby 1.389,08 Kč
x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 721000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x | Čerpání celkem | x | x | x | 812765.15 | x
x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1112234.85 | x | převod do r. 2018: 1 113 000 Kč
x | CELKEM | x | x | 1925000 | 1925000 | x
Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 3 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.