## priority k nacenění
Priority MČ Malenovice 2016
Přidělené finanční prostředky pro r. 2016: 8 200 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015: 11 681 000 Kč
Celkem: 19 881 000 Kč
| Č. pr. | Požadavek MČ 2012 - 2015 (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 8/ 2012 | Rekonstrukce panelové komunikace vč. doplnění bodů veřejného osvětlení před novými domy (2-3 ks VO), ul. Pionýrů | OKaRDS | 100 000 PD, IČ cca 3 000 000 realizace | 2886000 | 2270828.68 | VŘ, realizace, TD, AD | x | odhad za PD, IČ a real. 2,5 mil. Kč r. 2012: zadání PD + IČ; v r. 2012 bez čerpání r. 2013: akce v přípravě, objednána PD pro ÚR, násl. SŘ, probíhá ÚR; pokr. v r. 2014, r. 2014: čerp. 30 tis. Kč, vyřizuje se SP r. 2015: dok. přípravy akce, čerp. 80 tis. Kč r. 2016: rozpočet dle PD 2 941 tis. Kč, realizace
| 3/ 2013 | Rekonstrukce chodníků, ul. Švermova (propojení s Jarolímkovým náměstím) | OKaRDS | 150 000 PD pro ÚR, IČ | 150000 | 0 | PD pro ÚR, IČ | PD pro SP, IČ, VŘ, realizace | zadání KMČ r. 2013: prověření maj. vztahů, zpracování studie za účelem rekonstr. havar. částí, Inf. r. 2013: studie obj. za 60 tis. Kč r. 2014: dokonč. studie - předána KMČ, čerp. 60 tis. Kč r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp. r. 2016: pokr. v přípr. akce
| 11/ 2014 | Regenerace panel. sídliště - IV. etapa | OKaRDS | 14 050 000 (rozpočtová cena) | 1 897 000 provoz + 4 126 000 investice | 1 864 675,65 + 3 276 051,62 | dokončení realizace | x | rozpočtová cena 14,05 mil. Kč, z toho PD a techn. dozor 550 tis. Kč; předpoklad dotace MpMR 4 mil. Kč, 6 mil. Kč z fin. pr. MČ, z rozpočtu SMZ 4,05 mil. Kč r. 2014: PD, čerp. 231 tis. Kč r. 2015: VŘ, zahájení realizace, čerp. 82 tis. Kč r. 2016: dokončení realizace
| 2/ 2015 | Oprava chodníků, ul. Sokolovská | OKaRDS | 60 000 PD, IČ cca 1 900 000 realizace | 1900000 | 1455768.33 | VŘ, realizace, TD, AD | x | r. 2015: PD, IČ, čerp. 60 tis. Kč r. 2016: rozpočet dle PD 2 275 tis. Kč, realizace
| 3/ 2015 | Regenerace panel. sídliště - V. etapa | OKaRDS | 340 000 PD, IČ 15 000 000 (rozp. cena) | 6135000 | 2583944.8 | VŘ, realizace, TD, AD | dokončení realizace | r. 2015: zpracování PD pro ÚR a SP, PD sadových úprav, podkladů pro dotaci a PDPS, čerp. 205 tis. Kč r. 2016: cca 13 mil. Kč (6000 tis. Kč KMČ, 4000 tis. Kč dotace, 5000 tis. Kč dofinancování SMZ), zahájení realizace
| 4/ 2015 | Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa | OKaRDS | 200 000 studie, PD, IČ | 190000 | 30461.75 | PD, IČ | VŘ, realizace | r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: pokr. v přípravě
| 5/ 2015 | Doplnění laviček, Malenovice | OKaRDS | 162000 | 162000 | 161060 | VŘ, realizace | x | KMČ: dle posouzení - postupně doplnit u stávajících chodníků v celé MČ Inf. OKaRDS pro r. 2015: zprac. situace s umístěním laviček, projednání, částečná realizace, čerp. 30 tis. Kč r. 2016: realizace laviček dle zpracované PD
| 7/ 2015 | Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. I. Veselkové a ul. Nová | OKaRDS | 30 000 studie | 30000 | 30000 | dokončení studie | dle zadání KMČ | KMČ: návaznost na prioritu č. 13/2009 - dokončení rekonstr. spojovacího chodníku - dořešit majetkopr.vztahy, Inf. OKaRDS pro r. 2015: zpracování studie včetně zaměření a řešení majetkoprávních vztahů, bez čerp. r. 2016: studie
| 8/ 2015 | Oprava chodníku, ul. Zabrání (v úseku od křižovatky s ul. Žleby po křižovatku s ul. Polní I a II) | OKaRDS | 50 000 PD, IČ cca 1 000 000 realizace | 1000000 | 709966.26 | VŘ, realizace, TD, AD | x | r. 2015: PD, IČ, čerp. 50 tis. Kč r. 2016: rozpočet dle PD 1207 tis. Kč, dle domluvy krytí 1 000 tis. Kč
| 10/ 2015 | Výkup pozemků před hřbitovem v Malenovicích | OEaM | zatím bez fin. odhadu, v řešení | 0 | 0 | viz pozn. | viz pozn. | r. 2015 - 2016: za účelem kultivace zeleně, příp. vybudování park. míst - pozemky v řešení - OEaM
| Č. | Požadavek MČ 2016 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2016 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2016 (v Kč) | Stav 2016 předpokl. | Stav 2017 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ
| 1. | Provozní akce OKaRDS - Malenovice (k Regeneraci panelového sídliště) | OKaRDS | viz pozn. | 149 000 DHDM + 2 000 služby | 0 | realizace | x
| 2. | Opravy komunikací - Malenovice | OKaRDS | cca 200 000 | 96000 | 0 | realizace | x
| 3. | Opravy chodníků - Malenovice | OKaRDS | 100000 | 100000 | 26015 | realizace | x
| 4. | Regenerace panelového sídliště - VI. etapa | OKaRDS | 340000 | 340000 | 166310 | PD pro ÚR a SP, IČ | VŘ, realizace
| 5. | Doplnění VO - 3 světla u bytových domů č. 1106 a 1107 | OKaRDS | 110000 | 110000 | 0 | příprava | realizace
| 6. | Rozšíření chodníku na ul. Potěhníkova | OKaRDS | 100000 | 100000 | 6000 | PD, IČ | VŘ, realizace
| 7. | Rekonstrukce plochy na zastávce MHD Kamenec II a Sokolovská | OKaRDS | 60 000 PD, IČ | 60000 | 6000 | PD, IČ | VŘ, realizace
| 8. | Rekonstrukce chodníku mezi ul. Chelčického a Třídou 3. května - mezi rodinnými domy č. 573 a 574 | OKaRDS | 40 000 PD, IČ | 40000 | 0 | PD, IČ | VŘ, realizace
| 9. | Ohradníky okolo popelnic na sídlišti | OKaRDS | 50 000 PD cca 40 000 část. realizace | 140000 | 88203 | PD | realizace | inf. OKaRDS: bude vhodné nejprve zpracovat PD - pasport umístění ohradníků na celém sídlišti, jejich potřebu řešit koncepčně r. 2016: čerpání 88.203,-- Kč PD + realizace ohradníku, pokr. v r. 2017
| 10. | Zpracování diagnostiky ul. Smetanova, Lidická, Sokolovská včetně prověření stavu kanalizace | OKaRDS | 54000 | 54000 | 53449.33 | zprac. diagnostiky. | další postup dle výsledků diagnostiky
| 11. | Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb aj.) | OKP | převod zůst. z r. 2015 | 64000 | 9240 | realizace | x | čerpání: kanc. potřeby 109,-- Kč, občerstvení na jednání KMČ 200,-- Kč, materiál 70,-- Kč, dar k odchodu člena KMČ 486,-- Kč, kompenzace 7.000,-- Kč, elektrorevize 1.375,-- Kč
| 12. | Podpora spol. aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 100000 | 56316 | realizace | x | čerpání: akce SDH "Malenovický suk" (pronájem tělocvičny + občerstvení) 4.000,-- Kč, Kácení májky 20.875,-- Kč, Stavění májky 5.000,-- Kč, 1. máj 2.253,-- Kč, Pohádkový les 1.959,-- Kč, akce Vánoční stromek 22.080,-- Kč, kanc. potřeby 149,-- Kč
| 13. | Nákup tonerů | OKP | převod zůst. z r. 2015 | 1000 | 0
| 14. | Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie) + nákup sv. řetězů | OKP | převod zůst. z r. 2015 | 3 000 TSZ + 33 000 DHDM | 139,28 + 16 844,40 | realizace | x | čerpání: spotřeba el. energie 139,28 Kč, 4 ks sv. řetězy 11.240,-- Kč, 2 ks sv. řetězů 5.604,-- Kč
| x | Rezerva MČ ("rezerva") | x | viz. pozn. | 13000 | x | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
| x | Čerpání celkem | x | x | x | 12811274.1 | x | x
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 7069725.9 | x | x
| x | CELKEM | x | x | 19881000 | 19881000 | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor