## KMČ Malenovice - magistrát
Návrh priorit KMČ Malenovice pro rok 2009 - |  |  | akce Magistrátu
Požadavek č. | Požadavek KMČ (název, popř. požadavek MČ) popis požadavku | Zodp. | Kvalifikovaný odhad odborů MMZ finanční náročnosti | Kvalifikovaný odhad odborů MMZ časové náročnosti | Poznámky
1 | Doplnění obrubníku na ul.Havlíčkově od.č.p.631 po č.p.475 - doplnění sil. obrubníku 100 m u vozovky | ODaSH | 120000 | 1 měsíc + VŘ | investor MMZ
2 | Rekonstrukce ul. Brigádnická a Slatiny od č.395 k ul. Skalní - vozovka 8 x 450 m, chodník 0,9 x 200 m | ODaSH | 12000000 | 12 měsíců+ SP,PD,VŘ | investor MMZ
3 | Zpevnění vozovky od hráze rybníka k ul. Pionýrů-pokračování panelovky - délka cca 400 m | ODaSH | 100000 | 1 měsíc+SP,PD,VŘ | projekt. dok., investor MMZ
4 | Rekonstrukce ul. Veselkové, včetně chodníku - předláždění v dolní části, délka cca 300 m x 1,5 m | ODaSH | 1000000 | 4 měsíce+SP,PD,VŘ | investor MMZ
5 | Projekt na využití prostoru od Riviery po okraj lesa za rybníkem k rekreaci | ÚHA |  |  | investor MMZ
6 | Projekt okolí hradu-parkoviště,lavičky,zeleň,zpevnění předprostoru + vybudování propojovacího chodníku s ul. Švermova 2x 150m | ODaSH , ÚHA | 1000000 | 1 měsíc+SP,PD,VŘ | investor MMZ chodník cca 1 mil, studie okolí hradu zprac. v r. 2002, není nutné další
7 | Projekt vybudování kanalizace v Malenovicících, kde není dosud vybudována | ORIA |  |  | v závislosti na rozsahu, jen projekt 500 tis. - 3 mil. Kč
8 | Obnovení komunikace ve výjezdu z Jarolímkova nám. na ul. Zábraní, včetně chodníku , bezbar. přístup, odstranění zbytků stavby | ODaSH | 1800000 | 4 měsíce + VŘ | investor MMZ
9 | Rekonstrukce komuniakce-propojení ul. Fugnerova-ul. Svárovec, délka 70 x 6 m-stávající asfalt bez podloží,nevyhovující stav |  |  |  | investor MMZ, zatím nenaceněno
10 | Realizovat ovětlení cyklostezky od sídliště ke hřbitovu. | ODaSH | 100000 | 1 měsíc +VŘ
11 | Uzavřít průchod u staré koželužny za DOMUSEM - uvést do původního stavu cihelnou zeď- (znemožnění průchodu vandalům, hrozí nebezpečí úrazu) |  |  |  | není v kompetenci ODaSH, pozemky soukromých vlastníků
12 | Průběžně budovat parkovací plochy na území sídliště (viz příloha č. 2 ) - cca 126 park.míst | ODaSH | 3000000 | 12 měsíců +SP,PD,VŘ
13 | Rozšíření ul. Mlýnská a nový chodník od tř. Svobody po zastávku MHD U mlýna - směr Zlín | ODaSH | 100000 | 1 měsíc+SP,PD,VŘ | projektová dokumentace
14 | Rozšíření parkoviště u hřbitova, oprava příjezdové cesty, chodníky | ODaSH | 500000 | 3 měsíce + SP,PD,VŘ
15 | Rozšíření ul. Mlýnská a nový chodník od tř. Svobody po zastávku MHD U mlýna - směr Zlín | ODaSH | 100000 | 1 měsíc+SP,PD,VŘ | projektová dokumentace
| celkem na akce magistrátu |  | 19820000
(chybí nacenění Fugnerova-Svárovec)
Zapsala: Jana Bazelová
předsedové KMČ: Ing. Metoděj Kozák, Ing.Huťka
V případě projekt.dokumentace (PD) a stav. povolení (SP) se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběr. řízení (VŘ) se lhůta prodlužuje cca o 2 měsíce (v případě, že se jedná o obecní pozemky)

## KMČ Malenovice - komise
Priority KMČ Malenovice 2009
Přidělené finanční prostředky 8 670 000 Kč
Č. | Požadavek KMČ - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti ( v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Předláždění chodníku podél paneláků - ul. Tyršova (od Mlýnské po Husovu) včetně přístupů ke vchodům + ul. Husova bl. 26 - příst. chodníky ke vchodům | ODaSH | 1200000 | 1200000 | 640246 | VŘ, realizace I. etapy | realizace II. etapy | I. etapa zrealizována (fakturace: 2 x 99.000,-- Kč; 2 x 9.996,-- Kč; 359.809,-- Kč; 54.470,-- Kč; 5.000,-- Kč; 2.975,-- Kč; II. etapa - probíhá VŘ
2. | Předláždění chodníku tř. Svobody od křiž. Mlýnská po křižovatku za obchodem včetně úpravy parkoviště před obchodem | ODaSH | 1800000 | 1800000 | 1020399 | VŘ, realizace | dokončení realizace | zahájeno v r. 2009, dokončení v r. 2010; v r. 2009 čerpáno: stavební práce 964.039,-- Kč + PD 33.860,-- Kč + IČ 22.500,-- Kč
3. | Rekonstrukce chodníku J. Staši na tř. Svobody (vedle sokolovny podél hřiště), včetně osvětlení | ODaSH | 612000 | 612000 | 612000 | VŘ, realizace | x | zrealizováno (demontáž a montáž VO 86.791,-- Kč + rekonstrukce chodníku 13.500,-- Kč + 511.709,-- Kč)
4. | Oprava chodníku před parkovištěm u zdrav. střediska na ul. Zahradní | ODaSH | 350000 | 350000 | v r. 2009 nečerpáno | x | VŘ, realizace | pozn. KMČ: akci lze vypustit za podmínky, že bude real. v rámci rekonstrukce centra nejpozději v r. 2010
5. | Úprava a úklid veřejných míst - zeleně na sídlišti (listí) začátkem dubna 2009 (firma Bohm) | OMZ | 59000 | 59000 | 58500 | realizace | x | zrealizováno
6. | Opravit a rozšířit cestu na severní straně bl. 17 od Husovy ulice vedle parkoviště | ODaSH | 195000 | 195000 | 102069 | VŘ, realizace | x | zrealizováno (účtováno 49.804,-- Kč + 52.265,-- Kč)
7. | Oprava příjezdové komunikace ke spol. garážím z ulice Mlýnská | ODaSH | 385000 | 385000 | 337249 | VŘ, realizace | x | zrealizováno ( opr. příj. komunikace 202.286,-- Kč + oprava podkl. vrstev 99.977,-- Kč + oprava vjezdu 34.986,-- Kč)
8. | Rozšíření ulice Mlýnská a nový chodník od tř. Svobody po zastávku MHD U mlýna - směr Zlín | ODaSH | 100000 | 100000 | v r. 2009 nečerpáno | x | PD, SP, VŘ, realizace | příprava akce: PD - 31.1.2010 (90 tis.Kč) předpoklad realizace: 2010
9. | Doplnit dětský prvek na hřiště č. 258, ul. Mlýnská | OMZ | x | x | x | akce komisí zrušena | x | akce doplnění dětského prvku na hřišti č. 258 komisí zrušena - finance přesunuty na realizaci opravy hř. č. 260 (viz bod 23)
10. | Upravit povrch asfalt. hřiště č. 259, ul. Mlýnská | OMZ | (původní odhad 290 000 ) aktuální odhad 351 000 | 103000 | 102442 | VŘ, realizace | dokončení realizace | začátek realizace v r. 2009, dokončení v r. 2010; navýšení fin. náročnosti z důvodu vyšší částky subdodavatele na asfaltový koberec; čerpání v r. 2009, 2010
11. | Návrh OMZ MMZ: oplocení hř. č. 290, ul. Chelčického (hřiště vybudováno v r. 2008) | OMZ | 75000 | 0 | v r. 2009 nečerpáno | VŘ | realizace | v r. 2009 výběrové řízení, realizace v r. 2010
12. | Oprava chodníku od ul. Šrámkova k MHD Pila | ODaSH | 427000 | 427000 | 426326.7 | VŘ, realizace | x | zrealizováno (11.000,-- Kč + 415.326,70 Kč)
13. | Rekonstrukce chodníku z ul. Veselkové na ul. Novou, včetně rozšíření a osvětlení | ODaSH | odhad 600 000 v případě realizace akce v plném rozsahu | 218000 | 216798 | VŘ, realizace | x | zrealizováno; na základě podnětu komise a občanů akce zrealizována pouze částečně na pozemcích ve vlastnictví SMZ, dále v řešení
14. | Předláždění prostranství kolem kostela v Malenovicích, nový povrch na parkovišti | ODaSH | 973000 | 973000 | 834350 | VŘ, realizace | dokončení realizace | zahájení realizace v r. 2009 , dokončení v r. 2010 (v r. 2009 vyúčtováno: oprava zpevněných ploch 778.376,-- Kč + IČ 7.500,-- + IČ 33.480,-- Kč + dokumentace 14.994,-- Kč)
15. | Uzavřít z obou stran průchod mezi farskou stodolou a zahradou pana Machů . | ODaSH | 25000 | 25000 | v r. 2009 nečerpáno | x | realizace | předpoklad realizace: 2010
16. | Oprava vozovky u MHD Kamenec II a vybud. zastávky /lavička/ | ODaSH | původní odhad 350 000 - dále viz komentář | 100000 | v r. 2009 nečerpáno | x | realizace | akce s vazbou na legisl. přípravu (úz. rozhodnutí, SP) bude zahájená a zrealizována v r. 2010, dle domluvy s komisí pouze jednoduchý přístřešek vč. lavičky
17. | Vybudování zastávky MHD 1. máje /lavička/ | ODaSH | původní odhad 350 000 - dále viz komentář | 210000 | v r. 2009 nečerpáno | zahájení realizace | dokončení realizace | předpoklad dokončení realizace v r. 2010; akce zahájena, pouze jednoduchý přístřešek vč. lavičky
18. | Vybudování chodníku na ul. 1. Máje | ODaSH | odhad akce 1 200 000 ; odhad PD 100 000 | 100000 | 9996 | PD | SP, VŘ, realizace | v r. 2009 PD, dále ODaSH čeká na vyjádření komise
19. | Návrh OMZ MMZ: dokončení dětského hřiště č. 297, ul. Polní, vč. dobudování oplocení | OMZ | 200000 | x | x | x | x | bod doplněn OMZ - komise akci neodsouhlasila jako prioritu pro r. 2009
20. | Náklady na činnost KMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000 | 3000 | 2873 | realizace | x | čerpání: 1.381,-- Kč občerstvení na jednání komise; 1.492,-- Kč toner Injekt HP 2 ks
21. | Náklady na činnost cestáře (druhý pracovník na údržbu v MČ - nad rámec hrazený MMZ) | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000 | 59000 | 33591 | realizace | x | v r. 2009 čerpáno: 1.715,-- Kč ochranné pracovní oděvy a rukavice; 133,-- Kč čisticí prostředky 30.543,-- Kč dohoda cestář 6-11/2009 1.200,-- Kč školení cestář
22. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 35 000 | 1000 | 333 | realizace | x | v r. 2009 čerpáno dle podnětů komise: slavnostní rozsvěcení ván. stromu (občerstvení)
23. | Původní priorita: vybudování dětského hřiště u 8.ZŠ Malenovice, ul. Komenského; po dohodě s KMČ změna plánované rekonstrukce DH u 8. ZŠ na kompletní rekonstrukci hř. 260, Tř. Svobody | OMZ | 1820000 | 1701000 | 1699496 | VŘ, realizace | x | realizováno v r. 2009; doplatek akce do 31.3.2010 - konzultováno a schváleno KMČ
24. | Osvětlení vánočního stromu (nákup světelných řetězů, instalace, demontáž a spotřeba el. energie) | OKP | dle počtu světelných řetězů | 49000 | 47243 | realizace | x | zrealizováno (priorita zvolena komisí v 10/2009), úhrada nákupu svět. řetězů 34.748,-- Kč, evidováno v majetku SMZ; instalace osvětlení 12.495,-- Kč, v r. 2010 vyúčtování spotřeby el. energie a případné demontáže osvětlení
| Čerpání | x | x | x | 6143911.7 | x | x | x
| Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | 2526088.3 | x | x | do r. 2010 převedeno 2,527 mil. Kč
| CELKEM | x | x | x | 8670000 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost ; V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.