## KMČ Malenovice - komise
Priority KMČ Malenovice 2010
Přidělené finanční prostředky pro r. 2010: Kč 8 647 000
Nevyčerpané fin. prostředky z r. 2009: Kč 2 527 000
Celkem: Kč 11 174 000
Č. | Požadavek KMČ 2009 - popis požadavku (realizace v r. 2010) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti ( v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2009 | Stav 2010 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2009 | Předláždění chodníku podél paneláků - ul. Tyršova (od ul. Mlýnská po ul. Husova) včetně přístupů ke vchodům + bod 8 ul. Husova bl. 26 - příst. chodníky ke vchodům | ODaSH | 1251000 | 1251000 | 640246 | 610837.2 | VŘ, realizace I. etapy | realizace II. etapy | I. etapa zrealizována v r. 2009; II. etapa - zrealizována v r. 2010
10/ 2009 | Uprava povrchu asfalt. hřiště č. 259, ul. Mlýnská | OMZ | 363000 | 363000 | 102442 | 250133 | VŘ, realizace | dokončení realizace | začátek realizace v r. 2009, dokončení v r. 2010; zrealizováno
23/ 2009 | Rekonstrukce hř. č. 260, tř. Svobody | OMZ | 1820000 | 1820000 | 1699496 | 118945 | VŘ, realizace | x | zrealizováno v r. 2009; doplatek akce v r. 2010
11/ 2009 | Oplocení hř. č. 290, ul. Chelčického | OMZ | 80000 | 80000 | v r. 2009 nečerpáno | 75085.2 | VŘ | realizace | zrealizováno
14/ 2009 | Parkoviště u kostela | ODaSH | 286000 | 286000 | v r. 2009 nečerpáno | 285600 | realizace | realizace | dokončení akce z r. 2009; zrealizováno
2/ 2009 | Předláždění chodníku tř. Svobody od křiž. Mlýnská po křižovatku za obchodem včetně úpravy parkoviště před obchodem | ODaSH | 1125000 | 1125000 | 1020399 | 107000 | VŘ, realizace | x | zrealizováno
16/ 2009 | Oprava vozovky u MHD Kamenec II a vybud. zastávky /lavička/ | ODaSH | 114000 | 114000 | v r. 2009 nečerpáno | 113233 | x | realizace | jednoduchý přístřešek vč. lavičky; zrealizováno
17/ 2009 | Vybudování zastávky MHD 1. máje /lavička/ | ODaSH | 118000 | 118000 | v r. 2009 nečerpáno | 117351 | zahájení realizace | dokončení realizace | zrealizováno
6/ 2009 | Oprava a rozšíření cesty na severní straně bl. 17 od Husovy ul. vedle parkoviště | ODaSH | 194000 | 194000 | 102069 | 90502.8 | VŘ, realizace | x | zrealizováno v r. 2009, doplatek v r. 2010
Č. | Požadavek KMČ 2010 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti pro r. 2010 (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | Čerpání k 31.12.2009 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2010 (v Kč) | Stav 2010 | Stav 2011 | Poznámky, komentář odborů MMZ
1. | Rozšíření MK ul. Mlýnská (od garáží po tř. Svobody) | ODaSH | 175000 | 175000 | x | 174900 | PD,SP,VŘ | počátek realizace | PD 150 tis. Kč, IČ,TD 50 tis. Kč, realizace 3,75 mil. Kč na etapy, zpracována PD + IČ, vyřizuje se SP
2. | Rozšíření MK ul. Mlýnská, II. etapa - zpracování PD (od tř. Svobody po ul. Tyršova) | ODaSH | 130000 | 130000 | x | 129960 | PD | x | PD 130 tis. Kč; IČ, TD 50 tis. Kč, realizace 3,75 mil Kč; předpoklad IČ,TD a realizace v r. 2012; hotová PD
3. | 11. ZŠ - osvětlení sportoviště | ORIA | 457000 | 457000 | x | 455944 | PD, realizace | x | zrealizováno
4. | 11. ZŠ - dětské hřiště (hrací prvky a minihřiště) | ORIA | 557000 | 557000 | x | 554851 | PD, realizace | x | zrealizováno
5. | 11. ZŠ - obnova lajnování hřiště, oprava sítí a odstranění plísní | ORIA | 466000 | 466000 | x | 461868 | realizace | x | zrealizováno
6. | Předláždění komunikace ul. Zabrání (včetně vykopání sondy) (110 bm x 7m šířka), pouze předláždění cca 20% ploch, tj. 154 m2 á 480 Kč/m2 | ODaSH | 48000 | 48000 | x | 47952 | realizace | x | zrealizováno
7. | Oprava chodníku tř. Svobody, část ul. Husova po Merkur (410 m2 x 1600 Kč/m2) | ODaSH | 939000 | 939000 | x | 938089 | PD,IČ, TD realizace | x | zrealizováno
8. | Oprava chodníku tř. Svobody, část ul. Mlýnská po ul. Zahradní (1018m2 x 1600 Kč/m2) | ODaSH | 1723000 | 1723000 | x | 1722539 | PD, IČ, TD realizace | x | zrealizováno
9. | Dětské hřiště Malenovice - Skalka | OMZ | 990000 | 990000 | x | 988735 | PD, realizace | x | PD 30 tis. Kč, realizace 960 tis. Kč; zrealizováno
10. | Oprava asfaltových chodníků (sídliště) - jen výtluky, dle výběru | ODaSH | xxx | xxx | x | x | realizace | x | z rozpočtu TSZ
11. | Předláždění chodníku (tř. Svobody) před lékárnou (60x1,5 = 90m2 x 500 Kč/m2) | ODaSH | 60000 | 60000 | x | 59930.4 | realizace | x | zrealizováno
12. | Doplnění fitness prvků pro seniory na hřišti č. 262 (3 ks) + stojan na kola | OMZ | 133000 | 133000 | x | 132649 | realizace | x | zrealizováno
13. | Oprava komunikace na sídlišti podél č. 789-792, 795-797, 825-828, 803-808 (výtluky) | ODaSH | xxx | xxx | x | x | realizace TSZ | x | priorita č.13 – oprava komunikace na sídlišti (v důsledku rekonstrukce komunikace 1/49 se priorita ruší)
14. | Oprava napojení ul. Fügnerova na ul. Svárovec (60x5 = 300m2 x 2666 Kč/m2) | ODaSH | xxx | xxx | x | x | x | PD, IČ,TD, realizace | PD hotová, proúčt. v r. 2011, příp. real. v r. 2011
15. | Asfaltový koberec na hřiště "Bostonek" (250 m2 x 800 Kč/m2) | OMZ | 220000 | 220000 | x | 217949 | PD,IČ,TD realizace | x | PD 10 tis. Kč, IČ, TD 10 tis. Kč, realizace 200 tis. Kč; zrealizováno
16. | Parkoviště ul. Zahradní - PD pro stavební povolení (RN 4 mil.) - zařadit do projektu pro rok 2011 "Regenerace sídlišť" s 70% účastí EU a 30% spolufinancování KMČ | ORIA | 120000 | 120000 | x | 98400 | PD | realizace | PD hotová (v r. 2011 předpoklad z programu "Regenerace sídlišť" 3,2 mil. Kč; předpoklad z prostředků KMČ v r. 2011: 800 tis. Kč)
17. | Studie proveditelnosti rekonstrukce komunikace ul. J. Staši a ul. Tyršova | ODaSH | 100000 | 100000 | x | 99600 | PD | x | zrealizováno
18. | Parkoviště v ul. U Sídliště a tř. Svobody (u školy) - PD pro UP a SP (RN 2,5 mil.) - zařadit do projektu pro rok 2011 "Regenerace sídlišť" se 70% účastí MMR a 30% spolufinancování KMČ | ODaSH | 120000 | 120000 | x | 119880 | PD | realizace | (v r. 2011 předpoklad z programu "Regenerace sídlišť" ; předpoklad z prostředků KMČ v r. 2011: 620 tis. Kč, z toho PD 120 tis. Kč, realizace 500 tis. Kč); PD hotová
19. | Oprava parkovacích stání na tř. Svobody (Merkur - Belveder) (750 m2 x 2000 Kč/m2) | ODaSH | 1248000 | 1248000 | x | 1247030 | PD, IČ, TD realizace | x | zrealizováno
20. | Předláždění vozovky ul. Tyršova (u Sokolovny) (80x3 = 240 m2 á 416 Kč/m2) | ODaSH | 96000 | 96000 | x | 95929.2 | realizace | x | zrealizováno
21. | Realizace chodníku ul. 1. máje (šířka 1,2 m, délka 295 bm = 354 m2 á 2000 Kč/m2 | ODaSH | 10000 | 10000 | 9996 | 0 | viz pozn. | PD,IČ, TD, realizace | v r. 2009 zpracována studie; v r. 2010 - 2011 řešení majetkoprávních vztahů (PD 50 tis. Kč, IČ,TD 30 tis. Kč, realizace 708 tis. Kč)
22. | Příspěvek na nákup hasičského vozu | Odd. KŘaO | 750000 | 750000 | x | 750000 | realizace | x | zrealizováno (50 % z rozpočtu SMZ; 50 % z financí přidělených MČ)
23. | Prezentace činnosti KMČ v 2/2010 (brožura, včetně tisku a distribuce, atd.) | OKP | 22000 | 22000 | x | 21960 | realizace | x | zrealizováno; Malenovický zpravodaj 2/2010, čerpání 21.960,-- Kč za tisk
24. | Oprava komunikace ul. Zabrání (770 m2 x 1400 Kč/m2) | ODaSH | xxx | xxx | x | x | x | PD,IČ, TD | PD 50 tis. Kč, IČ, TD 30 tis. Kč, realizace 1,078 mil. Kč (předpoklad realizace v r. 2012); PD hotová, proúčt. v r. 2011, příp. realizace v r. 2011
25. | Bezpečný přechod pro chodce - ul. Tyršova | ODaSH | 136000 | 136000 | x | 135157 | PD, IČ, TD realizace | x | zrealizováno
26. | Regenerace panelového sídliště Malenovice - koncepční studie | ODaSH | 99000 | 99000 | x | 0 | x | studie | studie - přesun do r. 2011
27. | Rozšíření chodníku Merkur - ul. Mlýnská | ODaSH | 132000 | 132000 | x | 131711 | realizace | x | zrealizováno
28. | MŠ Milíčova - dětské hřiště | ORIA | 610000 | 448 000 (dotace ze St. fondu životního prostředí) + 162 000 | x | 162000 | realizace | x | zrealizováno
29. | MŠ Svobody - dětské hřiště | ORIA | 386000 | 386000 | x | 350603 | realizace | x | zrealizováno
30. | Činnost KMČ, podpora společenských aktivit v MČ | OKP | 35000 | 35000 | x | 13859 | realizace | x | Zvolené a realizované akce: občerstvení na jednání komise 1.234,-- Kč; akce "rozsvícení ván. stromu" (nákup adv. kalendářů 774,-- Kč ; zapůjčení pódia 864,-- Kč; ozvučení akce 3.000,-- Kč; doprava stromu 600,-- Kč; autojeřáb 2.387,-- Kč; občerstvení 5.000,-- Kč)
31. | Osvětlení vánočního stromu - nákup svět. řetězů (10 ks + 5 ks) | OKP | 41000 | 41000 | x | 39755 | realizace | x | zrealizováno nákup 10 ks sv. řetězů 33.510,-- Kč; nákup 5 ks sv. řetězů 6.245,-- Kč
32. | Osvětlení ván. stromu (elektrorevize, instalace) | OKP | 10000 | 10000 | x | 8941.44 | realizace | x | zrealizováno revize ván. osvětlení 877,44 Kč; instalace 8.064,-- Kč
33. | Prezentace činnosti KMČ v 9/2010 (brožura, včetně tisku a distribuce, atd.) | OKP | 33000 | 33000 | x | 29520 | realizace | x | zrealizováno; Malenovický zpravodaj 10/2010,čerpání 29.520,-- Kč; roznos ČP - čerpáno v r. 2011
x | Čerpání celkem | x | x | x | x | 10.958.399,24 | x | x | x
x | Nevyčerpané fin. prostředky | x | x | x | x | 215.600,76 | x | x | 216 000 Kč převod do r. 2011
x | CELKEM | x | x | x | x | 11.174.000,00 | x | x | x
Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; TD - technická dokumentace
V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužeje cca o 2 měsíce. Předpoklad je , že se jedná o obecní pozemky.